#### Zápis zo stretnutia č. 12							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 25. 2. 2002 | Čas stretnutia: 13:00 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: skúška programu Xilinx Foundation |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, Cisco laboratórium |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Ferdinand Rezník |  |

Priebeh stretnutia:

- Ferdo, Marcel a Tomáš prezentovali prvú verziu podrobného návrhu implementácie.

- Prediskutovali sme možnosť prúdového posunu vstupného kľúča, pre zvýšenie celkovej priepustnosti a možnosti využitia obvodu v časovom multiplexe. Táto otázka bude doriešená po zvládnutí implementácie šifrátora bez tohto vylepšenia., nakoľko šifrovanie je dôležitejšou funkciou.

- Peter nás oboznámil s nainštalovaním softvéru v CISCO laboratóriu, nainštaloval Xilinx Foundation.

- Tomáš sa pokúsil o syntézu pokusného obvodu opísaného v jazyku VHDL na inštalovanom prostredí, pokus bol neúspešný, pravdepodobne kvôli nekorektnej inštalácii.

- Peter prezentoval najnovšiu verziu stránky, pridal strtnutie č. 11, malé úpravy.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Ferdo	Vytvoriť reakciu na posudok s pomocou ostatných členov tímu, doplniť potrebné body do zápisu podľa pokynov p. Bielikovej.

Tomáš, Marcel	Začať s implementáciou prvého prototypu.

Peter	Update web stránky.

| # Všetky zadané úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov úlohy |  |  | Riešiteľ |  | Termín zadania |  | Stav |  | Predpokl. termín ukončenia |  | Termín ukončenia |  |
| Prvotný návrh implementácie |  |  | Marcel, Tomáš |  | 10.10.2001 |  | Uk. |  | 24.10.2001 |  | 24.10.2001 |  |
| Vytvorenie prvej verzie www prezentácie |  |  | Marián, Peter |  | 17.10.2001 |  | Uk. |  | 24.10.2001 |  | 24.10.2001 |  |
| Vytvoriť plagát tímu |  |  | Fero |  | 17.10.2001 |  | Uk. |  | 24.10.2001 |  | 24.10.2001 |  |
| Web. podpora analýzy problému. (FLASH) |  |  | Marcel |  | 17.10.2001 |  | Uk. |  | 21.11.2001 |  | 21.11.2001 |  |
| Práca na web stránke 1. |  |  | Marián |  | 24.10.2001 |  | Uk. |  | 31.10.2001 |  | 31.10.2001 |  |
| Hrubý návrh implementácie |  |  | Tomáš |  | 24.10.2001 |  | Uk. |  | 7.11.2001 |  | 7.11.2001 |  |
| Špecifikácia požiadaviek |  |  | Fero |  | 24.10.2001 |  | Uk. |  | 7.11.2001 |  | 7.11.2001 |  |
| Šablóna pre dokumentáciu |  |  | Peter |  | 24.10.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 9.11.2001 |  |
| Analýza DES štandardu |  |  | Peter, Marián |  | 31.10.2001 |  | Uk. |  | 7.11.2001 |  | 7.11.2001 |  |
| Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody |  |  | Peter |  | 31.10.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 9.11.2001 |  |
| Doplniť šablónu pre dokumentáciu |  |  | Peter |  | 31.10.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 9.11.2001 |  |
| Analýza. web. Podpory |  |  | Marián |  | 31.10.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 9.11.2001 |  |
| Návrh web. Prezentácie |  |  | Marián |  | 31.10.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 9.11.2001 |  |
| Analýza implementácie do čipu |  |  | Marcel |  | 31.10.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 9.11.2001 |  |
| Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob. |  |  | Tomáš |  | 31.10.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 9.11.2001 |  |
| Analýza zabezpečenia dát a šifrovania |  |  | Fero |  | 31.10.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 9.11.2001 |  |
| Analýza VHDL |  |  | Fero |  | 31.10.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 9.11.2001 |  |
| Korekcia dokumentácie |  |  | Fero |  | 9.11.2001 |  | Uk. |  | 9.11.2001 |  | 10.11.2001 |  |
| Korekcia dokumentácie |  |  | Marián |  | 9.11.2001 |  | Uk. |  | 10.11.2001 |  | 11.11.2001 |  |
| Korekcia dokumentácie |  |  | Marcel |  | 9.11.2001 |  | Uk. |  | 11.11.2001 |  | 12.11.2001 |  |
| Korekcia dokumentácie |  |  | Tomáš |  | 9.11.2001 |  | Uk. |  | 12.11.2001 |  | 13.11.2001 |  |
| Korekcia dokumentácie |  |  | Peter |  | 9.11.2001 |  | Uk. |  | 13.11.2001 |  | 13.11.2001 |  |
| Tlač dokumentácie |  |  | Ferdo |  | 14.11.2001 |  | Uk. |  | 14.11.2001 |  | 14.11.2001 |  |
| Odovzdanie dokumentácie |  |  | Ferdo |  | 14.11.2001 |  | Uk. |  | 15.11.2001 |  | 15.11.2001 |  |
| Aktualizovať web |  |  | Marcel |  | 14.11.2001 |  | Uk. |  | 15.11.2001 |  | 15.11.2001 |  |
| Dokončenie web prezentácie |  |  | Tomáš |  | 14.11.2001 |  | Uk. |  | 21.11.2001 |  | 21.11.2001 |  |
| Dokončiť dokumentáciu, opravy, zmeny |  |  | Peter |  | 14.11.2001 |  | Uk. |  | 14.11.2001 |  | 14.11.2001 |  |
| Štúdium konkurenčnej dokumentácie |  |  | Všetci |  | 14.11.2001 |  | Uk. |  | 20.11.2001 |  | 20.11.2001 |  |
| Dopracovanie posudku |  |  | Ferdo, Tomáš |  | 21.11.2001 |  | Uk. |  | 21.11.2001 |  | 21.11.2001 |  |
| Začať s tvorbou užívateľskej príručky - web prezentácie |  |  | Tomáš |  | 21.11.2001 |  | Uk. |  | 5.12.2001 |  | 28.11.2001 |  |
| Práca na vzhľade stránky www prezentácie |  |  | Peter, Marcel |  | 21.11.2001 |  | Uk. |  | 28.11.2001 |  | 28.11.2001 |  |
| Odovzdať posudok v 3 exemplároch |  |  | Všetci |  | 21.11.2001 |  | Uk. |  | 22.11.2001 |  | 22.11.2001 |  |
| Doplnenie užívateľskej príručky pre www prezentáciu algoritmu DES |  |  | Ferdo |  | 28.11.2001 |  | Uk. |  | 5.12.2001 |  | 4.12.2001 |  |
| Zmeniť špecifikáciu |  |  | Ferdo |  | 28.11.2001 |  | Uk. |  | 5.12.2001 |  | 1.12.2001 |  |
| Zmeny vo FLASH prezentácii |  |  | Tomáš |  | 28.11.2001 |  | Uk. |  | 5.12.2001 |  | 3.12.2001 |  |
| Doplnenie www prezentácie pre algoritmus DES |  |  | Peter |  | 28.11.2001 |  | Uk. |  | 5.12.2001 |  | 5.12.2001 |  |
| Reakcia na posudok |  |  | Marcel |  | 28.11.2001 |  | Uk. |  | 5.12.2001 |  | 3.12.2001 |  |
| Kompletizácia dokumentácie, dokončenie príručky |  |  | Ferdo |  | 5.12.2001 |  | Uk. |  | 6.12.2001 |  | 10.12.2001 |  |
| Skonvertovať používateľskú príručku do html |  |  | Marcel |  | 5.12.2001 |  | Uk. |  | 9.12.2001 |  | 10.12.2001 |  |
| Návrh prezentácie prototypu |  |  | Tomáš |  | 5.12.2001 |  | Uk. |  | 12.12.2001 |  | 10.12.2001 |  |
| Optimalizácia prezentácie pre Netscape Navigator |  |  | Peter |  | 5.12.2001 |  | Uk. |  | 12.12.2001 |  | 10.12.2001 |  |
| Napísať podrobný návrh web prezentácie |  |  | Peter |  | 5.12.2001 |  | Uk. |  | 12.12.2001 |  | 10.12.2001 |  |
| Napísať body ku prezentácii |  |  | Ferdo |  | 11.12.2001 |  | Uk. |  | 16.12.2001 |  | 16.12.2001 |  |
| Skompletizovať a vytlačiť dokumentáciu |  |  | Ferdo |  | 11.12.2001 |  | Uk. |  | 17.12.2001 |  | 17.12.2001 |  |
| Nacvičiť si prezentáciu |  |  | všetci |  | 11.12.2001 |  | Uk. |  | 18.12.2001 |  | 18.12.2001 |  |
| Opraviť podr. návrh www prezentácie, zahrnúť do dok. |  |  | Peter |  | 11.12.2001 |  | Uk. |  | 12.12.2001 |  | 12.12.2001 |  |
| Inštalácia programových prostriedkov, update web |  |  | Peter |  | 18.2.2002 |  | Uk. |  | 20.2.2002 |  | 20.2.2002 |  |
| Vytvorenie kostry podrobného návrhu implementácie |  |  | Ferdo, Marcel, Tomáš |  | 18.2.2002 |  | Uk. |  | 25.2.2002 |  | 25.2.2002 |  |
| ID |  | Názov úlohy |  | Riešiteľ |  | Termín zadania |  | Stav |  | Predpokl. termín unkončenia |  | Termín ukončenia |
| 1 |  | Vytvoriť reakciu na posudok, doplniť zápis |  | Ferdo |  | 25.2.2002 |  | Zad. |  | 2.3.2002 |  |  |
| 2 |  | Implementácia prvého prototypu |  | Tomáš, Marcel |  | 25.2.2002 |  | Zad. |  | 8.3.2002 |  |  |
| 3 |  | Update web stránky |  | Peter |  | 25.2.2002 |  | Zad. |  | 4.3.2002 |  |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |