# Téma stretnutia:  Prvý pokus snímania videa pri chôdzi

| Dátum stretnutia: | 18.11.2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Ordinácia MUDr. Hostýna, Štátna nemocnica, pavilón E, Klinika telovýchovného lekárstva |
| Dĺžka trvania: | 15,30 – 16,30 (cca 1 hod) |
| Prítomní: | MUDr. Hostýn |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: | Doc. Šperka Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Martin Šoltis |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4.3.1 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | ? | Riešená |
| # 4.3.2 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | ? | Riešená |
| # 5.1 | # Martin | Dopracovať - špecifikáciu analytického výstupu systému (grafy) - návrh analytického výstupu systému (grafy) | 15. 11. 2004 | 18. 11. 2004 | Ukončená |
| # 5.2 | # Ľudo | Dopracovať špecifikáciu pohybu spodnej časti nohy podľa požiadaviek lekára | 15. 11. 2004 | 18. 11. 2004 | Ukončená |
| # 5.3 | # Peťo | Zaobstarať značky (OD Tesco) | 15. 11. 2004 | 18. 11. 2004 | Zrušená |
| # 5.4 | # Zuzana | Spísať nejasnosti ohľadom vzhľadu scény a spôsobu snímania videa v ordinácii, aby sme mohli namieste prakticky odskúšať | 15. 11. 2004 | 18. 11. 2004 | Ukončená |

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 5.5 | # Zuzana a Martin | Vypracovať a odovzdať posudok analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu tímu GOLDFISH | 15. 11. 2004 | 19. 11. 2004 | Ukončená |
| # 5.6 | # Peťo a Ľudo | Vyriešiť problém digitalizácie videozáznamu vyhotovenom na analógovej kamere | 15. 11. 2004 | 22. 11. 2004 | Riešená |
| # 5.7 | # Martin | Opraviť chyby v dokumentácii, doplniť chýbajúce časti | 15. 11. 2004 | 22. 11. 2004 | Ukončená |
| # 5.8 | # Celý tím | Urobiť si predstavu o analytickej časti systému (t.j. výstup – grafy) | 15. 11. 2004 | 25. 11. 2004 | Riešená |

# Opis stretnutia

Konzultácie s lekárom:

- Najprv nám pán doktor vysvetlil a na obrázku ukázal ako vyzerajú kosti v členku a ako je realizovaný pohyb v členku. V prílohe sa nachádza okopírovaný materiál, na ktorom je možné vidieť popisovanú časť nohy.

- Kniha, v ktorej bola zobrazená anatómia členku sa volá Atlas anatomie člověka. Autorom knihy je R.D.Sinělnikov a bola vydaná vydavateľstvom AVICENUM/MIR. Spomínané obrázky sa nachádzajú na strane 173 a 174.

- Okrem toho sme dostali ďalšie materiály venujúce sa pohybu v členku na okopírovanie.

- Pán doktor skonštatoval že na ním zakúpenú kameru sa stále čaká, ale na budúcom stretnutí vo štvrtok 25.11.2004 o 15:30 by už mala byť k s najväčšou pravdepodobnosťou k dispozícii.

- Dohodli sme sa, že pri analýze chôdze sa bude bežiaci pás v doktorovej ordinácii odvíjať konštantnou rýchlosťou 4 km/h.

- Pri výstupnej animácii chôdze sa bude model pohybovať tak, aby sa chodidlo nachádzalo pri stoji na podložke v konštantnej výške. Pohyb ostatných kĺbov a ich poloha sa bude odvíjať od pozície podložky pod chodidlami.

- Doktor súhlasil s tým, aby sme pri analýze upustili od sledovania bedrového kĺbu a zamerali sa na koleno a časť nohy pod ním.

Snímanie chôdze

- Nafilmovali sme na videokameru ako Peťo chodí po bežiacom páse, ktorý sa používa na zisťovanie reakcií človeka na zvyšujúcu sa záťaž pri chôdzi alebo behu.

- V prvej časti sme zaznamenávali Peťove nohy bez značiek na kĺboch. V druhej časti doktor Peťovi prilepil zboku a zozadu na kĺby čierne značky, vyrobené z farebných samolepiacich papierov s priemerom 2,5cm.

- Chôdzu sme zaznamenali zboku aj zozadu. Pri tom sme 5 krát bleskli s fotoaparátom. Po analýze vplyvu pozície blesku na označenie snímok za účelom synchronizácie rozhodneme o definitívnej polohe blesku pri snímaní chôdze.

- Vzájomné pozície kamery a blesku sú zobrazené na obrázku 1:

  - zdroj blesku nad kamerou, súhlasná orientácia smeru snímania kamerou aj smeru blesku

  - smer blesku a smer snímania kamery je pod uhlom 45°

  - smer blesku a smer snímania kamery sú takmer proti sebe

  - blesk vedľa kamery, kolmá orientácia, zdroj blesku je schovaný za prekážkou

  - blesk pod kamerou, blesk je mierený na strop miestnosti a je kolmý na smer snímania kamerou.

Obrázok 1: vzájomné pozície blesku a kamery pri pokusoch

- Pri snímaní sme objavili nový, doteraz neanalyzovaný problém. Pri chôdzi bude jedna noha zavadzať snímaniu značiek umiestnených na druhej nohe zboku.

- Niektoré časy, pri ktorých sme menili pozíciu kamery: 10:20, 14:35. Nahraný záznam mal dĺžku 15 minút a 22 sekúnd.

- Doktor nám poskytol svoje telefónne číslo (0905 471 660). V utorok ráno by sme ho mali kontaktovať. Treba zistiť, či už má k dispozícii kameru, či dohodnuté stretnutie vo štvrtok 25.11.2004 o 15:30 platí a či je možné, dostať sa do areálu nemocnice autom.

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4.3.1 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | ? |
| # 4.3.2 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | ? |
| # 5.6 | # Peťo a Ľudo | Vyriešiť problém digitalizácie videozáznamu vyhotovenom na analógovej kamere | 15. 11. 2004 | 22. 11. 2004 |
| # 5.8 | # Celý tím | Urobiť si predstavu o analytickej časti systému (t.j. výstup – grafy) | 15. 11. 2004 | 25. 11. 2004 |
| # 6.1 | # Ľudo | Okopírovať materiály od doktora | 18. 11. 2004 | 25. 11. 2004 |
| # 6.2 | # Celý tím | Vyhodnotenie efektivity blesku vzhľadom na pozíciu zdroja blesku a kamery | 18. 11. 2004 | 29. 11. 2004 |
| # 6.3 | # Celý tím | Vymyslieť spôsob riešenia prípadu, keď jedna noha zabraňuje v zistení pozície značky umiestnenej zboku na druhej nohe | 18. 11. 2004 | 29. 11. 2004 |
| # 6.4 | # Martin | Úprava dokumentácie vzhľadom na prijatý posudok k dokumentácii | 18. 11. 2004 | 22. 11. 2004 |

Príloha A: Zobrazený opis pohybu v kĺboch členku