## Tímový Projekt - Harmonogram
| 1. Týždeň | [6 empty] | 2. Týždeň | [6 empty] | 3. Týždeň | [6 empty] | 4. Týždeň | [6 empty] | 5. Týždeň | [6 empty] | 5. Týždeň | [6 empty] | 7. Týždeň | [6 empty] | 8. Týždeň | [6 empty] | 9. Týždeň | [6 empty] | 10. Týždeň | [6 empty] | 11. Týždeň | [6 empty] | 12. Týždeň | [6 empty] | 13. Týždeň
 | time axis 2005-02-14 to 2005-05-15
Zostavenie Tímu
Ponuka
Výber témy
Vypracovanie ponuky
Odovzdanie ponuky
Príprava prezentácie
Prezentácia ponuky
Verejná súťaž
Zverejnenie výsledkov
Analýza problému
Analytický nástroj
OLAP a DataMining
Analýza dátového modelu
Analýza a sprevádzkovanie systému študent
Analýza prostredia
CVS
PosgreSQL - podpora views
JAVA - porovnanie SWING a AWT
porovnanie java, c++ a c#
analýza reportovacích nástrojov
analýza ostatných potrebných prvkov
Analýza verzionovania a zálohy číselníkov
Tvorba dokumentácie
tvorba analýzy
use case diagramy a scenáre
tvorba špecifikácie požiadaviek
modelovacie nástroje
tvorba databázového návrhu
tvorba hrubého návrhu
odovzdanie 1. Časti dokumentácie
posudzovanie projektu
odovzdanie posudku
tvorba technickej dokumentácie projektu
tvorba implementačnej príručky | bar: 2005-04-04 to 2005-05-15
tvorba používateľskej dokumentácie | bar: 2005-04-18 to 2005-05-15
Vývoj
návrh riešenia
vývoj modulu pre frontend | bar: 2005-02-14 to 2005-04-17
vývoj editovacieho modulu pre dynamické štatistiky | bar: 2005-03-21 to 2005-05-08
vývoj modulu pre zobrazovanie štatistík | bar: 2005-02-14 to 2005-04-03
vývoj štatistík | bar: 2005-02-28 to 2005-05-01
parametrizácia štatistík | bar: 2005-03-21 to 2005-04-24
vývoj databázy | 2005-03-07: Martin Donoval
vývoj databázovej vrstvy | 2005-03-28: Martin Donoval, Michal Grosoš
vývoj administrátorských skriptov | 2005-04-11: Martin Donoval
odovzdanie prototypu riešenia
Testovanie
testovanie funkcií | bar: 2005-02-14 to 2005-04-24
integračné testy | bar: 2005-04-11 to 2005-05-15
testovanie prostredia | 2005-03-14: Ladislav Gažo, Peter Šimún
Integrácia
integrácia hotového systému do prostredia | bar: 2005-04-18 to 2005-05-15
Stretnutia
1. Stretnutie tímu
2. Stretnutie tímu
3. Stretnutie tímu
4. Stretnutie tímu
5. Stretnutie tímu
6. Stretnutie tímu
www stránka
návrh loga
návrh stránky
vytvorenie stránok
sprostredkovanie dokumentov
údržba
Poznámky a legenda
Aktívna úloha
Splnená úloha
Úloha ešte nezadelená
Dôležitý termín,
Životný cyklus
Testovanie prebehne systémom bielej aj čiernej skrinky nad jednotlivými funkciami systému.
Životný cyklus projektu bude evolučný - jednotlivé funkcie sa budú programovať evolučnou cestou, čo zjednoduší k konečnom dôsledku pracnosť.