SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v BRATISLAVE

Fakulta informatiky a informačných technológií

Odbor Softvérové inžinierstvo

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS NA ŠTÚDIUM

Riadenie projektu

Tímový projekt

Tím č. 12: SNIP

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLÍK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

(c) SNIP 2004

Pedagogický vedúci: Ing. Valentino VRANIĆ

Obsah

Úvod	I

Ponuka	II

Plán projektu	III

Úlohy členov tímu	IV

Zápisnice z tímových stretnutí	V

Zápisnice z interview	VI

Zápisnice z medzitímových stretnutí	VII

Posudky	VIII

Preberacie protokoly	IX

Štábna kultúra	X

Manažment verzií, konfigurácií a zmien	XI

- Úvod

Dokumentácia riadenie projektu obsahuje prehľadný a ucelený sumár o riadení nášho projektu Elektronický zápis na štúdium. Slúži na zefektívnenie a sprehľadnenie práce jednotlivým členom tímu a taktiež vytvára obraz o riadení nášho tímu. Dokumentácia obsahuje nasledujúce časti:

- Ponuka	ponuka nášho tímu spolu s prezentáciou

- Plán projektu	dlhodobý plán tím, ako aj krátkodobý plán tímu, ktorý sa priebežne dopĺňa

- Úlohy členov tímu	krátkodobé úlohy členov tímu ako aj dlhodobé úlohy pridelené členom tímu, obsahuje aj percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých členov tímu na etapách vývoja projektu

- Zápisy zo stretnutí	zápisy zo stretnutí dotikajúcich sa projektu, ktoré sa doposiaľ uskutočnili.

- Posudky	posudky ku jednotlivým kontrolným bodom nášho tímu a iného tímu.

- Preberacie protokoly	doklady o prevzatí dokumentácie vedúcim tímového projektu na príslušných kontrolných bodoch.

- Štábna kultúra	všeobecne dodržiavané pravidlá pri tvorbe projektu a dokumentácie.

- Manažment verzií, konfigurácií a zmien
opis postupov a používaných prostriedkov na manažment verzií, konfigurácií a zmien

- Ponuka

V tejto kapitole uvádzame kompletnú ponuku ako sme ju prezentovali v treťom týždni semestra. Ponuka sa bola vypracovaná na projekt Elektronický zápis na štúdium. Ďalej obsahuje priesvitky použité na prezentácií.

  - Obsah ponuky

# Obsah

1	Úvod	2

2	Členovia tímu	2

3	Motivácia	5

4	Čo môžeme poskytnúť	5

4.1	Plán projektu	5

4.2	Funkcie systému	6

4.3	Hrubý návrh	7

5	Záver	8

6	Odkazy	9

Príloha 1: Priorita tém	9

Príloha 2: Rozvrh členov tímu	10

Úvod

Podmienkou absolvovania štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU je samostatné alebo tímové vypracovanie projektov. Vzhľadom na veľký počet študentov, ale aj pedagógov, manuálne pridelenie projektov je veľmi neefektívne pre obe strany. Preto vznikla v minulosti  myšlienka zavedenia informačného systému, ktorý by umožnil manažment študentských projektov. Tento informačný systém by vedel poskytnúť aj ďalšie služby okrem prideľovania projektov a to všetky operácie, ktoré súvisia s organizáciou týchto projektov od zadávania tém, prideľovania tém, sprístupnenie posudkov, ale aj pomocné služby, napríklad vytvorenie štatistiky alebo tlač zadaní, atď.

Vytvorenie takéhoto systému vyžaduje veľa práce a široké vedomosti. Pokusy na jeho vytvorenie boli uskutočnené v rámci predmetu tímový projekt v minulých rokoch. Výsledkom sú dva momentálne používané systémy: systém pre posudzovanie projektov Danamythos a systém pre prideľovanie projektov YonBan. Tieto však majú niekoľko nedostatkov, hlavne nejednotnosť týchto systémov.

Cieľom tejto ponuky je presvedčiť zadávateľa projektu, aby zvolil náš tím na realizáciu systému pre podporu manažmentu projektov.

# Členovia tímu

Tím bol tvorený na začiatku semestra a má päť členov (v abecednom poradí):

- Bc. BERTUŠEK Rastislav

- Bc. FUČILA Marek

- Bc. IMRECZE Vojtech

- Bc. NIEJADLIK Martin

- Bc. TRNOVSKÝ Peter

Zloženie nášho tímu je veľmi rôznorodé. Každý člen tímu je dobrý v určitej oblasti. Tým pádom sme schopní pokryť celú problematiku tohto projektu. Všetci členovia tímu majú spoločnú vlastnosť. Tou sú ich vynikajúce študijne výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom stupni štúdia a znalosť problémovej oblasti, pretože všetci získali ich bakalársky titul na tejto fakulte.

Charakteristiky jednotlivých členov tímu sú uvedené v nasledujúcej časti tejto kapitoly.

- Bc. Rastislav Bertušek

Skúsenosti s tvorbou internetových stránok má od strednej školy. Osvojil si jazyky XHTML aj CSS. Tvorbe dynamických internetových stránok sa venuje od 2. ročníka vysokej školy. Pri ich vytváraní nadobudol skúsenosti s+ programovacími jazykmi PHP, VBScript, JavaScript. Stránky vytvára s využitím návrhových vzorov. Práca na záverečnom projekte na FIIT STU ho obohatila o znalosti XML, XSLT,  Xpath, ... štandardami. Vyzdvihnúť treba najmä znalosť grafického zobrazenia pomocou vektorového grafického formátu SVG, ktorý bol štandardizovaný konzorciom W3C. Tento formát sa dá využiť na tvorbu prehľadnej grafiky v nápovede alebo štatistike s minimálnymi nárokmi na veľkosť pamäti. Ďalej sa počas štúdia a vlastnej praxe naučil pracovať vo vývojových prostriedkoch od Borland C++, Visual C++, Visual Basic,  Visual .NET 2003.

V súčasnosti sa venuje štúdiu objektovo orientovanej analýze a návrhu systémov na analogicky pomenovanom predmete OOANS. Ďalej sa venuje konceptu sledovania činnosti programov, ktorý je témou jeho diplomového projektu.

- Bc. Marek Fučila

Ovláda programovacie jazyky Pascal, C/C++. Programoval na platformách MS DOS, Windows a UNIX/Linux. V súčasnosti je mu najbližšia platforma Microsoft Windows, kde využíva vývojové prostredia na tvorbu aplikácií v jazyku C++ od spoločností Borland (C Builder) a Microsoft (Visual C++ s MFC). V jazyku C++ vypracoval aj svoj ročníkový projekt na tému Optická orientácia v centre mesta, kde preukázal svoje schopnosti navrhnúť a implementovať nové algoritmy schopné získať z obrazového vstupu užitočné informácie potrebné pre orientáciu v priestore.

Absolvoval predmet Databázové systémy I a má zapísaný predmet Pokročilé databázové technológie. Ovláda jazyk SQL. Verziu MySQL využíval pri tvorbe vlastných HTML stránok generovaných programom v jazyku PHP, s využitím krátkych skriptov v jazyku Javascript a kaskádových štýlov CSS.

V blízkej dobe sa plánuje naučiť využívať technológie .NET a JAVA.

Okrem vývoja softvéru má prehľad aj v technológiách počítačových sietí. Vlastní certifikát 1. semestra štvorsemestrálneho kurzu Cisco Certified Network Associate (CCNA).

- Bc. Vojtech Imrecze

Svoj bakalársky titul získal na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Informatika. V súčasnosti študuje na tej istej fakulte v inžinierskom štúdiu v odbore Softvérové inžinierstvo. Najviac skúsenosti má s programovacími jazykmi C/C++, HTML, dopytovací jazyk SQL, PL/SQL a Lisp. Svoje skúsenosti získal hlavne v školských projektoch. Vedľa školy pracuje vo firme, kde je členom tímu jedného rozsiahleho projektu nad databázou Oracle9i, kde používa jazyk PL/SQL a vytvára webové aplikácie technológiou JSP (Java Server Pages). V súčasnosti sa venuje štúdiu jazyka Java. Preferuje vývoj aplikácií v prostredí Microsoft Windows. Má dobrú algoritmizačnú schopnosť a zmysel pre dobré používateľské rozhranie. Ovláda maďarský a anglický jazyk, čo môže značne rozšíriť zdroje informácií ako aj urýchliť ich štúdium. Z predmetu Databázové systémy I získal hodnotenie výborne m a má zapísaný predmet Databázové systémy II.

- Bc. Martin Niejadlik

Má rozsiahle znalosti sieťovej problematiky a komunikácie v počítačových sieťach. S týmto súvisia aj niekoľkoročné znalosti s programovaním aplikácií typu klient-server. Má praktické skúsenosti s údržbou a správou rozsiahlych počítačových sietí. Aktívne programuje už vyše 10 rokov. Medzi jazyky, ktoré ovláda patria: Basic, Turbo Pascal, C, C++, Visual C++, PHP. V súčasnosti si prehlbuje svoje poznatky jazyka JAVA. Stránky ktoré tvorí sú založené na medzinárodných štandardoch CSS a XHTML.

Jeho posledným projektom je systém pre sprístupňovanie dokumentov vytvorený v jazyku PHP. Tento projekt vytvoril počas bakalárskeho štúdia za ktorý dostal aj vyznamenanie. Znalosti získané počas tvorby tohto projektu aktívne využije pri vypracovávaní tímového projektu.

Analytické vedomosti zahŕňajú jazyky UML a OCL, ktoré používa pri návrhu systémov.

Okrem znalostí programovacích a návrhových jazykov môže ponúknuť svoje kvality z oblasti vedenia a manažmentu tímu, ako aj manažmentu času.

- Bc. Peter Trnovský

Ako absolventov fakulty informatiky a informačných technológií disponuje širokou škálou teoretických znalostí z oblasti tvorby informačných systémov.   Pri práci na projekte môže ponúknuť svoje medzinárodné pracovné skúsenosti najmä v oblasti tvorby a udržiavania web prezentácií, designu, ale aj obchodu, managementu ľudských zdrojov a produktivity práce.

Pri svojej predchádzajúcej práci a štúdiu získal bohaté pracovné skúsenosti so softwarovými prostriedkami ako Microsoft Visual Studio, web nástroje od Macromedia, grafické nástroje od Adobe a širokou škálou podporných ďalších. V práci a v škole si osvojil jazyky  C++, JAVASCRIPT, JAVA, PHP, SQL, UML, OCL, Z, HTML a ďalšie. Svoju odbornosť si zvyšuje najmä štúdiom doménového inžinierstva, návrhových a analytických vzorov, ale aj bezpečnosťou systémov a kryptológiou.

Samozrejmosťou sú znalosti z oblasti sieťových a databázových technológií, ktoré sú upevnené dlhoročnými praktickým používaním.

# Motivácia

Riešenie tohto projektu je výzvou pre náš tím. Chceme vytvoriť systém, ktorý bude natoľko robustný a kvalitný, že bude zjednodušovať celý proces manažmentu projektov a zároveň jeho používanie bude jednoduché a intuitívne.

Máme záujem zvyšovať prestíž fakulty informatiky a informačných technológií. Informačné systémy, s ktorými prichádzajú do styku študenti, záujemci o štúdium, prípadne rodičia, sú jednou z maličkostí, na základe ktorej si vytvárajú mienku o fakulte. Fakulta zaoberajúca sa výukou o tvorbe informačných systémov musí v svojich vlastných informačných systémoch podať presvedčivý dôkaz o jej kvalitách.

My, ako študenti Fakulty informatiky a informačných technológií chceme prispieť svojou činnosťou k dobrému menu našej fakulty a to vylepšením jedného z mnohých informačných systémov pre potreby fakulty. Všetci členovia tímu získali svoj bakalársky titul práve na tejto fakulte a teda vedia zhodnotiť potreby takéhoto systému.

# Čo môžeme poskytnúť

Vzhľadom na to, že súčasné dva systémy pre manažment odovzdávania a posudzovania projektov sú vzájomne inkompatibilné, pričom si vyžadujú opakované prihlasovanie sa, plánujeme vytvoriť jeden konzistentný systém, ktorý bude integrovať všetky doterajšie funkcie predošlých dvoch. Navyše bude obsahovať nové funkcie, ktoré doteraz chýbajú. Tým sa manažment študentských projektov bude sústrediť na jedno miesto a teda bude prehľadnejší a menej náročný na údržbu a kontrolu.

Táto kapitola obsahuje plán projektu a opis spomenutých funkcií.

## Plán projektu

Počas dvoch semestrov plánujeme vytvorenie systému pre manažment projektov, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky kladené na tento systém.

Riešenie projektu bude prebiehať v niekoľkých fázach. Tieto vyplývajú z použitia inžinierskeho prístupu pri riešení projektu. V prvej fáze vytvoríme komplexnú analýzu používaných systémov. Tým získame vedomosti o spôsobe prideľovania projektov ako aj o obmedzeniach vyplývajúcich z použitia týchto systémov. Táto fáza sa prelína s fázou analýzy nami vytváraného systému. Tu stanovíme všetky požiadavky kladené na nový systém. Následne vytvoríme podrobný návrh systému, ktorý potom implementujeme.

Ako už bolo spomínané, existujú dva systémy pre manažment projektov (viď. odkazy [YON] a [DAN]). Ich údaje získané dlhodobou prevádzkou sú nesmierne cenné, a preto zabezpečíme spojenie týchto údajov do jednej databázy, a zároveň plynulú migráciu týchto dát do nášho systému.

Náš systém bude riešiť aj prideľovanie a zmeny projektov pri študentoch s individuálnym študijným plánom. Odstránime aj problémy, ktoré boli odhalené pri prevádzke súčasných systémov.

## Funkcie systému

#### Prideľovanie projektov

Táto funkcia je jednou z hlavných funkcií systému, v sebe zahŕňa vloženie zadaní učiteľom, výber študentom a následnú pridelenie učiteľom. Systém ponúkne študentom zoznam dostupných zadaní z ktorých si následne zvolia zadania o ktoré by mali záujem. Na druhej strane zároveň učitelia, ktorí ponúkajú tieto zadania budú mať prehľad o študentoch, ktorí sa prihlásili o dané zadanie. Po dohode študenta s učiteľom tento následne študentovi pridelí projekt.

#### Posudzovanie projektov

Posudzovanie projektov nadväzuje na prideľovanie projektov. Na konci príslušných semestrov sú posudzované projekty ktoré si študenti vybrali. V rámci posudzovania sú dôležité vlastnosti ako možnosť vloženia dokumentácie od študenta k danému projektu. Následne porota posúdi dokumentáciu. Na základe tohto posúdenia a ďalších faktorov do systému zadá hodnotenie daného projektu. Toto hodnotenie si následne môže študent prezrieť.

#### Nápoveď

Keďže systém pre podporu manažmentu študentských projektov bude v reálnej prevádzke využívať pomerne veľké množstvo používateľov, je nutné ich oboznámiť s jeho základnými funkciami pomocou pomocníka dostupného z ľubovoľného miesta. Navyše by sme radi automaticky ponúkli používateľovi pomoc, ktorá by bola relevantná k práve vykonávanej činnosti a odbremenili tak správcu systému od vysvetľovania často sa opakujúcich otázok.

#### Štatistika

Systém bude uchovávať komplexnú históriu udalostí vykonaných používateľmi počas práce so systémom, ktorá sa neskôr dá využiť pri generovaní štatistík a uľahčí tak manažment prideľovania a správy projektov.

Štatistiky budú slúžiť napríklad pre určovanie obľúbenosti jednotlivých projektov prípadne učiteľov.

#### Tlačové zostavy

Správa prideľovania projektov si vyžaduje aj výstup zo systému v papierovej forme. Na jednej strane sú to oficiálne texty zadaní pre študentov a na druhej strane tlačivá pre ostatných používateľov. Systém bude preto vytvárať dokumenty pripravené pre tlač, ktorých štruktúru a dizajn bude možné nastavovať podľa aktuálnych požiadaviek.

#### Bezpečnosť

Bezpečnosť systému je jeho neodmysliteľnou súčasťou. Je to hlavne z toho dôvodu, že sa v ňom budú uchovávať citlivé údaje o študentoch. Preto bude mať každý používateľ prístup len do určitej oblasti systému. Toto sa bude určovať na základe prístupových práv. Od týchto práv závisí aj počet a typ funkcií ktoré môže daný používateľ vykonávať v systéme.

Overovanie autenticity používateľov bude založené na kombinácii prístupového mena a hesla. Komunikácia medzi používateľom a systémom bude uskutočnená pomocou zabezpečeného kanála.

#### Administratíva

Tak ako každý systém, aj náš systém bude umožňovať riešiť mimoriadne situácie za pomoci administratívneho pracovníka a so súhlasom poverených osôb. Medzi takéto situácie patria napríklad:

- pridanie nového zadania po termíne zverejnenia zadaní

- zmena už zverejneného zadania

- odovzdávanie priebežných výsledkov po termíne na to určenom

- atď.

Administratívny pracovník bude mať možnosť nastaviť termíny kontrolných bodov. Ich aktivovanie bude zautomatizované. Nebude potrebné, aby administratívny pracovník musel manuálne zaktivovať kontrolný bod.

Systém bude upozorňovať študentov, ale aj iných používateľov systému, o dôležitých udalostiach prostredníctvom emailu.

## Hrubý návrh

Najvhodnejším riešením je vytvorenie systému typu klient – server. Týmto je možné vytvoriť jedno centrálne miesto, na ktorom bude prevádzkovaný informačný systém a následné neobmedzené množstvo klientov, ktorí predstavujú používateľov systému (študenti, učitelia). Toto je možné vidieť na Obr. 1.

SERVER

DB

POUŽÍVATEĽ

POUŽÍVATEĽ

POUŽÍVATEĽ

Obr. 1 Hrubá štruktúra systému

Prístup klientov bude možný v podstate odkiaľkoľvek použitím internetového prehliadača. Toto riešenie je jednoduché a dostupné pre každého. Na strane servera bude požiadavky od používateľov spracovávať náš systém, ktorý bude vytvorený v jazyku PHP. Na strane používateľov bude internetový prehliadač, ktorý bude so systémom komunikovať prostredníctvom webového servera. Toto riešenie so sebou prináša niekoľko výhod. Hlavne ide o minimalizáciu nákladov na zriadenie a prevádzku tohto systému. Minimalizácia nákladov má v školstve veľký význam, nakoľko v tejto inštitúcií nie je miesto pre veľké výdaje. Preto po aplikačnej stránke bude náš systém používať riešenia uvoľnené pod licenciou GPL a teda bez poplatkov.

Alternatívou riešenia použitím jazyka PHP môže byť použitie jazyka JAVA, konkrétne technológie JSP. Avšak týmto by sa náklady na systém zvýšili, pretože by sa zvýšili nároky na výpočtovú silu použitých komponentov.

# Záver

Tento dokument obsahuje ponuku na systém na podporu manažmentu študentských projektov. Náš tím s rozsiahlymi skúsenosťami s technológiami používanými v prostredí internetu je vhodný na tvorbu práve takéhoto systému. Motivácia nášho tímu s tým čo môžeme poskytnúť sú dôkazom našej schopnosti vytvoriť systém ako užitočnú pomôcku pre študentov ale aj pre pedagogických pracovníkov.

# Odkazy

| [ZAD] | FILKORN, Roman. Podpora manažmentu študentských projektov, http://www.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-slov/org/temy.html#projekty (30. 9. 2004) |
| --- | --- |
| [PON] | BIELIKOVÁ, Mária. Požiadavky na vypracovanie a prezentáciu ponuky, http://www.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-slov/ponuka.html (30. 9. 2004) |
| [AVP] | BIELIKOVÁ, Mária. 2000. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: Vydavateľstvo STU. ISBN 80-227-1329-5 |
| [YON] | YonBan, Systém na prideľovanie projektov http://www.fiit.stuba.sk/yonban (30. 9. 2004) |
| [DAN] | Danamythos, Posudzovanie projektov http://www.fiit.stuba.sk/posudky (30. 9. 2004) |

# Príloha 1: Priorita tém

- Podpora manažmentu študentských projektov

- Elektronická prihláška na štúdium – vyhodnocovanie prijímacej skúšky

- Elektronická prihláška na štúdium – štatistika

- Manažment príspevkov do vedeckého časopisu

- Elektronický zápis na štúdium

- Tvorba rozvrhov

- Počítačová podpora programátorskej súťaže

- RoboCup – nové stratégie

- Obrazová galéria fakulty

- Odovzdávanie zadaní

- Analýza a animácia chôdze človeka

# Príloha 2: Rozvrh členov tímu

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7:20 | 8:15 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:05 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 16:55 | 17:50 | 18:50 | 19:45 |
| Pondelok | RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OOANS |  |  |  |  |
|  | MF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPS |  |
|  | VI |  |  | OP |  |  | ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OOANS |  |  |  |  |
|  | PT |  |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utorok | RB |  |  | ZS |  | ZS |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MF | BPS |  |  |  |  |  |  |  | OOANS |  |  |  |  |  |
|  | VI |  |  | ZS |  | ZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OOANS |  |  |  |
|  | PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Streda | RB |  |  |  |  |  |  |  | TK |  | ASS |  |  |  |  |
|  | MF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štvrtok | RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MF |  |  |  |  |  |  |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT |  |  |  |  |  |  |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| Piatok | RB |  |  | TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI |  |  |  |  | ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RB – Rastislav Bertušek

MF – Marek Fučila

VI – Vojtech Imrecze

MN – Martin Niejadlik

PT – Peter Trnovský

  - Prezentačné priesvitky

- Plán projektu

Kapitola obsahuje dlhodobý plán týmu ako aj krátkodobý plán tímu. Sú v nich rozpracované plány tímu ja jednotlivé týždne v školskom roku 2004/2005. V tabuľke č. 1 je zobrazený dlhodobý plán týmu rozdelený do týždňov. V tabuľke č. 2 je zobrazený podrobný plán tímu s týždennou granularitou.

    - Dlhodobý plán tímu na zimný semester

| 1. týždeň | úvod do predmetu |
| --- | --- |
| 2. týždeň | návrh ponuky a návrh prezentácie ponuky |
| 3. týždeň | Prezentácia ponuky |
| 4. týždeň | prvý pohovor s tímovým vedúcim, počiatočná analýza požiadaviek, príprava na stretnutia |
| 5. týždeň | hlbšia analýza požiadaviek, testovanie a študovanie podobných systémov |
| 6. týždeň | Špecifikácia funkcií systému |
| 7. týždeň | hrubý návrh dátových štruktúr |
| 8. týždeň | dopracovanie dokumentácie pre prvý kontrolný termín |
| 9. týždeň | podrobný návrh, dopracovaný dátový diagram |
| 10. týždeň | príprava na implementáciu – nainštalovanie a naštudovanie implementačného prostredia |
| 11. týždeň | implementácia prototypu |
| 12. týždeň | Prezentácia riešenia a prototypu |

Tabuľka č. 1, dlhodobý plán tímu

    - Podrobný plán tímu na zimný semester

| 4. týždeň | - meno tímu, ujasnenie záležitosti okolo fungovania tímu - identifikácia základnej funkcionality identifikácia hraníc systému |
| --- | --- |
| 5. týždeň | - spustenie prvotnej web prezentácie - štúdium dokumentácie k minuloročným systémom tímov Horda a Túlavý tuleň - zjemňovanie špecifikácie, základné funkcie systému, spracovávané údaje príprava na stretnutie s prodekanom pre študijné záležitosti |
| 6. týždeň | - prvoúrovňové testy systému tímu Horda - zváženie možnosti využitia výsledkov tímu Horda - dopracovanie nezrovnalostí v špecifikácií - stretnutie s relevantnými pracovníkmi fakulty dokumentácia k špecifikácií |
| 7. týždeň | - vytvorenie logického modelu správania systému - vytvorenie logického modelu údajov dokumentácia k analýze |
| 8. týždeň | - dokumentácia hrubý návrh - spätná kontrola analýzy na základe dokumentu hrubý návrh - spätná kontrola špecifikácie na základe dokumentu analýza príprava dokumentácie na odovzdanie po formálnej stránke |
| 9. týždeň | podrobný návrh, dopracovaný dátový diagram zadefinovanie si implementačného prostredia pre tvorbu prototypu určenie cieľov tvorby prototypu a jeho funkcií naštudovanie si dokumentácie k prvému kontrolnému bodu iného tímu a vytvorenie posudku |
| 10. týždeň | príprava na implementáciu nainštalovanie implementačného prostredia pre prototyp naštudovanie implementačného prostredia identifikácia častí prototypu, podrobné špecifikovanie zhodnotenie posudku na náš tím |
| 11. týždeň | hlavný grafik navrhne grafiku prototypu hlavný návrhár rozdelí členom tímu, čo majú implementovať (3 členovia tímu) získanie netriviálnej vzorky údajov |
| 12. týždeň | dokončenie prototypu naplnenie prototypu netriviálnou vzorkou údajov príprava prezentácie prototypu prezentácia riešenia prototypu |

Tabuľka č. 2, podrobný plán tímu

- Úlohy členov v tíme

Po prvom stretnutí sa tím dohodol na rozdelení kľúčových úloh medzi jednotlivých členov tímu. Tím sa rozhodol pre vytvorenie nasledujúcich dlhodobých funkcií:

- Vedúci tímu – hlavnou úlohou je zastupovanie a rozhodovanie o smerovaní tímu v jeho neprítomnosti. Vedúci má zodpovednosť za vedenie a spoluprácu v tíme.

- Zástupca vedúceho tímu – preberá zodpovednosť v čase neprítomnosti vedúceho tímu. Plní úlohy vedúceho tímu, ktoré v danom čase nemôže vedúci tímu splniť.

- Dokumentarista – vykonáva koordináciu vytvárania dokumentácie k systému a riadeniu. Zodpovedá za ucelenú formu a obsah výstupnej dokumentácie.

- Analýza, návrh – koordinácia analýzy a návrhu systému. Zodpovedá za konzistentný výstup z časti analýza a návrh systému.

- Grafika – Návrh vzhľadu. Zodpovedá za vizuálny dojem a prehľadný vzhľad výstupov v inžinierskom diele .

- Tvorba web prezentácie tímu – vytvára a udržuje web prezentáciu tímu. Zodpovedá za fungovanie a priebežnú obnovu web prezentácie.

- Zapisovateľ – vytvára písomný záznam zo stretnutia. Zodpovedný za vytvorenie záznamu zo stretnutia a jeho obsah.

- Vedúci stretnutia – vedie spoločné stretnutia tímu. Zodpovedný za pokojný a plynulý priebeh stretnutia.

Tím sa rozhodol pre nasledujúce rozdelenie funkcií medzi členov tímu:

- Vedúci tímu 	Bc. Rastislav Bertušek

- Zástupca vedúceho tímu 	Bc. Marek Fučila

- Dokumentarista	Bc. Vojtech Imrecze

- Správa údajového modelu	Bc. Martin Niejadlik

- Analýza, návrh	Bc. Marek Fučila

- Grafika	Bc. Peter Trnovský

- Zapisovateľ – táto úloha nebola pridelená žiadnej osobe. Tím sa dohodol na cyklickom posuve tejto úlohy medzi všetkými členmi tímu. Pri mimoriadnych stretnutiach a interview je zapisovateľom iniciátor stretnutia.

- Vedúci stretnutia – za vedúceho stretnutia bol určený vedúci tímu.

Krátkodobé úlohy v tíme sú odzrkadlené na podeli tvorby jednotlivých častí inžinierskeho diela, preto sú uvádzané v rámci nich. Rozpis krátkodobých úloh sa tiež nachádza v zápisniciach zo stretnutí v tabuľkách úloh.

  - Podiel na autorstve dokumentácie a tvorbe ponuky

    - Dokumentácia k projektu

1	Úvod	Bc. Martin Niejadlik

1.1	Ciele projektu	Bc. Peter Trnovský

1.2	Účel a rozsah dokumentu	Bc. Martin Niejadlik

1.3	Prehľad dokumentu	Bc. Martin Niejadlik

Bc. Marek Fučila

1.4	Použité skratky	SNIP

1.5	Slovník pojmov	SNIP

2	Zápis na štúdium na FIIT STU	Bc. Martin Niejadlik

3	Existujúce systémy	Bc. Marek Fučila

3.1	Študent vysokej školy	Bc. Marek Fučila

3.2	Elektronický systém prihlasovania na skúšky	Bc. Marek Fučila

3.3	FHI Student Zone	Bc. Marek Fučila

3.4	IS na Masarykovej univerzite	Bc. Marek Fučila

3.5	PPPlány	Bc. Martin Niejadlik

Bc. Marek Fučila

Bc. Rastislav Bertušek

4	Špecifikácia požiadaviek	Bc. Vojtech Imrecze

4.1	Kontext systému – ohraničenia	Bc. Vojtech Imrecze

4.2	Konceptualizácia	Bc. Peter Trnovský

4.3	Stavový diagram OŠP	Bc. Vojtech Imrecze

4.4	Používatelia a roly používateľov	Bc. Vojtech Imrecze

4.5	Funkcionalita systému	Bc. Vojtech Imrecze

4.6	Poskytnuté štatistické údaje	Bc. Rastislav Bertušek

4.7	Export údajov do tabuľky	Bc. Rastislav Bertušek

4.8	Ďalšie požiadavky	Bc. Peter Trnovský

5	Hrubý návrh	Bc. Martin Niejadlik

5.1	Diagram údajov	Bc. Martin Niejadlik

5.2	Možnosti implementácie	Bc. Martin Niejadlik

5.3	Elektronická pečiatka	Bc. Peter Trnovský

5.4	Log súbor	Bc. Peter Trnovský

5.5	Možnosti urýchlenia overovania pravidiel	Bc. Martin Niejadlík

6	Použítá literatúra a zdroje	SNIP

    - Dokumentácia k riadeniu projektu

1. Úvod	Bc. Peter Trnovský

2. Ponuka	SNIP

3. Plán projektu	Bc. Rastislav Bertušek

4. Úlohy členov tímu	Bc. Rastislav Bertušek

5. Zápisy z tímových stretnutí	SNIP

6. Zápisy z interview	SNIP

7. Zápisy z medzitímových stretnutí	SNIP

8. Posudky	Bc. Rastislav Bertušek

9. Preberacie protokoly	Bc. Vojtech Imrecze

10. Štábna kultúra 	Bc. Rastislav Bertušek

11. Manažment verzií, konfigurácií a zmien	Bc. Rastislav Bertušek

    - Podiel činnosti na tvorbe ponuky a jej prezentácie

Bc. Rastislav Bertušek	30%

Bc. Marek Fučila	15%

Bc. Vojtech Imrecze	15%

Bc. Martin Niejadlík	25%

Bc. Peter Trnovský	15%

    - Podiel činnosti na tvorbe web prezentácie

Bc. Rastislav Bertušek	50%

Bc. Marek Fučila	10%

Bc. Vojtech Imrecze	10%

Bc. Martin Niejadlík	10%

Bc. Peter Trnovský	20%

- Zápisnice z tímových stretnutí

Náš tím sa stretáva raz do týždňa. Na každom stretnutí preberáme aktuálne problémy projektu, referujeme kolegom o dosiahnutých výsledkoch a rozdeľujeme nové úlohy. Po každom stretnutí je vypracovaná zápisnica zo stretnutia, ktorá má napomáhať celému tímu pri práci na projekte a slúži zároveň aj ako pomôcka pri kontrole stavu projektu. V tejto kapitole uvádzame zápisy zo všetkých doterajších stretnutí tímového projektu.

Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 1

Základné informácie

Téma:	Zoznámenie sa s tímovým projektom

Dátum a čas:	13. 10. 2004, 11:10

Trvanie:	3 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLÍK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentíno VRANIČ

Vedúci:	Ing. Valentíno VRANIČ

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Overil:

Prílohy:	žiadne

OPIS STRETNUTIA

- Rozhovor o koncepte a cieloch predmetu tímový projekt.

- Vranic: Vyjadril svoju predstavu o vedení a priebehu stretnutí, o úlohách jednotlivých členov tímu.

- Vyžiadal si meno vedúceho a zástupcu vedúceho tímu. Ponúkol ďalšie roly členov v tíme (správca stránok, dokumentácia, databázy, analýza a návrh – dátový model).

- Zváženie prístupu k analýze, návrhu a implementácie.

- Pan Vranič odpovedal na otázky o koncepcii a prvotné zašpecifikovanie úloh tímu. Náš tím sa má zaoberať resp. zakladať na výsledkoch tímu 3 (Horda) a použiť výsledok tímu 1. Pravidlá na tvorbu OdŠP sa nemajú meniť. Ich zmena nie je žiadaná, iba ak je to nutné pre úspešné naplnenie cieľov nášho tímu.

- Zhodli sme sa na vhodnosti urobiť interview s Filkornom a Polčicovou; skúsiť sa skontaktovať s minuloročnými tímami 1 a 3.

- Treba nainštalovať a odskúšať systémy vytvorené tímami 1 a 3.

PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 1.1 | Zadefinovanie úloh v tíme | SNIP |  | 13.10.2004 | 2 | 13.10.2004 | 13.10.2004 |
| 1.2 | Meno tímu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 17.10.2004 |  |
| 1.3 | Rozdelenie úloh | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 17.10.2004 |  |
| 1.4 | Identifikovať základnú funkcionalitu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.5 | Vytvorenie web stránok, novinky | Bertušek |  | 13.10.2004 | 2 | 24.10.2004 |  |
| 1.6 | Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročných systémov | Niejadlik |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.7 | Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda | Trnovský, Fučila |  | 13.10.2004 | 3 | 20.10.2004 |  |
| 1.8 | Vytvorenie šablôn dokumentov | Imredze |  | 13.10.2004 | 2 | 20.10.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

POZNÁMKY

PRÍLOHY

Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 2

Základné informácie

Téma:	Analýza predchádzajúcich systémov

Dátum a čas:	20. 10. 2004, 11:10

Trvanie:	2 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLÍK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Vojtech IMRECZE

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 1.1 | Zadefinovanie úloh v tíme | SNIP |  | 13.10.2004 | 2 | 13.10.2004 | 13.10.2004 |
| 1.2 | Meno tímu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 17.10.2004 | 16.10.2004 |
| 1.3 | Rozdelenie úloh | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 17.10.2004 | 13.10.2004 |
| 1.4 | Identifikovať základnú funkcionalitu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.5 | Vytvorenie web stránok, novinky | Bertušek |  | 13.10.2004 | 2 | 24.10.2004 | 17.10.2004 |
| 1.6 | Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročného systému Horda | Niejadlik |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.7 | Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda | Trnovský, Fučila |  | 13.10.2004 | 3 | 20.10.2004 |  |
| 1.8 | Vytvorenie šablôn dokumentov | Imredze |  | 13.10.2004 | 2 | 20.10.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Pedagogický vedúci nás vyzval, aby sme do budúceho týždňa určili podieľ členov tímu na vypracovaní ponuky.

- Vedúci stretnutia poprosil ostatných na stručnú sumarizáciu ich výsledkov.

- Niejadlík nás informoval, že systém minuloročného tímu Horda sa nepodarilo nainštalovať tak, aby bolo možné skúmať jeho správanie. Všetci členovia tímu považovali tento nedostatok za vážný, ktorý spôsobuje meškanie projektu. Pedagogický vedúci uznal, že nesplnenie tejto úlohy nie je chyba nášho tímu, lebo súčasťou dokumentácie by mala byť aj príručka inštalácie systému. Pedagogický vedúci ponukol, že poskytne kontakty na členov tímu Horda, aby sme tento problém vyriešili s nimi.

- Bertušek, ktorý bol zodpovedný za vytváranie internetovej stránky tímu,  oznámil, že jej prvá verzia je hotová – pred plánovaným termínom. Pedagogický vedúci tento fakt ohodnotil veľmi pozitívne. Bertušek dodal, že dizajn stránky je ešte v nevyspelom štádiu, a bude treba vykonať zmeny v tomto smere.

- Počas stretnutia sa vynárali ťažkosti oslovenia medzi pedagogickým vedúcim a členmi tímu, preto sa každý člen tímu predstavil a vymenoval svoje roly ešte raz.

- Nasledovala dlhšia diskusia o importe údajov z databázy ŠTUDENT do našej plánovanej databázy. Zistili sme, že v dokumentácii tímu Horda chýba opis práve tejto časti – nie je jednoznačné, odkiaľ získali použité údaje a ako ich obnovovali. Jediné, čo sme našli v tejto dokumentácii o databáze ŠTUDENT, je konštatovanie, že daná databáza má značne komplexnú štruktúru bez vhodnej dokumentácie. Opis niektorých polí vybratých tabuliek úplne chýba. Najpravdepodobnejšie, údaje do nich boli ručne naplnené tímom Horda, keďže neexistuje ani rozhranie, ani asociácia medzi nimi. Fučila navrhol, aby sme implementovali spomenuté rozhranie. Pedagogický vedúci navrhol, aby sme problematiku nechali na ďalšie stretnutia, keďže v súčasnej fáze projektu je to irelevantné, a ak treba robiť import z databázy ŠTUDENT, robíme to jednorázovo.

- Trnovský bol poverený objasnením problematiky importu údajov zo ŠTUDENTA s Ing. Filkornom, ktorý v minulom roku viedol tím Túlavý tuleň s projektom vytvárania pravidiel.

- Trnovský poukázal na fakt, že tím Horda v špecifikácii uviedol možnosť zadávania alternatívnych predmetov pri vytváraní OŠP, ale to z neznámych dôvodov neimplementovali. Ak náš systém má byť lepší ako predchádzajúci, musíme do neho zabudovať ďalšie funkčnosti – táto možnosť bude jedna z nich.

- Potom Fučila poukázal na problémy pri pravidlách v systéme tímu Horda, ktoré sú uvedené v posudku na tento systém. Zdrojom týchto problémov môže byť neznalosť zmien v projekte tímu Túlavý tuleň (vytváranie pravidieľ). Nová všeobecná úloha je do nášho systému zabudovať aj tieto zmeny. O interview s Ing. Filkornom o danej problematike bol overený Fučila.

- Imrecze a Bertušek dostali úlohu podrobne prečítať špecifikácie tímu Horda a Túlavý tuleň, a navrhnúť zmeny, aby lepšie odrážali požiadavky na vytváraný systém. Ich úlohou je tiež zistiť, či ďalšie stretnutie s pracovníkmi PGO, alebo inými dotyčnými nie je nutné na presnejšiu špecifikáciu požiadaviek. Spoločný názor členov tímu je to, že existujúca špecifikácia je dostatočne podrobná, a tak isto sú k dizpozícii zápisnice o stretnutí minulorčného tímu.

- Pred koncom stretnutia nám Vranič podrobnejšie priblížil úlohy spojené s prácou v týme. Zdôraznil najmä rolu rozdeľovania úloh a úzskej spolupráce v tíme.

- Členovia tímu určili podieľ členov na vytvorenie ponuky nasledovne:

  - Bertušek: 	30 %

  - Fučila:	15 %

  - Imrecze:	15 %

  - Niejadlík: 	25 %

  - Trnovsky:	15 %

- Bertušek a Imrecze rozdelili úlohu návrhu špecifikácie tak, že Imrecze sa vychádza zo špecifikácie tímu Horda, a Bertušek zo špecifikácie tímu Túlavý tuleň. Výsledky spolu zkonzultujú deň pred ďalším stretnutím.

- Členovia tímu sa rozhodli, že každý člen bude mať svoju verziu systému doma, aby boli schopní aj samostatne pracovať, a v softvérovom štúdiu budú mať jednu konzistentnú verziu, ktorá bude pravidelne obnovovaná a zmeny logované.

- Vedúci stretnutia zhodnotil stretnutie a poďakoval všetkým za účasť.

PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 1.4 | Identifikovať základnú funkcionalitu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.6 | Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročného systému Horda | Niejadlik |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.7 | Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda | Trnovský, Fučila |  | 13.10.2004 | 3 | 20.10.2004 |  |
| 1.8 | Vytvorenie šablôn dokumentov | Imredze |  | 13.10.2004 | 2 | 20.10.2004 |  |
| 2.1 | Interview s Ing. Filkornom: projekt jeho minuloročného tímu na vytvorenie pravidiel | Trnovský |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.2 | Interview s Ing. Filkornom: implementácia projektu jeho minuloročného tímu, kontakt na autorov | Fučila |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.3 | Preštudovať špecifikáciu tímu Túlavý Tuleň | Bertušek |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.4 | Preštudovať špecifikáciu tímu HORDA | Imredze |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.6 | Podieľ členov na ponuke | SNIP |  | 20.10.2004 | 2 | 27.10.2004 |  |
| 2.7 | Napísanie ďalšej zápisnice | Imredze |  | 20.10.2004 | 3 | 27.10.2004 |  |

Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 3

Základné informácie

Téma:	Analýza predchádzajúcich systémov

Dátum a čas:	27. 10. 2004, 12:05

Trvanie:	2 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLÍK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Peter TRNOVSKÝ

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 1.4 | Identifikovať základnú funkcionalitu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 27.10.2004 |
| 1.6 | Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročného systému Horda | Niejadlik |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 27.10.2004 |
| 1.7 | Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda | Trnovský, Fučila |  | 13.10.2004 | 3 | 20.10.2004 | 27.10.2004 |
| 1.8 | Vytvorenie šablôn dokumentov | Imredze |  | 13.10.2004 | 2 | 20.10.2004 | 27.10.2004 |
| 2.1 | Interview s Ing. Filkornom: projekt jeho minuloročného tímu na vytvorenie pravidiel | Trnovský |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 20.10.2004 |
| 2.2 | Interview s Ing. Filkornom: implementácia projektu jeho minuloročného tímu, kontakt na autorov | Fučila |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 20.10.2004 |
| 2.3 | Preštudovať špecifikáciu tímu Túlavý Tuleň | Bertušek |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 27.10.2004 |
| 2.4 | Preštudovať špecifikáciu tímu HORDA | Imredze |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 27.10.2004 |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 1 |  |  |
| 2.6 | Podieľ členov na ponuke | SNIP |  | 20.10.2004 | 2 | 27.10.2004 | 21.10.2004 |
| 2.7 | Napísanie ďalšej zápisnice | Imrecze |  | 20.10.2004 | 3 | 27.10.2004 | 21.10.2004 |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Vojtech Imrecze referoval o výsledku jemu pridelenej úlohy. Výsledkom jeho práce sú prerobené diagramy tímu číslo 3., tak aby spĺňali notáciu UML. Okrem toho dodefinoval pôvodnú špecifikáciu o prípad opakovaného predmetu. Vojtech ďalej identifikoval frekvencie a latencie prístupu jednotlivých používateľov k systému.

- Vojtech navrhol zriadenie verejného fóra pre používateľov systému. Jeho návrh bol zamietnutý. Riešenie problému nedostatočnej komunikácie bolo presunuté do časti “Nápoveda k systému - FAQ“.

- V rámci rozpravy o prístupe študenta k informáciám o počte zapísaných študentov na daný predmet, bol schválený variant, ktorý navrhuje aby bola táto funkčná časť implementovaná. Implementácia však musí umožňovať voliteľné zneprístupnenie tejto funkcie študentovi. A to pre vybraný predmet alebo pre všetky predmety súčasne.

- Následný návrh na vytvorenie funkcie systému, ktorá by umožňovala študentovi získať doplňujúce informácie o predmete, bol zamietnutý. Návrh bol zamietnutý z dôvodu dostupnosti týchto informácie z iných zdrojov.

- Zadávateľ projektu doktor Vranič vzniesol požiadavku, aby bol prístup k štatistikám pre študenta obmedziteľný. Teda aby mál príslušný používateľ systému (administrátor, PGO) možnosť zneprístupniť výsledky štatistík generovaných systémom.

- Vedúci tímu na základe analýzy výsledkov predchádzajúcich projektov navrhol zvážiť najmä bezpečnostné stránky systému, ako spôsoby autentifikácie používateľov a logovanie zmien.

- Marek Fučila predniesol správu o prínose interview-a s Ing. Filkornom. Po jeho zhodnotení nasledovala Marekova analýza komunikácie medzi tímom číslo 1. a 3. počas ich práce na projekte v rokoch 2002/2003. Hlavné nedostatky videl v návrhu spoločného interfacu, ktorý sa v konečnom dôsledku nerealizoval. Prepojenie systémov jednotlivých tímov bolo realizované len prostredníctvom spoločnej databázy nezávislých údajov. Nezávislosť údajov umožnila vylúčiť vznik nekonzistencie pri spoločnom prístupe oboch systémov k údajom.

Marek navrhol vytvoriť systém, ktorý by nezdieľal knižnice kódu so systémov pre tvorbu odporúčaných študijných plánov. Čím by zvýšil nezávislosť oboch systémov, ktorá by umožnila ďalšiu nezávislý vývoj oboch systémov.

Marek poukázal na problém súvisiaci s časovou náročnosťou overovania správnosti študijného plánu. Zadávateľ projektu navrhol zvážiť implementáciu možností ako off line alebo on line overovanie správnosti, prípadne zavedenie limitu na počet prihlásených študentov.

- Martin Niejadlík predviedol funkčnosť systému tímu HORDA. Vyzdvihol viaceré problémy súvisiace najmä s rýchlosťou databázovej časti.

- Peter Trnovský zhodnotil možné spôsoby preberania pravidiel zo systému na tvorbu odporúčaných študijných plánov. Všetci zúčastnení sa zhodli na preberaní pravidiel prostredníctvom zdieľaných databáz.

- Posledným bodom stretnutia bolo pridelenie úloh na ďalšie stretnutie a diskusia o špecifikácií systému.

- Tím sa dohodol na zmene času začiatku stretnutia. Začiatok ďalších stretnutí sa presúva na 12:05.

PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 3 |  |  |
| 3.1 | Analýza potreby tlačených dokumentov súvisiacích so zápisom študenta | Trnovský |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.2 | Zverejnenie revidovanej špecifikácie tímu HORDA na WEBe | Imrecze |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 |  |
| 3.3 | Analyzovať možnosti urýchlenia overovania správnosti študijného plánu | Niejadlík |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.4 | Vytvorenie inštalácie systém tímu HORDA na FIIT | Niejadlík |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 |  |
| 3.5 | Analyzovať potrebu vytvárať logovací súbor a notifikáciu zmien e-mailom | Trnovský |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 |  |
| 3.6 | Prvoúrovňové testy | Fučila |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 |  |
| 3.7 | Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia | Imrecze |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.8 | Analyzovať potreby vytvárania štatistík | Bertušek |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.9 | Analýzovať systémy elektronického zápisu na iných fakultách | Fučila |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 4

Základné informácie

Téma:	Použitie častí systému tímu Horda

Dátum a čas:	3. 11. 2004, 12:05

Trvanie:	1,5 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLÍK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Marek FUČILA

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 3 |  |  |
| 3.1 | Analýza potreby tlačených dokumentov súvisiacích so zápisom študenta | Trnovský |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.2 | Zverejnenie revidovanej špecifikácie tímu HORDA na WEBe | Imrecze |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 | 3.11.2004 |
| 3.3 | Analyzovať možnosti urýchlenia overovania správnosti študijného plánu | Niejadlík |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.4 | Vytvorenie inštalácie systému tímu HORDA na FIIT | Niejadlík |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 | 29.10.2004 |
| 3.5 | Analyzovať potrebu vytvárať logovací súbor a notifikáciu zmien e-mailom | Trnovský |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 |  |
| 3.6 | Prvoúrovňové testy | Fučila |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 |  |
| 3.7 | Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia | Imrecze |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.8 | Analyzovať potreby vytvárania štatistík | Bertušek |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.9 | Analýzovať systémy elektronického zápisu na iných fakultách | Fučila |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Trnovský referoval o interview s pracovníčkou PGO. Témou mali byť dokumenty potrebné pri zápise. Interview bude pokračovať aj v piatok 5.11.2004, nakoľko sa vyskytol problém s poskytovaním informácií.

Zatiaľ zistil, že by sa malo tlačiť potvrdenie o predregistrácii predmetov, ktoré musí študent podpísať, aby ho na PGO mohli zapísať. Ak by sa dokument tlačil na PGO, bolo by ho nutné poslať študentovi a ten by ho musel následne zaslať späť na PGO. Ak by sa tlačil na strane študenta, ušetrilo by sa jedno posielanie.

Ďalej Trnovský navrhol, aby systém posielal študentom potvrdzujúci mail o predregistrácii. Ten by mohol obsahovať hashovaný výber predmetov spolu s dátumom predregistrácie, aby sa dal použiť ako dôkaz v prípade nejakej straty dát – nezapísaní do databázy.

- Ing. Vranič navrhol možnosť tlačiť potvrdenia o návšteve školy, keďže systém by mal obsahovať všetky potrebné údaje.

Tiež navrhol použiť voľne dostupné šifrovanie PGP, ale vzhľadom na problematické manažovanie výmeny verejných kľúčov šifrovanie asi nepoužijeme.

- Bertušek navrhol niekoľko možných štatistík, ktoré by náš systém poskytoval, ale ešte je potrebné informovať sa na vedení fakulty. Problém je hlavne v tom, kto by mal mať možnosť prístupu k akým štatistikám.

- Fučila referoval o podobných systémoch na iných univerzitách. Zistil, že problémom s odozvou v špičkách (v našom prípade v čase súčasného zápisu veľkého množstva študentov) sa vo všeobecnosti nedá úplne predísť. Navrhol odbremenenie servera pridaním čiastočnej kontroly pravidiel už na strane klienta, napríklad v javascripte.

Po prvom testovaní systému sa prikláňa k jeho využitiu. Bolo by možné vytvárať úplne nový systém, ale celý tím sa zhodol na tom, že použijeme funkčné časti súčasného systému tímu Horda.

Navrhol aj testovanie robustnosti každej funkcie, aby sa predišlo chybám systému kvôli spracúvaniu funkcií v nedefinovanom stave. Predostrel aj možnosť testovať výsledný systém nejakým programom, ktorý by automaticky generoval požiadavky a simuloval tak reálnych používateľov.

- Prideľovanie predmetov v prípade vyššieho záujmu ako je možné prijať sa bude riešiť manuálne, pričom môžeme poskytnúť možnosť zoradiť záujemcov podľa poradia v akom sa prihlasovali („kto skôr príde ten skôr melie“), alebo podľa ich BŠP (aby mali šikovnejší študenti prednosť)

- Niejadlik načrtol možnosti zrýchlenia systému pri špičke. Zavrhol možnosť obmedziť počet súčasne prihlásených používateľov a aj spracovanie požiadaviek v nejakom konkrétnom naplánovanom čase. Pomôcť by mohlo vytvoriť veľkú tabuľku možných výberov pre každého študenta, ale to by pomohlo zrýchliť len zobrazovanie. Ďalším riešením by bolo upozorniť používateľa na preťaženie systému a nespracovať jeho požiadavku, ale zaradiť ju do radu.

- Imrecze pracoval na špecifikácii, pridal nové diagramy, pričom ostatní členovia tímu mu ešte nedodali svoje príspevky (čo ostáva ich úloha do budúceho týždňa).

PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 3 |  |  |
| 3.1 | Analýza potreby tlačených dokumentov súvisiacích so zápisom študenta | Trnovský |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.3 | Analyzovať možnosti urýchlenia overovania správnosti študijného plánu | Niejadlík |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.5 | Analyzovať potrebu vytvárať logovací súbor a notifikáciu zmien e-mailom | Trnovský |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 |  |
| 3.6 | Prvoúrovňové testy | Fučila |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 |  |
| 3.7 | Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia | Imrecze |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.8 | Analyzovať potreby vytvárania štatistík | Bertušek |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.9 | Analýzovať systémy elektronického zápisu na iných fakultách | Fučila |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 |  |
| 4.1 | Tvorba dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom | Bertušek Fučila Imrecze Niejadlík Trnovský |  | 3.11.2004 | 1 | 12.11.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 5

Základné informácie

Téma:	Funkcionalita systému

Dátum a čas:	10. 11. 2004, 12:05

Trvanie:	2 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Martin NIEJADLIK

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 3 |  |  |
| 3.1 | Analýza potreby tlačených dokumentov súvisiacích so zápisom študenta | Trnovský |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 | 10.11.2004 |
| 3.3 | Analyzovať možnosti urýchlenia overovania správnosti študijného plánu | Niejadlík |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 | 10.11.2004 |
| 3.5 | Analyzovať potrebu vytvárať logovací súbor a notifikáciu zmien e-mailom | Trnovský |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 | 10.11.2004 |
| 3.6 | Prvoúrovňové testy | Fučila |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 | 10.11.2004 |
| 3.7 | Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia | Imrecze |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.8 | Analyzovať potreby vytvárania štatistík | Bertušek |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 | 10.11.2004 |
| 3.9 | Analýzovať systémy elektronického zápisu na iných fakultách | Fučila |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 | 10.11.2004 |
| 4.1 | Tvorba dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom | Bertušek Fučila Imrecze Niejadlík Trnovský |  | 3.11.2004 | 1 | 12.11.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Bertušek predniesol získané poznatky zo stretnutia s p. Kotočovou. Hovoril aké štatistiky vytvárajú na študijnom oddelení (ŠO) ohľadom zápisu študentov. Spomenul potrebu exportu štatistiky do MS Excel. Táto by mala obsahovať údaje o študentoch a predmetoch ktoré majú zapísané. Ďalšou potrebnou štatistikou je počet zapísaných predmetov každého študenta. Je to hlavne kvôli tomu, aby pracovníčky ŠO mohli zhodnotiť či je študent schopný zvládnuť zapísané predmety a ak nie tak ho kontaktovať.

- Trnovský upozornil na problém pri výbere niekoľkých alternatív k predmetom. Ak by sa obmedzoval počet študentov na niektorý predmet z dôvodu prekročenia limitu počtu študentov, tak by sa mal vybrať ďalší predmet z alternatívnych. Vranič nastolil otázku ako určovať, kto bude zapísaný na predmet a kto už nie. Keďže v súčasnosti nie sú žiadne predmety ohraničené počtom študentov, došli sme k návrhu aby systém uchovávať čas zápisu daného predmetu kvôli možnému neskoršiemu použitiu.

- Fučila a Trnovský nám objasnili ako v praxi funguje predregistrácia na viacej kôl. V prípade, ak má študent nejaké nezrovnalosti v študijnom pláne, tak mu ho ŠO vráti na prepracovanie.

- Vranič ešte upozornil, že v budúcnosti môžu byť niektoré predmety limitované počtom študentov, hlavne z iných fakúlt.

- Trnosvký a Fučila uviedli príklady ďalších pravidiel pre náväznosť. Napríklad Diplomový projekt si musí študent zapísať v troch semestroch nasledujúcich po sebe.

- Bertušek v spolupráci s Vraničom naznačili zložitosť procesu zápisu pre prvákov. Toto je možné odstrániť kvalitnou nápoveďou a teda aj prváci budú mať možnosť zápisu v našom systéme.

- Zo stretnutia s p. Kotočovou vyplynulo, že zápis predmetov z iných fakúlt sa realizuje pomocou špeciálneho predmetu Mobilita. Vranič nás upozornil aby sme sa dobre vysporiadali s možnosťou zápisu na iné fakulty, pretože do budúcnosti to bude výhodné.

- Takisto upozornil, že predmet mobilita by mal byť iba v individuálnom študijnom pláne a pre takýto predmet je potrebné uchovávať na akej škole sa daný predmet vyučuje, koľko kreditov zaňho študent získa, ako aj názov predmetu.

- Niejadlik navrhol aby nemal každý študent možnosť vytvoriť si individuálny študijný plán. Vytvoriť by si ho mohol iba na základe povolenia od ŠO.

- Trnovský upozornil aj na ďalšie nové pravidlo. V prípade, ak je potrebné na absolvovanie jedného predmetu iný predošlý predmet, a študent si ho zapíše veľmi neskoro, tak už nemá možnosť absolvovať ten náväzný predmet. Takéto pravidlo by bolo potrebné pridať do systému Plannet.

- Vranič navrhol aby sme možné nové pravidlá uviedli do dokumentácie

- Trnovský upozornil na potrebu dátumu narodenia a mena pracovníčky ŠO na dokladoch tlačených systémom. Dátum narodenia si bude študent vypisovať ešte pred jeho tlačením.

- Zhodli sme sa, že je výhodnejšie ak si jednotlivé tlačivá budú študenti tlačiť doma, priamo zo systému.

- Vranič nás upozornil na to, že nie je možné zapisovať údaje do systému Študent priamo v databáze (mohla by sa porušiť konzistencia). Keďže tento systém nepodporuje import, tak Trnovský navrhol, aby sa údaje zapisovali cez používateľské rozhranie. Toto ešte musíme zhodnotiť.

- Vranič sa nechal oboznámiť so stavom úloh z minulého stretnutia

- Fučila nás informoval o výsledku analýzy iných podobných systémov používaných na fakultách v Čechách a na Slovensku.

- Fučila navrhol, aby systém umožňoval zrušenie nevhodného predmetu ešte v prvých dvoch týždňoch semestra. Zároveň predmety ktoré má študent zapísané, by mal možnosť vidieť študent počas celého semestra.

- Vranič nám okomentoval špecifikáciu a pochválil ju, predovšetkým vyzdvihol nové požiadavky, ktoré tím Horda nemal

- Vranič nám povedal, aby sme do dokumentácie písali aj čo máme prebrané zo systému Hordy a čo sme pridali my

- Vranič nám ešte navrhol čo by sa malo nachádzať v dokumentácii

- Vranič nám objasnil pojem kontextový diagram – vyjadruje ohraničenie systému vzhľadom na jeho okolie, takisto sme dospeli k záveru, že sa dá vyjadriť aj pomocou use-case diagramu

Z tohto stretnutia vyplýva iba jedna nová úloha. Prvoradé je dokončiť dokumentáciu. Rozdelenie úloh bude spresnené neskôr.

PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 3 |  |  |
| 3.7 | Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia | Imrecze |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 4.1 | Tvorba dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom | Bertušek Fučila Imrecze Niejadlík Trnovský |  | 3.11.2004 | 1 | 12.11.2004 |  |
| 5.1 | Vytvorenie kontextového diagramu | Imrecze |  | 10.11.2004 | 1 | 12.11.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 6

Základné informácie

Téma:	Zhodnotenie dokumentácie

Dátum a čas:	24. 11. 2004, 12:05

Trvanie:	2 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Ing. Valentino VRANIĆ (Pedagóg)

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Martin NIEJADLIK

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 3.7 | Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia | Imrecze |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 | 3.11.2004 |
| 4.1 | Tvorba dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom | SNIP |  | 3.11.2004 | 1 | 12.11.2004 | 10.11.2004 |
| 5.1 | Vytvorenie kontextového diagramu | Imrecze |  | 10.11.2004 | 1 | 12.11.2004 | 12.11.2004 |
| 5.2 | Tvorba dokumentácie posudku | SNIP |  | 13.11.2004 | 1 | 19.11.2004 | 19.11.2004 |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Fučila otvoril stretnutie. Povedal čo sa bude na stretnutí preberať.

- Vranič nám na vysvetlil ako sa hodnotí tímový projekt a ako sa zmenilo hodnotenie v tomto roku vzhľadom na minulý rok. Hlavná zmena je nová stupnica ohodnotenia, ktorá vychádza zo stupnice A, B, C, D, E a FX. Vzhľadom na to bol vypustený jeden stupeň ohodnotenia. Doposiaľ bolo hodnotenie 1, 1-, 2, 2-, 3, 3- a 4.

- Fučila hovoril o účelu prototypu. Test rýchlosti JSP budeme porovnávať s rýchlosťou PHP. Podľa výsledkov testu sa rozhodneme pre vytvorenie nového systému v JSP, servletov alebo rozšírenie už existujúceho systému PPPlány.

- Hovorili sme o vzorke údajov od tímu Túlavý tuleň. Jej získanie je v štádiu riešenia. Zatiaľ vizne komunikácia medzi tímami. Pokúšame sa s nimi skontaktovať. Vzhľadom na ich (a čiastočne našu) zaneprázdnenosť je obtiažne dohodnúť stretnutie.

- Vranič a členovia tímu vydiskutovali nezrovnalosti v dokumentácii a ohodnotili časti dokumentácie. V dokumentácii sa vyskitovali najmä nevhodné formulácie, používané skratky naboli dostatočne vysvetlené, niektoré prípady použitia neboli dostatočne opísané ...

- V niektorých ačstiach dokumentácie nebolo jasné, čo sme prevzali od minuloročného tímu Horda.

- Hovorili sme o dokumentácii k riadeniu projektu a priebehu jeho tvorby.

- Nakoniec sme sa dohodli obsahu dokumentácie k prototypu. Užívateľská prípučka vzhľadom na primárny účel prototypu (otestovanie a optimalizácia rýchlosti systému) nemá význam, preto sme sa dohodli ju nevytvárať.

    - PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.1 | Nainštalovanie implementačného prostredia pre prototyp | Imrecze Fučila Niejadlik |  | 25.11.2004 | 2 | 1.12.2004 |  |
| 6.2 | Naštudovanie implementačného prostredia | Imrecze Fučila Niejadlik |  | 25.11.2004 | 1 | 1.12.2004 |  |
| 6.3 | Naštudovanie možností testovania | Bertušek |  | 27.11.2004 | 1 | 1.12.2004 |  |
| 6.4 | Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu | Trnovský |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 6.5 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imredze |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 7

Základné informácie

Téma:	Funkcionalita systému a prototyp

Dátum a čas:	1. 12. 2004, 12:05

Trvanie:	1 hodina

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Vojtech IMRECZE

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.1 | Nainštalovanie implementačného prostredia pre prototyp | Imrecze Fučila Niejadlik |  | 25.11.2004 | 2 | 1.12.2004 | 1.12.2004 |
| 6.2 | Naštudovanie implementačného prostredia | Imrecze Fučila Niejadlik |  | 25.11.2004 | 1 | 1.12.2004 | 1.12.2004 |
| 6.3 | Naštudovanie možností testovania | Bertušek |  | 27.11.2004 | 1 | 1.12.2004 | 1.12.2004 |
| 6.4 | Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu | Trnovský |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 6.5 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imrecze |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Na začiatku stretnutia sme diskutovali o odporúčaniach, ktoré sme dostali od člena minuloročného tímu Horda z vlastnej iniciatívy. Táto správa bola rozposlaná pre všetky členovia tímu. Správa obsahovala dôvod, prečo tím Horda nepoužíval indexáciu, a vysvetlujú v nej, že ako môže zavedenie indexov zlepšiť odozvu celého systému. Je v nej tiež spomenuté, že tím Horda má dve vrezie databázy: jedna bez indexácie a druhá s indexáciou, a píšu, že pri použití druhej verzie dosiahli okamžitú odozvu systému.

- Potom sa nasledovala diskusia o databáze. Najväčším problémom je, že zatiaľ nemáme prístup k databázy, ktorá by obsahovala reálne množstvo údajov. Neskôr na stretnutí sme sa však zhodli, že na vytvorenie prototypu potrebujeme iba veľké množstvo údajov, ktoré ale nemusia byť zmysluplné, keďže budú použité na testovanie rýchlosti prístupu k nim. Jeden z členov minuloročného tímu Túlavý tuleň nám dávnejšie slúbil, že nám sprístupňuje ich databázu, čo sa ešte stále neuskutočnilo.

- Pedagogický vedúci nás upozornil, že bez podpísania zmluvy o ochrane údajov a mlčanlivosti nemôžeme mať prístup k reálnymi údajmi. Toto vyplýva z povahy údajov uchovaných v databáze Študent.

- Nasledovala diskusia o možnosti zrýchlenia prístupu k databázy. Prvotnou úlohou je vyriešenie indexovanie databázy. Databáza tímu Túlavý tuleň nepoužíva indexovanie, čo znamená, že nemôžeme ani my. Podľa pedagogického vedúceho by tento fakt znamenalo ohrozenie cieľa nášho prototypovania, lebo kľúčovou stratégiou urýchlenia prístupu k databázy je práve zavedenie indexov.

- Pedagogický vedúci nám odporúčil, aby sme sa dostali do kontaktu s členmi tímu Harda, aby nám sprístupňovali ich databázu, ktorá je už indexovaná a obsahuje netriviálnu vzorku údajov. Vznikla nová úloha konzultácie indexácie s tímom Horda.

- Bertušek poznamenal, že indexácia nemusí mať v každom prípade iba pozitívne vplyvy na odozvu, ale v našom prípade je to výhodné, keďže nebudeme veľa zapisovať (alebo vôbec) do indexovaných tabuliek.

- Nasledovala diskusia o prototype. Inštalácia Tomcatu a databázového servera Posgre je už hotová, čo znamená, že sme pripravení na vytvorenie prototypu.

- Trnovský pripravil zoznam vecí, ktoré by sme mohli implementovať v prototype. Označil tri hlavné moduly: zobrazenie OdŠP, kontrola OŠP a používateľské rozhranie.

- Pedagogický vedúci nám vysvetlil, že výsledok prototypovania nemusí byť ucelený systém, stačí, ak vytvárame menšie časti, ktoré v princípe nemusia mať ani používateľské rozhranie. Rozhodli sme sa rozdeliť aspekty, ktoré plánujeme testovať.

- Na koniec, Bertušek nám oznámil, že našiel systém, pomocou ktorého budeme sledovať rýchlosť každej časti prototypu. Výstup bude slúžiť na ohodnotenie príslušnej časti.

    - PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.4 | Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu | Trnovský |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 6.5 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imrecze |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.1 | Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql | Fučila |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.2 | Porovnanie JSP s PHP | Niejadlík, Imrecze |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.3 | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 13.2.2004 |  |
| 7.4 | Vytváranie interfacu | Trnovský |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.5 | Testovanie riešení testovacím systémom | Bertušek |  | 1.12.2004 | 1 | 10.12.2004 |  |
| 7.6 | Zhodnotenie riešení | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 10.12.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

- Zápisnica zo stretnutia

- číslo stretnutia: 8

- Základné informácie

- Téma:	Prototyp systému

Dátum a čas:	8. 12. 2004, 12:05

Trvanie:	1 hodina

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

- Ostatní:

- Vypracoval:	Bc. Martin NIEJADLIK

- Overil:

- Prílohy:	žiadne

- ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.4 | Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu | Trnovský |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 | 8.12.2004 |
| 6.5 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imrecze |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.1 | Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql | Fučila |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.2 | Porovnanie JSP s PHP | Niejadlík, Imrecze |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.3 | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 13.2.2004 |  |
| 7.4 | Vytváranie interfacu | Trnovský |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.5 | Testovanie riešení testovacím systémom | Bertušek |  | 1.12.2004 | 1 | 10.12.2004 |  |
| 7.6 | Zhodnotenie riešení | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 10.12.2004 | 10.12.2004 |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

- OPIS STRETNUTIA

- Trnovský opísal problémy ktoré mal pri testovaní prototypu pre generovanie pravidiel vytvoreného v JAVE. Spomínal že jeho prototyp ide spustiť len 5x a potom už viac nejde. Ďalej poznamenal, že v projekte tímu Horda sú viaceré nedostatky z hľadiska implemtácie niektorých funkcií. Tieto funkcie vykonávajú veľa zbytočných dotazov na databázu. Tieto sa dajú nahradiť jedným dotazom. Ďalej spomínal ďalšie vylepšenia vo forme vytvorenia tabuľky kde pre každého študenta na začiatku zápisu, kde bude zoznam predmetov, ktoré sa mu budú zobrazovať pri prihlásení do systému. Teda nebude potrebné ich zakaždým generovať z pravidiel. Prototypovanie pokračuje.

- Niejadlik takisto informoval o svojom progrese pri programovaní prototypu. Takisto spomenul viaceré nedostatky implementácie tímu Horda. Tieto sú také isté ako v predchádzajúcom bode. Prototypovanie pokračuje.

- Následne nás imrecze informoval o problémoch s dodávkou elektriny na internátoch a tým spojeným problémom s dodaním dokumentácie z minulého stretnutia.

- S Vraničom sme mali následne diskusiu o tom, čo by mala obsahovať dokumentácia k prototypu. Zhodli sme sa na tom, že táto dokumentácia by mala byť ako samostatná kapitola v celkovej dokumentácii. Ukážky kódov by mali byť vedené ako prílohy.

- Ďalším bodom diskusie bol systém qwikiwiki, ktorý vedúci tímu nainštaloval na server tímu. Členovia tímu ho považujú za nepotrebný. Vedúci tímu však povedal, že pre osobné potreby ho potrebuje. Systém teda zatial ostal nainštalovaný s tým, že prístup k nemu bude len pomocou hesla.

- Vedúci tímu nás ešte informoval, že mu nebola dodaná aktuálna databáza študijných plánov od člena tímu Túlavý tuleň. Na túto databázu stále čakáme. Získanie tejto databázy ostáva do ďalšieho semestra.

- S tímom č. 9, ktorému máme prezentovať náš prototyp sme si dohodli stretnutie na 14.12.2004 o 11:00 hod.

    - PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.4 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imrecze |  | 27.11.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 6.5 | Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql | Fučila |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.1 | Porovnanie JSP s PHP | Niejadlík, Imrecze |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.2 | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.3 | Vytváranie interfacu | Trnovský |  | 1.12.2004 | 1 | nezadané |  |
| 7.4 | Testovanie riešení testovacím systémom | Bertušek |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | nezadané |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

- Zápisnice z interview

Pre lepšie pochopenie úlohy sme konali viacero interview. Následne nám interview pomohli v priebehu riešenia tímového projektu. V interview sme konzultovali záležitosti týkajúce sa tímového projektu.

# Interview 1 s  Mgr. Gabrielou Polčicovou

| Téma rozhovoru: | Výsledky práce minuloročného tímu Horda |
| --- | --- |
| Dátum a čas stretnutia: | 13.10.2004, 12:30 |
| Trvanie stretnutia: | 30 minút |
| Miesto stretnutia: | kancelária Mgr. Polčicovej a Ing. Vraniča |
| Prítomní: | Mgr. Gabriela Polčicová Ing. Valentino Vranič Bc. Rastislav Bertušek Bc. Marek Fučila Bc. Vojtech Imrecze Bc. Martin Niejadlik Bc. Peter Trnovský |
| Vypracoval: | Bc. Marek Fučila |
| Overil: | Bc. Rastislav Bertušek |

# Popis stretnutia

Minulý rok pracoval na rovnakom projekte tím s názvom Horda pod vedením Mgr. Gabriely Polčicovej. Preto sme sa prišli informovať ako projekt dopadol, s akými problémami sa museli autori vyrovnať, a tiež sme sa zaujímali o možnosti nasadenia systému do prevádzky.

Mgr. Polčicová identifikovala dva hlavné problémy pri riešení projektu:

- tím Horda musel spolupracovať s tímom Túlavý tuleň (riešiacim pravidlá zapisovania), a tak väčšinou musel čakať na výsledky práce Túlavého tuleňa

- nie je isté, či je vytvorený systém plne funkčný, nakoľko nebolo možné získať vhodné dáta zo systému Študent na testovanie

Mgr.Polčicová nám stručne objasnila aj postup manažmentu študijných plánov a zapisovania predmetov. Problematický je najmä zápis študentov, ktorí si rozkladajú ročník. Systém musí správne určiť predmety, ktoré im má ponúknuť.

Z rozhovoru pre nás vyplynula úloha určiť mieru funkčnosti systému vytvoreného tímom Horda.

# Interview 2 s Ing. Romanom Filkornom

| Téma rozhovoru: | Výsledky práce minuloročného tímu Túlavý Tuleň v súvislosti s projektom tímu Horda a úloha nášho tímu |
| --- | --- |
| Dátum a čas stretnutia: | 20.10.2004, 12:30 |
| Trvanie stretnutia: | 20 minút |
| Miesto stretnutia: | chodba na treťom poschodí bloku D |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Rastislav Bertušek Bc. Marek Fučila Bc. Vojtech Imrecze Bc. Martin Niejadlik Bc. Peter Trnovský |
| Vypracoval: | Bc. Marek Fučila |
| Overil: | Bc. Rastislav Bertušek |

# Popis stretnutia

Ing. Filkorn viedol minulý rok tím Túlavý Tuleň, ktorý vypracoval projekt na tému Odporúčané učebné plány. Tento projekt bezprostredne súvisí s našim. Definuje pravidlá pre zápis predmetov študentmi. Tieto pravidlá sú uložené v databáze, ktorá je spoločná pre oba projekty.

Pán inžinier Filkorn nám neodporúča robiť úplne novú databázu, nakoľko sa systém pre tvorbu pravidiel plánuje nasadiť. Podľa všetkého je urobený dobre, a aj projekt, ktorý sme prebrali je pravdepodobne vytvorený dobre.

Odporúča nám v prvom rade systém vyskúšať a zistiť, aké má chyby. Keďže robíme reimplementáciu už hotového projektu, náplňou našej analýzy by mala byť analýza už hotového projektu. Mali by sme rozanalyzovať čo už je hotové a zistiť, čo treba prerobiť, aby sme zistili, prečo sa projekt vlastne prerába.

Ak zistíme, že je projekt dobre implementovaný, mali by sme sa snažiť urobiť k nemu kvalitnú dokumentáciu. Našim výstupom môže byť hodnotná dokumentácia. Podiel jednotlivých častí projektu (návrh, implementácia, dokumentácia...) na celkovom hodnotení tímovej práce nie je podľa Ing. Filkorna striktne záväzný, a závisí od charakteru projektu.

Databáza systému síce nie je navrhnutá ideálne, ale bola by škoda, keby sme celú prácu predošlých dvoch tímov „zahodili do koša“, pretože ak by sme navrhovali novú štruktúru, tak by sme síce niektoré veci asi urobili inak, ale výsledná databáza by asi nebola moc odlišná od tej súčasnej.

Ing. Filkorn chce osloviť bývalých členov tímu Túlavý Tuleň, ktorý robil odporúčané učebné plány, aby nasadili svoj projekt do prevádzky. My by sme mali každopádne ich systém vyskúšať nezávisle na tom. Skúšobné dáta by mali byť k dispozícii.

Systém pre zapisovanie nebol podľa Ing. Filkorna principiálne zlý, ale neprešiel fázou testovania. Jeden z problémov, ktorý sa vyskytol bol slabý výkon vo fáze overovania predmetov študijných programov všetkých študentov. Tento problém však nie je tragický, nakoľko takéto overovanie sa deje len nárazovo, a väčšinu života systému je výkon uspokojivý. Možným riešením by bolo neoverovať podmienky pri zadávaní výberu každým študentom, ale až vo fáze spracovania výberov pracovníčkami na študijnom oddelení. Pracovníčky totiž postupne spracúvajú študentov po jednom, takže systém súčasne neoveruje veľké množstvo podmienok, ako keď sa v čase zápisu overujú pravidlá pre desiatky alebo stovky prihlásených študentov.

Pri zápise študentov v systéme nevznikala nekonzistencia dát, pretože spoločné pravidlá systém pre každého študenta len čítal, a zapisoval do plánov študentov, pričom každý študentov plán je jedinečný.

Ing. Filkorn nám odporúča robiť kvalitnú dokumentáciu a dobrú nápovedu pre používateľov, aby dokázali riešiť nejasnosti samostatne a odbremenili tak správcu systému od vysvetľovania opakujúcich sa otázok.

# Interview 3 s pracovníčkami študijného oddelenia

| Téma rozhovoru: | Podrobnosti súvisiace s predregistráciou predmetov. |
| --- | --- |
| Dátum a čas stretnutia: | 8.11.2004, 10:30 |
| Trvanie stretnutia: | 50 minút |
| Miesto stretnutia: | študijne oddelenie, bloku D |
| Prítomní: | Eva Urbaníkova – študijné oddelenie Lenka Belajová – študijné oddelenie Bc. Rastislav Bertušek Bc. Marek Fučila Bc. Vojtech Imrecze Bc. Martin Niejadlik Bc. Peter Trnovský |
| Vypracoval: | Bc. Peter Trnovský |
| Overil: |  |

# Popis stretnutia

V prvej časti stretnutia sme oboznámili pracovníčky študijného oddelenia so súčasným stavom a s funkciami už vytvorených systémov z minulých rokov. Tieto sa stretli s veľkou nedôverou zo strany pracovníčok študijného oddelenia.

Prvým bodom stretnutia bola špecifikácia individuálneho študijného plánu. Táto bola vykonaná pracovníčkami študijného oddelenia veľmi voľne a zrozumiteľne.

Druhým bodom stretnutia bola diskusia o potrebných štatistikách, ktoré by systém mal ponúkať. Pracovníčky študijného oddelenia identifikovali len často vyžadovanú štatistiku počet študentov s predregistráciou na daný predmet. Táto je frekventovane využívaná a často požadovaná inými pracovníkmi fakulty. Naviac dopyt po týchto štatistikách vzniká v čase tesne po termíne predregistrácie.

Posledným bodom stretnutia bola diskusia o tlačených výstupoch systému. Pracovníčky študijného oddelenia viac menej odsúhlasili všetky navrhnuté alternatívy. Veľmi pozitívne hodnotili najmä tlač osobného študijného plánu zo strany študenta.

Študentom, ktorý neprinesú na zápis vytlačený schválený študijný plán, je potrebné tento vytlačiť na strane pracovníka študijného oddelenia.

Pracovníčky študijného oddelenia odporučili konzultovať formu tlačených študijných plánov s Doc. Margarétov Kotočovou.

# Interview 4
s Doc. Margarétou Kotočovou, PhD.

| Téma rozhovoru: | Podrobnosti súvisiace s procesom registrácie predmetov na FIIT STU. |
| --- | --- |
| Dátum a čas stretnutia: | 9.11.2004, 14:20 |
| Trvanie stretnutia: | 3 hodiny |
| Miesto stretnutia: | D-122 |
| Prítomní: | Bc. Rastislav Bertušek Bc. Marek Fučila Bc. Vojtech Imrecze Bc. Martin Niejadlik Bc. Peter Trnovský |
| Vypracoval: | Bc. Marek Fučila |
| Overil: |  |

# Popis stretnutia

Na Interview s Doc. Kotočovou sme sa dozvedeli niekoľko dôležitých faktov, ktoré súvisia s procesom registrácie predmetov na FIIT:

Mobilita - ak študent študuje v zahraničí, uznávajú a mu predmety, ktoré sú ekvivalentné k učivu preberanému na našej fakulte. V systéme študent sa vytvorí nový predmet (alebo  predmety), ktorému sa pridelia kredity a študent, ktorý študoval v zahraničí absolvuje tento fiktívny predmet. Túto situáciu my nemusíme riešiť.

Musíme kontrolovať, aby sedeli povinné a povinne voliteľné predmety. Študent ich musí absolvovať, a nesmie pritom presiahnuť maximálnu dĺžku štúdia. Ak by to hrozilo, systém by mal na túto skutočnosť upozorniť, nakoľko študent, ktorý si zle vyberie predmety, a nestihne tak dosiahnuť minimálny počet kreditov, absolvovať všetky povinné a povinne voliteľné predmety musí ukončiť štúdium.

- Nie je možné zapísať bakalárovi inžinierske predmety a naopak.

Export registrácie by mal náš systém robiť do súborov , ktoré by sa dali spracúvať v programe MS Excel.

Požadované informácie pre ŠO sú najmä:

- koľko je študentov v ktorom ročníku

- koľko z nich opakuje predmety

- či je na nejaký predmet zapísaných menej študentov, ako je povolené minimum (20 pre Bc. Štúdium, 10 pre Ing. štúdium), aby bolo možné týmto študentom oznámiť, že si to majú zmeniť

Zapisovanie by malo byť trojfázové:

- predregistrácia – študent si vyberie predmety, ktoré si chce zapísať

- registrácia – na ŠO sa kontrolujú výbery študentov

- zmeny – študenti si môžu zmeniť zaregistrované predmety, ak neurobili z nejakého predmetu skúšku

Počas predregistrácie majú právo robiť zmeny len študenti, počas registrácie už zmeny robiť nemôžu, iba ak im to ŠO umožní. ŠO by nemalo mať právo robiť zmeny vôbec. Pred koncom skúškového obdobia sa umožní pridávať a rušiť predmety študentom, ktorí budú musieť opakovať nejaký predmet. Vlastný zápis sa robí pred začiatkom ďalšieho semestra. V tom čase by už mali byť registrované predmety v poriadku.

Študent Bc. Štúdia robí predregistráciu na rok dopredu, študent Ing. Štúdia si predregistruje predmety na dva roky dopredu – na celé štúdium. Záväzný je len prvý semester.

Študent by mal mať možnosť počas celého kalendárneho roka vidieť svoju registráciu a históriu zmien, ktoré robil v obdobiach, keď mal možnosť robiť zmeny. Študent by mal mať možnosť vytlačiť si výber predmetov, takže by sa hodilo vytvoriť stránku v podobe vhodnej pre tlač, alebo exportovať obsah do iného formátu – napríklad pdf.

V systéme by mohol mať študent možnosť pozrieť si aj jeho študijné výsledky s vypočítaným BŠP. Nakoľko pracovníčky na ŠO tieto údaje vkladajú do systému Študent ručne, občas sa vyskytnú chyby. Študent by mal takto možnosť prípadnú  chybu odhaliť a upozorniť na ňu.

Okrem kontroly následnosti predmetov (napríklad Počítačové siete II si študent nesmie zapísať, ak ešte neabsolvoval Počítačové siete I) musí systém kontrolovať aj bezprostrednú následnosť projektových predmetov. Napríklad Diplomový projekt II  musí mať zapísaný semester po Diplomovom projekte I, a Diplomový projekt III semester po Diplomovom projekte I. Medzi týmito predmetmi nesmie byť žiaden voľný semester, a navyše Diplomový projekt III musí študent absolvovať v posledný semester štúdia. Preto systém nemôže dovoliť študentovi predregistrovať si Diplomový projekt I na semester, ktorý nie je tretí od konca jeho predpokladaného štúdia.

Systém by nemal dovoliť študentom vybrať si predmety tak, aby mali posledný semester štúdia iba jediný predmet.

Ak študent opakuje len predmet alebo predmety z letného semestra posledného ročníka štúdia, musí počas nasledujúceho zimného semestra nútene prerušiť štúdium. Pokračovať môže až v nasledujúcom letnom semestri.

Študent musí absolvovať všetky predmety, ktoré si zapísal. Aj voliteľné. Takže ak neurobí skúšku z akéhokoľvek predmetu, musí si ho do roka zapísať. Ak je v poslednom ročníku štúdia, musí takýto predmet opakovať aj napriek tomu, že má dosť kreditov na ukončenie štúdia.

Ak študent nemá IŠP, tak mu systém nesmie dovoliť zapísať si predmety o dva roky vyšších nominálnych ročníkov. Teda študent prvého ročníka si nesmie zapísať tretiacke predmety, a druhák si nesmie zapísať štvrtácke.

Náš systém nemusí riešiť ojedinelé rušenie zapísaných predmetov na začiatku semestra, ku ktorému dochádza pri kolízii rozvrhov.

- Zápisnice z medzitímových stretnutí

Keďže sme mali za úlohu vytvorenie systému, ktorý už bol vytváraný minulý rok, mali sme niekoľko medzitímových stretnutí. Na tímových stretnutiach sme konzultovali záležitosti týkajúce sa tímového projektu a otázky súčasného a budúceho nasadenia.

Zápisnica z medzitímového stretnutia s tímom Túlavý tuleň

číslo medzitímového stretnutia: 1

Základné informácie

Téma:	Zoznámenie sa s inštaláciou databázy

Dátum a čas:	25. 10. 2004, 12:00

Trvanie:	3 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Tím SNIP

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Martin NIEJADLÍK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Tím Túlavý tuleň

Bc. Katarína UHERKOVÁ

Bc. Lukáš MATUŠÍK

Bc. Marek ČATLOŠ

Bc. Andrej KRIŠTOFIČ

Bc. Michal KADLIC

Bc. Peter HORNÝ

Pedagóg:	Ing. Roman FILKORN

Vedúci:	Ing. Roman FILKORN

Ostatní:	Správca softvérového štúdia LACKO

Vypracoval:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Overil:

Prílohy:	žiadne

OPIS STRETNUTIA

- Filkorn požiadal členov tímu Túlavý tuleň, aby naimportovali databázu na databázovový server PostgreSQL.

- Lacko sprístupnil serverovský počítač na inštaláciu systému tímu Túlavý tuleň. Zároveň dohliadal nad inštaláciou a nastavovaním systému.

- Bertušek zoznámil tím Túlavý tuleň a Filkorna so súčasným postupom a vedomosťami nášho tímu SNIP.

- Následne Filkorn odporučil nášmu tímu založiť náš systém na existujúcom systéme z minulého roku tímu Horda - PPPlany. Podľa jeho názoru je systém PPPlany dostatočne vyspelý. Aby bol po dôkladnom otestovaní, opravení chýb a nedostatkov, dopracovaní nevyhnutných zmien a novo zvniknutých požiadaviek možné nasadiť do ostrej prevádzky už od budúceho školského roku.

- Tím Túlavý tuleň nám zopakoval nutnosť otestovania rýchlosti systému PPPlany. Boli načrtnuté niektoré možnosti zrýchlenia zápisu študentov. Napríklad by sa študenti mohli rozdeliť nie len podľa ročníkov, ale aj podľa abecedy. Ďalej bola spomenutá možnosť predkompilácie skriptovaných stránok, čo by tiež prispelo k zrýchleniu systému.

- Filkorn nás zoznámil so zámerom používať systém tímu Túlavý tuleň už od tohto roku. Pre nás z toho vyplinulo, že je nutné vytvoriť dve databázy. Jedna bude určená na ostrú prevádzku a druhá bude poskitnutá nášmu tímu na testovanie. Preto bol postup ich inštalácie, nastavenia a správy hlavnou témou stretnutia.

- Tímu túlavý tuleň sa podarilo nastaviť databázový server PostgreSQL a nainštalovať do neho prázdnu databázu. Nastavili sa číselníky, ale nepodaril sa import do ostatných tabuliek, pretože potrebné údaje neboli k dispozícii.

- Nainštaloval sa a nastavil aplikačný server Tomcat. Prepojil sa s aplikačným serverom Apache. Nainštaloval sa a nastavil systém tímu Túlavý tuleň na vytváranie odporúčaných študijných plánov. Jeho odskúšanie nebolo možné, pretože neboli k dispozícii údaje v databáze.

- Boli problémi s inštalovaním, nastavovaním databázového servera, s importom údajov a ich aktuálnou nedostupnosťou. Preto bolo dohodnuté, že Filkorn nás zkontaktuje s tímom Túlavý tuleň po vyriešení vynorených problémov. Potom nám bude podrobnejšie vysvetlené ako si nainštalovať, nastaviť a pracovať s databázou.

- Filkorn poďakoval všetkým za účasť a uzavrel stretnutie.

- Posudky

V tejto kapitole sú uvedené všetky doposiaľ vytvorené posudky. Jedná sa o posudky jednotlivých častí nášho projektu konkurenčným tímom, posudky jednotlivých častí konkurenčného projektu našim tímom ako aj vyjadrenia nášho tímu k jednotlivým posudkom.

- Preberacie protokoly

V tejto kapitole sa nachádzajú preberacie protokoly, ktoré slúžia ako doklad o prevzatí dokumentácie k projektu zadávateľom a tiež pre posudzovateľa projektu. Pri každom kontrolnom bode sú podpisované preberacie protokoly.

Preberací a odovzdávací protokol

Predmet záujmu:

Meno odovzdávajúceho:

Meno preberajúceho:

Dátum:

Čas:

Odovzdávajúci					Preberajúci

- Štábna kultúra

Táto kapitola opisuje štandardy, na ktorých sa dohodol náš tím. Štandardy sa určujú, spresňujú a unifikujú postup pri vytváraní projektu a dokumentácie. To umožní zjednodušené integrovanie príspevkov jednotlivých členov tímu k inžinierskemu dielu. Obsahuje aj postup a formát dokumentovania zdrojových súborov, ktoré sa vytvoria v rámci projektu.

- Manažment verzií, konfigurácií a zmien

V manažmente verzií, konfigurácií a zmien opisujeme dohodnuté spôsoby spravovania jednotlivých verzií a manažment zmien častí inžinierskeho diela ako napr. dokumentácia prototyp a  informačný systém na elektronický zápis študenta. Kapitola obsahuje prostriedky a ich opis, ktoré boli použité na tento účel. Opisujeme postupy na testovanie častí inžinierskeho diela.