Upresnenie plánu na zimný semester

|  | Popis činnosti | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín plánovaného ukončenia | Termín skutočného ukončenia | Stav | Výstup úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 17.3.2009 | 18.5.2009 | čiastočne splnené | XML |
| 11.1 | IIT.SRC – extended abstract | CCE | CCE, RBA | 25.2.2009 | 25.2.2009 | splnené | dokument |
| 11.2 | TP-Cup – priebežná správa | CCE | CCE | 26.2.2009 | 26.2.2009 | čiastočne splnené | dokument |
| 11.3 | Rozšírenie funkcionality jadra | MCE | MCE | 3.3.2009 | 3.3.2009 | splnené | funkcionalita prototypu |
| 11.4 | Úprava GUI | MCO | MCO | 3.3.2009 | 3.3.2009 | splnené | grafika prototypu |
| 11.5 | RAM simulátor – porovnanie existujúcich riešení | KPO | KPO | 3.3.2009 | 3.3.2009 | splnené | text |
| 11.6 | RAM simulátor – doplnenie analýzy | KPO | KPO | 3.3.2009 | 3.3.2009 | splnené | text |
| 11.7 | Počítadlový stroj – nájdenie a porovnanie existujúcich riešení | DMI | DMI | 3.3.2009 | 3.3.2009 | splnené | text |
| 11.8 | Počítadlový stroj – doplnenie analýzy | DMI | DMI | 3.3.2009 | 10.3.2009 | splnené | text |
| 12.1 | Vypracovanie požiadaviek a návrhu – RAM | KPO | KPO | 10.3.2009 | 17.3.2009 | splnené | text |
| 12.2 | Vypracovanie požiadaviek a návrhu – Počítadlový stroj | DMI | DMI | 10.3.2009 | 17.3.2009 | splnené | text |
| 12.3 | Sprevádzkovanie bugtrackingového systému Mantis | RBA | RBA | 10.3.2009 | 10.3.2009 | splnené | systém |
| 12.4 | Doriešenie problémov GUI – ikony, šípky | MCO | MCO | 10.3.2009 | 31.3.2009 | splnené | grafika prototypu |
| 12.5 | Zoznam todo list | MCE | MCE | 10.3.2009 | 10.3.2009 | splnené | text |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 10.3.2009 | 18.5.2009 | splnené | funkcionalita prototypu |
| 12.7 | Knižnica na zadávanie množinového zápisu | MCO | MCO | 10.3.2009 | 31.3.2009 | odložené | knižnica |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 17.3.2009 | 18.5.2009 | splnené1 | funkcionalita prototypu |
| 13.2 | Návrh interface na testovanie | RBA | RBA | 17.3.2009 | 17.3.2009 | splnené | grafický návrh |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | RBA | RBA | 17.3.2009 | 28.4.2009 | splnené | grafický návrh |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 17.3.2009 | 28.4.2009 | splnené | text |
| 13.5 | Tabuľka porovnaní RAM | KPO | KPO | 17.3.2009 | 17.3.2009 | splnené | tabuľka |
| 13.6 | Tabuľka porovnaní počítadlový stroj | DMI | DMI | 17.3.2009 | 17.3.2009 | splnené | tabuľka |
| 13.7 | WYSIWYG editor | MCE | MCE | 17.3.2009 | 31.3.2009 | odložené | - |
| 14.1 | Zmigrovať SVN na yweb | CCE | CCE | 24.3.2009 | 24.3.2009 | splnené | SVN |
| 14.2 | Implementovať možnosť zastavenia pri cykle | MCE | MCE | 24.3.2009 | 7.4.2009 | splnené | funkcionalita prototypu |
| 14.3 | Návrh položiek menu (aj pre testovacie otázky) | RBA | RBA | 24.3.2009 | 7.4.2009 | splnené | grafický návrh |
| 14.4 | Úprava dokumentácie Inž. dielo | CCE | KPO, CCE | 24.3.2009 | 31.3.2009 | splnené | dokument |
| 14.5 | Úprava dokumentácie Riadenie | CCE | DMI, CCE | 24.3.2009 | 31.3.2009 | splnené | dokument |
| 16.1 | Napísať špecifikáciu testovania | DMI | DMI | 7.4.2009 | 14.4.2009 | splnené | text |
| 16.2 | Vstupná páska | MCO | MCO | 7.4.2009 | 18.5.2009 | splnené | kód |
| 16.3 | Uloženie obrázku vo vektorovom tvare | MCO | MCO | 7.4.2009 | 7.4.2009 | splnené | kód |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 7.4.2009 | 12.5.2009 | splnené | dokument |
| 16.5 | Prekreslenie diagramov | DMI | DMI | 7.4.2009 | 7.4.2009 | splnené | obrázky |
| 17.1 | Font na špeciálne znaky | RBA | RBA | 14.4.2009 | 12.5.2009 | splnené | font |
| 17.2 | Zvýrazňovanie hrán | MCO | MCO | 14.4.2009 | 14.4.2009 | splnené | kód |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 14.4.2009 | 18.5.2009 | splnené | program |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 14.4.2009 | 18.5.2009 | splnené | testy |
| 17.5 | Lokalizácia – EN, SK | MCE | MCE | 14.4.2009 | 21.4.2009 | splnené | kód |
| 18.1 | Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM | MCO | MCO | 21.4.2009 | 21.4.2009 | splnené | kód |
| 18.2 | Príprava posteru | CCE | CCE | 24.4.2009 | 24.4.2009 | splnené | poster |
| 18.3 | Sprevádzkovať Enerjy | CCE | DMI | 21.4.2009 | 21.4.2009 | splnené | hodnotenie kódu |
| 19.1 | Nájsť externý tool na diagramy tried | KPO | KPO | 28.4.2009 | 28.4.2009 | splnené | diagram tried |
| 19.2 | Technická dokumentácia | CCE | DMI, KPO | 28.4.2009 | 12.5.2009 | splnené | dokument |
| 19.3 | Radio button pre vyber pri nedeterminizme | MCE | MCE | 28.4.2009 | 23.4.2009 | splnené | kód |
| 19.4 | Nastavenie rýchlosti | MCO | MCO | 28.4.2009 | 28.4.2009 | splnené | kód |
| 19.5 | Indikácia pohybu ďalších hláv | RBA | RBA | 28.4.2009 | 18.5.2009 | splnené | kód |
| 20.1 | Vytvorenie stromu prechodov | MCO | MCO | 12.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | kód |
| 20.2 | Editor prechodovej funkcie | MCO | MCO | 12.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | kód |
| 20.3 | Pridanie tlačítok | MCO | MCO | 12.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | kód |
| 21.1 | Finalizácia dokumentácie | CCE | CCE, KPO, DMI | 18.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | dokument |
| 21.2 | Grafická implementácia zásobníka | MCO | MCO | 18.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | kód |
| 21.3 | Finalizácia technickej dokumentácie | CCE | CCE, DMI, KPO | 18.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | dokument |
| 21.4 | Doplnenie časti testovanie | CCE | tím | 18.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | dokument |
| 21.5 | Finalizácia Riadenie | DMI | DMI | 18.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | dokuemnt |
| 21.6 | Pripraviť statickú stránku | KPO | KPO | 18.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | stránka |
| 21.7 | Aktualizácia DotProjectu | KPO | tím | 18.5.2009 | 18.5.2009 | splnené | - |