## Hárok1
4.týždeň
Nové plány | Kto | Stav | Termín
Napísať scenár práce tímu na zadaní | Hájek | pridelené | 2008-10-20
Aktualizovať informácie na webe | Jančík | pridelené | 2008-10-20
Analýza e-learning systémov | Kostroš, Pavlovčin, Fekete | pridelené | dlhodobo
Predchádzajúce plány | Kto | Stav | Termín
Vytvorenie webovej stránky | Jančík | splnené | 2008-10-13
Vytvorenie zápisnice | Hájek | splnené | 2008-10-13
Analýza e-learning systémov | Kostroš, Pavlovčin, Fekete | pokračuje | dlhodobo
5.týždeň
Nové plány | Kto | Stav | Termín
Analýza e-learning systémov | Kostroš, Pavlovčin, Fekete | pridelené | dlhodobo
Aktualizovať informácie na webe | Jančík | pridelené | 2008-10-27
Vytvorenie zápisnice | Hájek | pridelené | 2008-10-27
Predchádzajúce plány | Kto | Stav | Termín
Napísať scenár práce tímu na zadaní | Hájek | splnené | 2008-10-20
Aktualizovať informácie na webe | Jančík | splnené | 2008-10-20
Analýza e-learning systémov | Kostroš, Pavlovčin, Fekete | pokračuje | dlhodobo
6.týždeň
Nové plány | Kto | Stav | Termín
Správa webovej stránky | Jančík | pokračuje | dlhodobo
Doplnenie dokumentácie | Hájek | pokračuje | dlhodobo
Dokončenie analýzy existujúcich systémov | všetci | splnené | 2008-11-03
Predchádzajúce plány | Kto | Stav | Termín
Analýza e-learning systémov | Kostroš, Pavlovčin, Fekete | pokračuje | dlhodobo
Aktualizovať informácie na webe | Jančík | splnené | 2008-10-27
Vytvorenie zápisnice | Hájek | splnené | 2008-10-27
7.týždeň
Nové plány | Kto | Stav | Termín
Správa webovej stránky | Jančík | pokračuje | dlhodobo
Doplnenie dokumentácie | Hájek | pokračuje | dlhodobo
Analýza možností rozšírenia systému Moodle | Kostroš, Pavlovčin | pridelené | 2008-11-10
Zjednotenie a skorigovanie dokumentácie | Fekete | pridelené | 2008-11-10
Vytvorenie špecifikácie | Fekete | pridelené | 2008-11-09
Vytvorenie hrubého návrhu | Kostroš | pridelené | 2008-11-09
Predchádzajúce plány | Kto | Stav | Termín
Správa webovej stránky | Jančík | pokračuje | dlhodobo
Doplnenie dokumentácie | Hájek | pokračuje | dlhodobo
Dokončenie analýzy existujúcich systémov | všetci | splnené | 2008-11-03
8.týždeň
Nové plány | Kto | Stav | Termín
Pripravenie dokumentácie na odovzdanie | Hájek, Fekete | pokračuje | 2008-11-14
Predchádzajúce plány | Kto | Stav | Termín
Správa webovej stránky | Jančík | pokračuje | dlhodobo
Doplnenie dokumentácie | Hájek | pokračuje | dlhodobo
Analýza možností rozšírenia systému Moodle | Kostroš, Pavlovčin | splnené | 2008-11-10
Zjednotenie a skorigovanie dokumentácie | Fekete | splnené | 2008-11-10
Vytvorenie špecifikácie | Fekete | splnené | 2008-11-09
Vytvorenie hrubého návrhu | Kostroš | splnené | 2008-11-09
9.týždeň
Nové plány | Kto | Stav | Termín
Prečítanie si práce tímu č. 7 | Hájek, Fekete, Kostroš, Pavlovčin, Jančík | pridelené | 2008-11-20
Vytvorenie posudku | Hájek, Fekete | pridelené | 2008-11-20
Prečítanie si posudku od tímu č. 7 | Hájek, Fekete, Kostroš, Pavlovčin, Jančík | pridelené | 2008-11-24
Predchádzajúce plány | Kto | Stav | Termín
Pripravenie dokumentácie na odovzdanie | Hájek, Fekete | splnené | 2008-11-14
10.týždeň
Nové plány | Kto | Stav | Termín
Úprava dokumentácie podľa pripomienok | Pavlovčin | pridelené | 2008-12-03
Vytvorenie prototypu riešenia | Jančík | pridelené | 2008-12-10
Predchádzajúce plány | Kto | Stav | Termín
Prečítanie si práce tímu č. 7 | Hájek, Fekete, Kostroš, Pavlovčin, Jančík | splnené | 2008-11-20
Vytvorenie posudku | Hájek, Fekete | splnené | 2008-11-20
Prečítanie si posudku od tímu č. 7 | Hájek, Fekete, Kostroš, Pavlovčin, Jančík | splnené | 2008-11-24