## Hárok1
Týždeň | Úloha |  |  | Plánované ukončenie | Dátum ukončenia | Stav
5. Týždeň | 1. Rozpracovanie analýzy problému, špecifikácie a návrhu riešenia
| 1.2. Špecifikácia požiadaviek | Podrobné špecifikovanie požiadaviek a ich revízia | všetci | 2009-10-26 | 2009-10-26 | OK
| 1.3. Analýza | Podrobné rozpracovanie analýzy | Kmeťko | 2009-10-26 |  | IN PROGRESS
| 1.3.2. Analýza algoritmov | Analýza algoritmov pre väzby medzi dokumentmi; ako vyhľadávať väzby | Lazarčík, Beňo | 2009-11-01 |  | IN PROGRESS
| 1.3.2. Analýza technológie indexovania | Prezrieť možnosti indexovania pomocou technológie Lucene | Eľko | 2009-11-01 |  | IN PROGRESS
| 1.4. Návrh použitej knižnice | Vyskúšať a porovnať knižnice, ktoré môžeme použiť; | Blaško, Mičko | 2009-10-25 |  | IN PROGRESS
| 1.4.2. Analýza Prefuse | Podrobnejšie analyzovanie - eventy na hranách a uzloch, práca s čiarami a pod. | Blaško | 2009-10-25 |  | IN PROGRESS
| 1.4.3. Analýza JGraph | Podrobnejšie analyzovanie knižnice JGraph, jej možnosti | Mičko | 2009-10-25 |  | IN PROGRESS
| 1.5. Kontaktovať Lacka | Zabezpečiť technológie v laboratóriu | Blaško | 2009-10-23 |  | IN PROGRESS
| 1.6. Vytvoriť projektový plán | Vytvorenie projektového plánu | Beňo | 2009-10-25 | 2009-10-26 | OK
6. Týždeň | 2. Skompletizovanie dokumentácie analýzy, špecifikácie a návrhu riešenia
| 2.1. Analýza | Podrobné rozpracovanie analýzy | Kmeťko | 2009-10-30
| 2.1.2. Analýza algoritmov | Analýza algoritmov pre väzby medzi dokumentmi; ako vyhľadávať väzby | Lazarčík, Beňo | 2009-10-30
| 2.2. Návrh riešenia | Vypracovanie predbežného návrhu riešenia - architektúra | Kmeťko | 2009-10-30
| 2.2.2. Návrh riešenia | Vypracovanie predbežného návrhu riešenia - algoritmy | Beňo, Lazarčík | 2009-10-30
| 2.3. Dokument k analýze knižnice Prefuse | Vypracovať dokument ku skúmanej a analyzovanej knižnice Prefuse | Blaško | 2009-10-30
| 2.4. Dokument k analýze knižnice Jgraph | Vypracovať dokument ku skúmanej a analyzovanej knižnice Jgraph | Mičko | 2009-10-30
| 2.5. Dokument k analýze Lucene | Vypracovať dokument o možnostiach indexovania pomocou technológie Lucene | Eľko | 2009-10-30
| 2.6. Konečný dokument | Vypracovanie požadovaného uceleného dokumentu, pripojenie riadiacich dokumentov (ponuka, zápisnice, ...) | Lazarčík | 2009-11-02
| 2.7. Manažment rizík | Analýza rizík v tímovom projekte | Mičko, Beňo | 2009-11-02
| 2.8. dotProject | Naučiť sa technológiu dotProject a vytvoriť v nej projektový plán | Beňo | 2009-11-01
7. týždeň | 3. Návrh riešenia a začatie prototypovania
| 3.1. Návrh riešenia | Finalizácia návrhu riešenia | všetci | 2009-11-08
| 3.1.2. Návrh algoritmov | Návrh algoritmov pre spracovanie dokumentov a tvorbu väzieb | Beňo, Lazarčík | 2009-11-08
| 3.1.3. Návrh architektúry | Návrh architektúry | Kmeťko | 2009-11-08
| 3.2. Začatie implementácie | Prvá fáza implementácie | všetci | 2009-11-08
| 3.2.2. Začatie implementácie | Prvá fáza implementácie - indexovanie, databáza | Eľko | 2009-11-08
| 3.2.3. Začatie implementácie | Prvá fáza implementácie - front-end | Blaško, Mičko | 2009-11-08
| 3.2.4. Začatie implementácie | Prvá fáza implementácie - algoritmy spracovania a vytváranie väzieb | Beňo, Lazarčík | 2009-11-08
| 3.2.5. Začatie implementácie | Prvá fáza implementácie - aplikačná logika | Kmeťko | 2009-11-08
8. týždeň/ 9. týždeň | 4. Prototypovanie a dopracovanie nedostatkov v návrhu
| 4.1. Opravenie návrhu | Dopracovanie návrhu a opravenie chýb na základe zistení počas implementácie | všetci | 2009-11-15
| 4.2. Implementácia | Pokračovanie v implementácii | všetci | 2009-11-15
| 4.2.2. Implementácia | Indexovanie, databáza | Eľko | 2009-11-15
| 4.2.3. Implementácia | Front-end | Blaško, Mičko | 2009-11-15
| 4.2.4. Implementácia | Algoritmy spracovania a vytváranie väzieb | Beňo, Lazarčík | 2009-11-15
| 4.2.5. Implementácia | Aplikačná logika | Kmeťko | 2009-11-15
| 4.2.6. Implementácia | Integrovanie jednotlivých častí do jedného celku | všetci | 2009-11-22
| 4.3. Dokumentácia | Začatie tvorby dokuemntácie | všetci | 2009-11-22
10. týždeň | 5. Dokončovanie implementácie a tvorba dokumentácie
| 5.1. Finalizácia implementácie | Dokončovanie implementácie | všetci | 2009-11-29
| 5.2. Dokumentácia | Tvorba dokumentácie k jednotlivým častiam projektuprojektu | všetci | 2009-11-27
| 5.2.2. Dokumentácia | Ucelenie dokumentácie | Lazarčík | 2009-11-29
| 5.3. Prezentácia | Vytvorenie používateľskej prezentácie prototypu | Beňo | 2009-11-29
| 5.4. Príručka | Vytvorenie používateľskej príručky | Blaško, Mičko | 2009-11-29
11. týždeň | 6. Testovanie a finalizácia dokumentov
| 6.1. Testovanie | Testovanie prototypu | všetci | 2009-12-06
| 6.2. Dolaďovanie prototypu | Doladenie a oprava chýb zistených počas testovania | všetci | 2009-12-06
| 6.3. Finlizácia dokumentov | Dokončenie, skompletizovanie, oprava dokumentácie | všetci | 2009-12-06
12. týždeň | 7. Odovzdanie projektu s potrebnou dokumentáciou |  |  | 2009-12-07
Poznámky
Niektoré časti plánu, najmä tie vzdialenejšie, nie sú kompletné. Postupne bude plán dopĺňaný a jednotlivé úlohy budú zadelované konkrétnejšie.