Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov – druhý pokus

Tímový projekt

Dokumentácia k riadeniu projektu

Tím č. 13 – Social spiders

Bc. Peter Božík

Bc. Zuzana Číková

Bc. Martin Labaj

Bc. Adrián Rakovský

Akademický rok: 2009/2010	Bc. Matej Sokol

Vedúci tímového projektu: Ing. Michal Barla	Bc. Róbert Šopinec

# Obsah

Obsah	ii

1	Úvod	1-1

2	Ponuka	2-1

2.1	Predstavenie tímu	2-1

2.2	Motivácia	2-1

2.3	Koncepcia riešenia	2-2

2.4	Zoradenie tém podľa priority	2-3

2.5	Rozvrh členov tímu	2-4

3	Plán projektu	3-1

3.1	Dôležité dátumy	3-1

3.2	Dlhodobý plán pre zimný semester	3-1

3.3	1. šprint	3-2

3.4	2. šprint (Trabant)	3-2

3.5	3. šprint (Škoda 120)	3-3

3.6	4. šprint (Volkswagen Type 2)	3-3

3.7	5. šprint (Praga V3S)	3-3

3.8	Vyhodnotenie plánovania	3-4

3.9	Aktuálny zoznam požadovaných funkcií (product backlog) – 9.12.2009	3-4

4	Úlohy a autorstvo členov tímu	4-1

4.1	Dlhodobé úlohy	4-1

4.2	Vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie	4-1

4.2.1	Dokumentácia k inžinierskemu dielu	4-1

4.2.2	Dokumentácia k riadeniu	4-2

4.3	Autorstvo inžinierskeho diela	4-3

5	Zápisnice zo stretnutí	5-1

5.1	Zápisnica zo stretnutia 8.10.2009	5-2

5.2	Zápisnica zo stretnutia 15.10.2009	5-4

5.3	Zápisnica zo stretnutia 22.10.2009	5-6

5.4	Zápisnica zo stretnutia 29.10.2009	5-10

5.5	Zápisnica zo stretnutia 5.11.2009	5-13

5.6	Zápisnica zo stretnutia 12.11.2009	5-17

5.7	Zápisnica zo stretnutia 19.11.2009	5-18

5.8	Zápisnica zo stretnutia 26.11.2009	5-22

5.9	Zápisnica zo stretnutia 3.12.2009	5-25

6	Metodiky vývoja	6-1

6.1	Metodológia projektu	6-1

6.2	Štábna kultúra	6-2

6.2.1	Štandardy tvorby zdrojových kódov	6-2

6.2.2	Štandardy testovania	6-3

6.2.3	Štandardy tvorby obrazoviek (stránok)	6-6

6.2.4	Prehľad použitých podporných prostriedkov	6-9

7	Manažment projektu a jeho súčastí	7-10

7.1	Manažment verzií	7-10

7.2	Manažment dokumentácie	7-12

7.3	Manažment úloh	7-13

7.4	Manažment zmien	7-14

8	Preberacie protokoly	8-1

8.1	Prvý kontrolný bod zimného semestra	8-1

8.2	Druhý kontrolný bod zimného semestra	8-2

# Úvod

Tento dokument obsahuje dokumentáciu k riadeniu tímového projektu nazvaného Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov – druhý pokus, ktorý je vytváraný tímom Social Spiders (Bc. Peter Božík, Bc. Zuzana Číková, Bc. Martin Labaj, Bc. Adrián Rakovský, Bc. Matej Sokol, Bc. Róbert Šopinec, vedúci Ing. Michal Barla) na predmetoch Tvorba softvérového systému v tíme a Tvorba informačného systému v tíme. Členom tímu bol pôvodne aj Bc. Jozef Janošík, ktorý však z projektu odišiel už v jeho skorých fázach a preto nie je v tomto dokumente ďalej uvádzaný (s výnimkou skorých dokumentov – ponuka a niektoré zápisnice).

Nasledujúca (druhá) kapitola obsahuje ponuku, ktorú sme vypracovali k tejto téme projektu a na základe ktorej nám bol projekt pridelený. V tretej kapitole sú uvedené dlhodobé aj krátkodobé plány projektu a ich vyhodnotenie. Štvrtá kapitola opisuje dlhodobé úlohy jednotlivých členov tímu a taktiež zachytáva autorstvo jednotlivých častí dokumentácie k inžinierskemu dielu ako aj tejto dokumentácie a jednotlivých častí vytvoreného diela. V piatej kapitole uvádzame zápisnice z tímových stretnutí. Kapitola šesť sa zaoberá metodikami používanými pri vývoji. V kapitole sedem sú opísané procesy súvisiace s manažmentom projektu, resp. jeho súčastí. Dokument uzatvára kapitola osem obsahujúca preberacie protokoly z odovzdávaní rôznych častí tímového projektu v kontrolných bodoch.

# Ponuka

## Predstavenie tímu

Bc. Peter Božík

Úspešne absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU. Skúsenosti nadobudol hlavne v oblasti objektovo orientovaných jazykov ako JAVA a C++. Pri vypracovaní bakalárskeho projektu „Spracovanie obrazu“ sa zameral na vývoj aplikácie pre mobilné telefóny. V zamestnaní získal znalosti s webovými technológiami ako JSP/JSF, PHP, CSS a HTML. Rád sa učí pracovať s novými modernými technológiami, je zodpovedný a flexibilný.

Bc. Zuzana Číková

Získala bakalársky titul na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia nadobudla skúsenosti s jazykmi C, C++ a Java, pričom poznatky z Java využila aj pri tvorbe bakalárskeho projektu „Vizualizácia zložitých grafov prostredníctvom virtuálnej reality“. V tejto práci boli použité aj iné rôznorodé technológie, napríklad VRML a špecifické knižnice Javy pre prácu s grafmi. V súčasnosti sa orientuje na tvorbu webových aplikácií, v zamestnaní získala skúsenosti s webovými technológiami ako JSP, Wicket framework, CSS, HTML a JavaScript. Je zodpovedná, fexibilná a pripravená rozvíjať svoje technické schopnosti a učiť sa nové veci.

Bc. Jozef Janošík

Bakalársky titul získal na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia získal skúsenosti s programovacími jazykmi C#, C++, Java a jazykmi UML a XML. Vo svojej bakalárskej práci sa venoval integrácii formálnych a semiformálnych špecifikačných metód.

Bc. Martin Labaj

V rámci bakalárskeho projektu sa venoval tvorbe softvérového projektu v rámci medzinárodnej súťaže Imagine Cup, pri ktorom získal skúsenosti z kolaborácie v tíme a oboznámil sa s platformou .NET 3.5 (C#, WPF, XAML, XBAP, LINQ to XML, Silverlight, ASP.NET). Intenzívne sa venoval jazyku C a počas štúdia sa ďalej stretol s jazykmi Java, LISP a Prolog. Externe pracuje ako prekladateľ softvéru a manuálov k elektronike a prehlbuje si tak jazykové zručnosti a skúsenosti s formálnou úpravou dokumentov.

Bc. Adrián Rakovský

Má skúsenosti hlavne s objektovo - orientovanými jazykmi ako C#, C++ a Java, ktoré získal najmä pri vypracovávaní projektov počas bakalárskeho štúdia na FIIT STU. Pracoval na tvorbe niekoľkých webových stránok, pričom sa oboznámil s mnohými webovými technológiami ako napríklad XHTML, PHP, CSS, JavaScript, alebo Silverlight. Je schopný rýchlo sa naučiť pracovať s novými technológiami a nemá problém adaptovať sa na akúkoľvek pozíciu.

Bc. Matej Sokol

Absolvent bakalárskeho štúdia FIIT STU. Má znalosti programovacích jazykov Java, C, C#, s ktorými sa oboznámil hlavne počas bakalárskeho štúdia. Pri vypracovávaní bakalárskej práce na tému „Aspekty bezpečnosti v heterogénnom prostredí“ získal znalosti s technológiami SOAP, WCF a J2EE a ich vzájomným integrovaním. V zamestnaní taktiež nadobudol znalosti administrácie linuxových systémov a platformy Windows Server 2008, ako aj zručností v jazykov JavaScript a PHP. Je flexibilný, rýchlo sa učí a rád zdoláva výzvy.

Bc. Róbert Šopinec

Absolvoval bakalárske štúdium na FIIT a ukončil ho obhájením bakalárskej práce s názvom „Virtuálna prezentácia umeleckého diela“. Pri vypracovávaní bakalárskej práce prehĺbil svoje znalosti jazyka Java a získal základy OpenGL. Počas štúdia nadobudol skúsenosti s jazykmi Java, C, UML a XML. V práci získal skúsenosti s tvorbou webových stránok a Java aplikácií a rozšíril svoje znalosti s technológiami JSP, XHTML, CSS, JavaScript a SQL. Pracuje vždy svedomito a zodpovedne.

## Motivácia

Prepájaním a združovaním jednotlivých členov sociálnych sieti vznikajú skupiny ľudí s rovnakými alebo podobnými záujmami, schopnosťami a aktivitami. Jednotlivé údaje o schopnostiach a vzťahoch sa dajú využiť pri tvorbe tímov. Pre úspešné a efektívne dokončenie projektu je dôležité, aby členovia tímu spolu čo najlepšie vychádzali a vzájomne sa dopĺňali. Z toho dôvodu je potrebné získať o týchto ľuďoch čo najviac informácií.

Pretože proces tvorby tímu sme nedávno zažili, vieme aké existujú možné problémy – konkrétne v našom prípade možno pozorovať nepriaznivý, príliš nesúrodý rozvrh jednotlivých členov tímu, v ktorom sa následne ťažko hľadá priestor na spoločné stretnutia. Myšlienka, že by zadelenia do tímov bolo možné vytvoriť ešte pred tvorbou osobného rozvrhu (alebo by sa naopak pri tvorbe rozvrhu prihliadalo na vyhradenie času pre tím) a zároveň by boli vytvorené tak, aby došlo k symbióze schopností členov tímu, je preto výzvou, ktorej by sme sa chceli zúčastniť. Správna implementácia a rozšírenie systému by viedla k novému a lepšiemu pohľadu na vytváranie tímov. Tento systém by sa následne pravdepodobne dal použiť pre tvorbu tímov aj v iných oblastiach alebo na iných miestach ako je naša fakulta.

Tento projekt taktiež vnímame ako výzvu aj z hľadiska použitých technológií Ruby a Ruby on Rails a metód vývoja Scrum a Behavior-driven development. V našom tíme máme členov so skúsenosťami s tvorbou webových aplikácií, avšak s jazykom Ruby sme sa doposiaľ nestretli. Jeho zvládnutie ale považujeme za budúci osobný prínos. Pri prehliadaní zdrojových kódov projektu hierarchickej wiki nás tiež upútali opisy správania v takmer prirodzenom jazyku, ktorým sme okamžite porozumeli aj bez hĺbkovej znalosti daného projektu a vedeli sme si na ich základe predstaviť rôzne použitie systému. Po tom, ako sme pri prezeraní zdrojov súvisiacich s témou sociálnych sietí identifikovali tieto opisy ako prvky techniky BDD, máme záujem naučiť sa aj o nej viac.

## Koncepcia riešenia

Keďže téma Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov bola už spracovaná v akademickom roku 2008/2009 ako webová aplikácia Relax na vytváranie pracovných tímov, ponúkané riešenie môže byť postavené na tejto už existujúcej implementácii. Zadávateľ softvérového projektu odporúča najskôr pokryť existujúce riešenie testami. Na základe výsledkov testov by sa následne rozhodlo o zachovaní, zmenení alebo dokonca vynechaní existujúcej implementácie. Počas celej doby vývoja projektu by následne boli realizované testy, či už pôvodnej minuloročnej verzie aplikácie Relax, alebo jednotlivých pridaných funkcionalít, pričom je možné využiť aj testy vytvorené pri overovaní minuloročného riešenia.

V prípade využitia existujúceho riešenia budú medzi cieľmi tímu refaktoring zdrojového kódu, ale aj doplnenie funkcionality s prihliadnutím na zlepšenie používateľskej prívetivosti rozhraní a testovanie. Pri práci na projekte bude podľa požiadaviek projektu využitá metóda agilného vývoja Scrum. Pre každú z existujúcich rolí – Študenta, Správcu aj Administrátora by bolo vhodné prispôsobiť grafické rozhranie a pridať niekoľko vhodných funkcionalít. Taktiež je potrebné vykonať revíziu už existujúcich obrazoviek a analyzovať vhodnosť zobrazenia (napríklad vzťahy, ktoré sú v grafe sociálnych sietí reprezentované neorientovanou hranou, sú v systéme zobrazované duplicitne – ako dvojica orientovaných hrán). Pridaním slovenskej jazykovej verzie by sa docielila lepšia použiteľnosť pre väčšie spektrum používateľov.

Ďalším bodom, ktorý by zvýšil kvalitu implementovaného produktu je upravenie použitých formulárov pre redukciu krokov, ktoré musí používateľ vykonať pri vypĺňaní informácií. Bolo by vhodné zamerať sa aj na úpravu vizualizátora, napríklad farebné alebo iné odlíšenie vizualizovaných vzťahov a používateľov, prípadne pridanie akcií, ktoré vizualizátor ponúka. Dôležitým bodom, ktorý treba uvažovať pri systéme na tvorbu pracovných tímov je automatické generovanie tímov na základe určitých kritérií. Tu by sa implementované algoritmy rozšírili o ďalšie a už existujúce by boli revidované a prispôsobené.

Dôležitým aspektom pri úprave systému Relax by bolo dopracovanie integrácie so systémom YonBan, AIS, prípadne inými informačnými systémami poskytujúcimi relevantné informácie o študentoch. Okrem toho sme uvažovali o možnom zvýšení robustnosti procesu tvorby tímov prostredníctvom rozšírenia informácií o potenciálnych členoch vyváraných tímov o ich charakterové vlastnosti, ktoré je možné získavať napríklad vyplnením psychologického dotazníka. Bolo by tak zaujímavé zostaviť tímy s určitým typologickými osobnosťami alebo na konci vyhodnotiť výsledky tímu a jeho členov v súvislosti s týmito vlastnosťami.

Zaujímavým rozšírením v súvislosti s uvažovaným nasadením projektu pri tvorbe tímov pre predmety Tvorba softvérového/informačného systému v tíme na FIIT STU by bolo odporúčanie tém tímových projektov na základe skúseností a zručností jednotlivých členov tímu. Zároveň by sa mohli požiadavky členov tímu na témy zohľadniť pri vytváraní tímov tak, aby členovia tímu ako jednotlivci mali záujem o podobné témy. Pri zovšeobecnení by tak bolo potrebné v systéme namodelovať prideľované témy, zadania alebo iné prvky, prepojiť ich na ostatné namodelované údaje (vlastnosti členov tímu) a doplniť systém o preferencie členov tímu vzhľadom k týmto prvkom.

## Zoradenie tém podľa priority

Preferované témy

1.	5 Sociálne siete

Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

2.	1 Wiki

Hierarchická wiki s právami

3.	10 Mobilný Poriadok

Mobilný cestovný poriadok pre iPhone

4.	13 Plagiarzimus

Podpora kontroly plagiarizmu

Ďalšie témy podľa hlasovania tímu

5.	2 Digmapy

6.	14 Časopis

7.	17 Cestovka

8.	8 ARDizajn

9.	11 SS IS

10.	12 Editor

11.	15 VFIIT

12.	19 DLPortál

Ostatné témy

13.	21 Rozvrhy

14.	20 DSAPodpora

15.	18 EPCA

16.	16 Dokumenty

17.	9 EKCentrum

18.	7 RoboCup 3D

19.	6 Kniznica

20.	4 3DVizual

21.	3 ZTP Portal

22.	22 IC Game Design

## Rozvrh členov tímu

|  | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pondelok |  | VI AR |  |  |  | vi AR |  | ZK ZC |  | TSST1 ZC, PB, ML, AR, RS |  | vss ZC, PB, ML, AR, RS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ooans PB, AR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIST1 JJ, MS |  | vsi JJ, MS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ml2 JJ, ML |  |  |  |  |  |  |
| Utorok | tréning AR, PB |  |  |  | AP ZC |  |  |  | MSI všetci |  | msi všetci |  | msi všetci |  |
|  | K MS |  |  |  | ns RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Streda |  |  | NS RS |  |  | PeWe ML | ap ZC |  |  |  | tréning RS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ML2 JJ, ML |  |  |  |  |  |  |
| Štvrtok | ZK ZC |  |  |  |  |  |  | ASS ZC, PB, ML, AR, RS |  |  | OOANS PB, ML,AR, RS |  | ooans ML, RS |  |
|  | k MS |  |  |  |  |  |  | pdb JJ, MS |  | AIS JJ, MS |  |  | iné aktivity MS |  |
| Piatok |  |  |  | DSO PB |  |  | dso PB |  |  |  | tréning RS |  |  |  |
|  |  |  | PDB JJ, MS |  |  |  |  |  | iné aktivity všetci |  |  |  |  |  |

PB	–	Peter Božík (SI)

ZC	–	Zuzana Číková (SI)

JJ	–	Jozef Janošík (IS)

ML	–	Martin Labaj (SI)

AR	–	Adrián Rakovský (SI)

MS	–	Matej Sokol (IS)

RS	–	Róbert Šopinec (SI)

všetci	–	všetci členovia tímu

SI	–	študijný program: Softvérové inžinierstvo

IS	–	študijný program: Informačné systémy

AIS	–	Architektúra informačných systémov

AP	–	Agilné programovanie

ASS	–	Architektúra softvérových systémov

DSO	–	Digitálne spracovanie obrazu

K	–	Kódovanie

ML2	–	Matematická logika II

MSI	–	Manažment projektov softvérových a

informačných systémov

OOANS	–	Objektovo orientovaná analýza a

návrh softvéru

PDB	–	Pokročilé databázové technológie

PeWe	–	seminár Personalized Web

TSST1	–	Tvorba softvérového systému v tíme I

TIST1	–	Tvorba informačného systému v tíme I

VI	–	Vyhľadávanie informácií

VSI	–	Výskum informačných systémov

VSS	–	Výskum softvérových systémov

ZK	–	Základy kryptografie

XXX	–	prednáška

xxx	–	cvičenie

# Plán projektu

Keďže projekt vytvárame pomocou metódy SCRUM, plány jednotlivých šprintov budeme zadávať na začiatku každého šprintu. Preto bude plán projektu pravidelne aktualizovaný každé dva  týždne (dĺžka jedného šprintu). Samozrejme okrem konkrétnych plánov na jednotlivé šprinty, máme aj dlhodobý plán projektu. Dlhodobý plán projektu sa odvíja od faktu, že na projekte už pred nami pracoval minuloročný tím.

## Dôležité dátumy zimného semestra

08. 10. 2009	začiatok 1. šprintu

22. 10. 2009	začiatok 2. šprintu

05. 11. 2009 	kontrolný bod – odovzdanie dokumentácie prvých dvoch šprintov

05. 11. 2009	začiatok 3. šprintu

19. 11. 2009	začiatok 4. šprintu

03. 12. 2009	začiatok 5. šprintu

10. 12. 2009	kontrolný bod – odovzdanie dokumentácie prvých piatich šprintov

spolu s opisom vytvoreného prototypu

15. – 18. 12. 2009 	používateľská prezentácia prototypu

## Dlhodobý plán pre zimný semester

| Číslo | Úloha | Zadané | Plánované ukončenie | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spustiť a správne nadstaviť projekt na lokálnych počítačov všetkých členov tímu | 8.10.2009 | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| 2. | Zmena jazyka projektu z JRuby na Ruby | 8.10.2009 | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| 3. | Pokrytie funkcionality projektu testami pomocou jazyka Cucumber | 8.10.2009 | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| 4. | Vytvorenie nových modelov pre projekt | 8.10.2009 | 5.11.2009 | 5.11.2009 |
| 5. | Import údajov zo školských systémov (Yonban) | 8.10.2009 | 5.11.2009 | 19.11.2009 |
| 6. | Vylepšenie grafového vyzualizátka | 8.10.2009 | Letný semester | Letný semester |
| 7. | Pridanie novej funkcionality a nového dizajnu | 8.10.2009 | Letný semester | Letný semester |
| 8. | Priebežné tvorenie testov nad dokončenými modulmi | 8.10.2009 | Letný semester | Letný semester |

## 1. šprint

| Číslo | Úloha | Zadané | Plánované ukončenie | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor | 8.10.2009 | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| 2. | Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie | 8.10.2009 | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| 3. | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| 4. | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch | 8.10.2009 | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| 5. | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| 6. | Spraviť backlog pre projekt | 8.10.2009 | 22.10.2009 | 22.10.2009 |

## 2. šprint (Trabant)

| Číslo | Úloha | Zadané | Plánované ukončenie | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyhľadávanie v používateloch podľa viacerých kritérií (charakteristiky a vzťahy) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | 5.11.2009 |
| 2. | Import charakteristík a vzťahov z AIS | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Presunuté do letného semestra |
| 3. | Import charakteristík a vzťahov z Yonbanu | 22.10.2009 | 5.11.2009 | 19.11.2009 |
| 4. | Vytvorenie/zmazanie vzťahu k inému používateľovi | 22.10.2009 | 5.11.2009 | 5.11.2009 |
| 5. | Pridanie inverzných vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | 5.11.2009 |
| 6. | Pridanie potvrdzovaných vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 |  |
| 7. | Pridanie/editovanie charakteristiky používateľom | 22.10.2009 | 5.11.2009 | 5.11.2009 |
| 8. | Admin môže pridávať/odoberať/meniť typy vzťahou a ich atribútov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | 5.11.2009 |
| 9. | Admin môže pridávať/odoberať/meniť typy charakteristík a ich atribútov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | 5.11.2009 |
| 10. | Systém zobrazuje funkcionalitu podľa role používateľa | 22.10.2009 | 5.11.2009 | 5.11.2009 |
| 11. | Prihlásenie cez LDAP | 22.10.2009 | 5.11.2009 | 5.11.2009 |

## 3. šprint (Škoda 120)

| Číslo | Úloha | Zadané | Plánované ukončenie | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ručné napĺňanie vytváranie / editovanie tímov | 5.11.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| 2. | Layout systému | 5.11.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| 3. | Ajaxové vypĺňanie atribútov pri tvorbe charakteristík a vzťahov | 5.11.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| 4. | Správa rolí používateľov | 5.11.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| 5. | Vyhľadávanie v používateľoch | 5.11.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| 6. | Import charakteristík a vzťahov z YonBanu | 22.10.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| 7. | Niektoré vzťahy sú potvrdzované | 5.11.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| 8. | Pridanie/Editovanie charakteristiky používateľom | 5.11.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| 9. | Reflexívne vzťahy | 5.11.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| 10. | Help, tooltipy | 5.11.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |

## 4. šprint (Volkswagen Type 2)

| Číslo | Úloha | Zadané | Plánované ukončenie | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtre používateľov majú svoje pekné mená | 19.11.2009 | 3.12.2009 | 3.12.2009 |
| 2. | Používatelia sa môžu dávať do tímov | 19.11.2009 | 3.12.2009 | 10.12.2009 |
| 3. | Pridať defaultné hodnoty k fieldom modelu | 19.11.2009 | 3.12.2009 | 3.12.2009 |
| 4. | Filtrovanie používateľov výberom z comboboxu | 19.11.2009 | 3.12.2009 | 3.12.2009 |
| 5. | Textfieldy pre atribúty s regexpom typu "^(value1¦value2¦value3)$" automaticky nahradiť comboboxom | 19.11.2009 | 3.12.2009 | 3.12.2009 |
| 6. | Notifikácia o vzťahoch | 19.11.2009 | 3.12.2009 | 3.12.2009 |
| 7. | Zobrazovať typy vzťahov | 19.11.2009 | 3.12.2009 | 3.12.2009 |

## 5. šprint (Praga V3S)

| Číslo | Úloha | Zadané | Plánované ukončenie | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Používatelia sa môžu dávať do tímov | 19.11.2009 | 10.12.2009 | 10.12.2009 |
| 2. | Vypracovanie dokumentácie | 3.12.2009 | 10.12.2009 | 10.12.2009 |
| 3. | Code review | 3.12.2009 | 10.12.2009 | 10.12.2009 |
| 4. | Dorobiť testy v Culerity | 3.12.2009 | 10.12.2009 | 10.12.2009 |

## Vyhodnotenie plánovania

Po otestovaní predchádzajúceho systému, sme si vytvorili dlhodobý plán na zimný semester. Kedže projekt robíme metódou SCRUM, plánovali sme tiež krátkodobé plány vždy na jedno SCRUM obdobie (šprint). Dĺžku šprintu sme si na začiatku projektu zvolili na dva týždne. Pri plánovaní bolo dôležité odhadnúť veľkosť a zložitosť úloh, ktoré sme odhadovali pomocou story points. Plánovanie úloh na jeden šprint sme prispôsobovali odhadnutým story points. Ak sme zistili, že máme v pláne na jeden šprint veľa story points, preklasifikovali sme niektoré úlohy na stretch úlohy. Pri plánovaní a spätnom vyhodnocovaní plánov, sme sa postupne naučili lepšie odhadovať naše sily a schopnosti, čím sme zlepšili plánovanie ďalších šprintov

## Aktuálny zoznam požadovaných funkcií (product backlog) – 9.12.2009

| Číslo | Úloha | Zadané | Plánované ukončenie | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatizovane generovanie timov na zaklade kriterii | 9.12.2009 |  |  |
| 2. | Klonovanie teamsetu | 9.12.2009 |  |  |
| 3. | Globalne ohodnotenie teamsetu | 9.12.2009 |  |  |
| 4. | Prehadzovanie studentov medzi timami | 9.12.2009 |  |  |
| 5. | Ohodnocovanie timov v teamsete na zaklade kriterii | 9.12.2009 |  |  |
| 6. | Kriteria pre ohodnocovanie vhodnosti zlozenia timov | 9.12.2009 |  |  |
| 7. | Pridavanie pouzivatelov do teamsetu prepojene na filter | 9.12.2009 |  |  |
| 8. | Vizualizacia mnoziny pouzivatelov a ich vztahov | 9.12.2009 |  |  |
| 9. | Zabezpecenie aplikacie | 9.12.2009 |  |  |
| 10. | switch user (analogia su) | 9.12.2009 |  |  |
| 11. | Otestovat a opravit dizajn v inych prehliadacoch | 5.12.2009 |  |  |
| 12. | Dat do poriadku production databazu | 5.12.2009 |  |  |
| 13. | Zamedzit viacnasobnemu importu rovnakych vztahov/charakteristik | 5.12.2009 |  |  |
| 14. | Import udajov z externych zdrojov je asynchronny | 19.11.2009 |  |  |
| 15. | Pouzivatel moze patrit do viacerych timov v ramci jedneho teamsetu | 19.11.2009 |  |  |
| 16. | Parametrizacia importu z databaz | 3.11.2009 |  |  |
| 17. | Vyhladavanie pouzivatelov pri vytvarani vztahu | 29.10.2009 |  |  |
| 18. | Nahlasenie chyby v importe charakteristik | 22.102009 |  |  |
| 19. | Duplikovanie teamsetu | 22.10.2009 |  |  |
| 20. | Editovanie teamsetu | 22.10.2009 |  |  |
| 21. | Generovanie timov | 22.10.2009 |  |  |
| 22. | Vytvaranie kriterii | 22.10.2009 |  |  |
| 23. | Vytvaranie teamsetu | 22.10.2009 |  |  |
| 24. | Import charakteristik a vztahov z AISu | 22.10.2009 |  |  |
| 25. | identifikacia pouzivatela | 21.10.2009 |  |  |
| 26. | vizualizacia | 21.10.2009 |  |  |

## Dôležité dátumy letného semestra

12. - 16.4. 2010	odovzdanie produktu a dokumentácie k šprintom 6 až 10

13.5. 2010, 13:00	odovzdanie celkového výsledku projektu

10.6. 2010		prezentácia a obhajoba projektu tímov v TP CUP 2010

11.6. 2010		prezentácia a obhajoba projektu, finále TP-CUP 2010

## Dlhodobý plán pre letný semester

| Číslo | Úloha | Zadané | Plánované ukončenie | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vylepšenie grafového vyzualizátka | 8.10.2009 | 13.5. 2010 | zamietnuté |
| 2. | Doladenie Importu údajov z AIS a Yonban | 17.02.2010 | 13.5.2010 | 15.4.2010 |
| 3. | Navrhnutie a implementácia algoritmu na automatické vytváranie tímov | 17.02.2010 | 13.5.2010 | 15.4.2010 |
| 4. | Zabezpečenie aplikácie | 17.02.2010 | 13.5.2010 | 1.4.2010 |
| 5. | Dorobenie tímu a teamsetu (ohodnotenie, klonovanie, migrácia) | 17.02.2010 | 13.5.2010 | 1.4.2010 |
| 6. | Otestovanie a opravenie dizajnu v bežne používaných prehliadačoch (mozilla, opera, IE) | 17.02.2010 | 13.5.2010 |  |
| 8. | Priebežné tvorenie testov nad dokončenými modulmi | 8.10.2009 | 13.5.2010 |  |
| 9. | Vyhodnocovanie kritérií | 25.2.2010 | 11.3.2010 | 1.4.2010 |
| 10. | Brute-force vytváranie tímov | 25.2.2010 | 18.3.2010 |  |
| 11. | Výmena používateľov v tímoch | 25.2.2010 | 18.3.2010 | 1.4.2010 |
| 12. | Ohodnotenie teamsetu | 25.2.2010 | 25.3.2010 | 15.4.2010 |
| 13. | Klonovanie kritérií | 25.2.2010 | 8.4.2010 | 1.4.2010 |
| 14. | Export teamov | 25.2.2010 | 22.4.2010 | 1.4.2010 |

# Úlohy a autorstvo členov tímu

## Dlhodobé úlohy

Peter Božík

- analýza, návrh a implementácia, testovanie

Zuzana Číková

- analýza, návrh a implementácia, testovanie

Jozef Jánošík

- analýza, návrh a implementácia funkcií

Martin Labaj

- analýza, návrh a implementácia, testovanie

- ScrumMaster

Adrián Rakovský

- analýza, návrh a implementácia, testovanie

- správa webovej prezentácie

Matej Sokol

- analýza, návrh a implementácia, testovanie

- tvorba dokumentácie

Róbert Šopinec

- analýza, návrh a implementácia, testovanie

- tvorba plánov

## Vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie

### Dokumentácia k inžinierskemu dielu

| Autor | Časti dokumentácie |
| --- | --- |
| Peter Božík | 3.2 Testovanie časti aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch 4.2.4 Implementácia 4.2.5 Testovanie 5.7 Potvrdzovanie vzťahov 6.7 Predvolené hodnoty k poliam modelu a atribútom 9.8 Pridávanie popisu atribútu (aj predvolenú hodnotu) aj pri priraďovaní vzťahu/charakteristity 10.7 Náhodné generovanie tímov v teamsete 11.2 Globálne ohodnotenie teamsetu 12.5 Scope charakteristík a vzťahov 13.2 Voliteľné skrývanie kritérii pre používateľov |
| Zuzana Číková | 3.5 Testovanie typov charakteristík a typov atribútov 4.1 Implementácia a testovanie časti systému o charakteristikách 5.5 Pridanie a editovanie charakteristiky používateľom 5.6 Správa rolí používateľov 6.1 Vypĺňanie atribútov – regexp typu options v comboboxoch, zavedenie konštánt v aplikácii 10.4 Vygenerovanie a spracovanie dotazníka chýbajúcich charakteristík 10.5 Obrazovka premiestňovania študentov medzi tímami 12.6 Premiestňovanie ľudí v tímoch má pool nezaradených ľudí |
| Martin Labaj | 3.3 Testovanie časti o tímoch a teamsetoch 4.5 Import charakteristík a vzťahov z Yonbanu 5.8 Import charakteristík a vzťahov z Yonbanu 6.6 Dokonfigurovanie importu zo systému YonBan 8 Výsledný prototyp za zimný semester 9.6 Kritéria pre ohodnocovanie vhodnosti zloženia tímu 10.8 Ohodnocovanie tímov v teamsete na základe kritérii 10.13 Blaming – identifikácia používateľov, ktorý prekážajú kritériám |
| Adrián Rakovský | 3.1 Analyzovanie grafového vizualizátora 4.2.1 Analýza časti systému o vzťahoch 4.2.2 Návrh časti systému o vzťahoch 5.1 Layout systému, dizajn, pomocník 6.2 Notifikácie 6.8 Testovanie 9.1 Manažovanie importovaných charakteristík 9.2 Prepnutie na iného používateľa 10.1 Single table inheritance 10.10 Opakovaný import z YonBan-u 12.3 Tagy používateľov v teamsete 13.1 Používateľské tímu sú N-tice |
| Matej Sokol | 3.4 Testovanie manažmentu používateľov 5.2 Ručné vytváranie, editovanie a napĺňanie tímov a teamsetov 6.3 Používatelia sa môžu dávať do tímov 7.1 Používatelia sa môžu dávať do tímov 8 Výsledný prototyp za zimný semester 9.7 Klonovanie teamsetu 10.6 Pridávanie používateľov prepojené na filter 10.12 Exporty tímov, teamsetov 12.2 Prehadzovanie má koreláciu s pôvodným rozložením |
| Róbert Šopinec | 3.3 Testovanie časti o tímoch a teamsetoch 4.3 Filter používateľov 4.4 Role používateľov v systéme 5.3 Ajaxové vypĺňanie atribútov 5.4 Analýza a návrh reflexívnych vzťahov 6.4 Analýza a návrh vylepšenia filtra používateľov 9.3 Zefektívniť model tak, aby sa dalo vyhľadávať podľa podmienok čísla, dátumy 9.4 Vyhľadávanie používateľa pri vytváraní vzťahu 10.2 Autentifikácia bez LDAP 10.3 Import používateľov zo súboru 10.11 Zabezpečenie aplikácie 11.1 Internacionalizácia 12.4 Import do teamsetu 13.3 Teamowner vs. prehadzovanie |

| Činnosť | Autor |
| --- | --- |
| Integrácia | Bc. Matej Sokol |
| Ostatné časti mimo uvedených | Bc. Matej Sokol |
| Menšie úpravy | Bc. Martin Labaj |
| Integrácia a príprava novej verzie (kontrolný bod 2) | Bc. Matej Sokol |

### Dokumentácia k riadeniu

| Časti | Autor | Dátum vytvorenia/ poslednej aktualizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 Úvod | Bc. Martin Labaj | 4.11.2009 9.12.2009 |
| 2 Ponuka | tím spoločne | 29.9.2009 - -. -. - - - - |
| 3 Plány | Bc. Róbert Šopinec | 27.10.2009 8.12.2009 |
| 4 Úlohy a autorstvo členov tímu | Bc. Martin Labaj Bc. Matej Sokol | 4.11.2009 8.12.2009 |
| 5 Zápisnice zo strenutí | vždy zapisovateľ príslušnej zápisnice | 8.10.2009 3.12.2009 |
| 6 Metodiky vývoja |  |  |
| 6.1 Metodológia projektu | Bc. Martin Labaj | 4.11.2009 8.12.2009 |
| 6.2 Štábna kultúra |  |  |
| 6.2.1 Štandardy tvorby zdrojových kódov | Bc. Martin Labaj | 8.12.2009 - -. -. - - - - |
| 6.2.2 Štandardy testovania | Bc. Adrián Rakovský | 8.12.2009 - -. -. - - - - |
| 6.2.3 Štandardy tvorby obrazoviek (stránok) | Bc. Adrián Rakovský | 8.12.2009 - -. -. - - - - |
| 6.2.4 Prehľad použitých podporných prostriedkov | Bc. Martin Labaj | 4.11.2009 - -. -. - - - - |
| 7 Manažment projektu |  |  |
| 7.1 Manažment verzií | Bc. Zuzana Číková | 8.12.2009 - -. -. - - - - |
| 7.2 Manažment dokumentácie | Bc. Peter Božík | 8.12.2009 - -. -. - - - - |
| 7.3 Manažment úloh | Bc. Martin Labaj | 13.11.2009 - -. -. - - - - |
| 7.4 Manažment zmien | Bc. Martin Labaj | 8.12.2009 - -. -. - - - - |
| 8 Preberacie protokoly | Bc. Martin Labaj | 4.11.2009 9.12.2009 |

| Činnosť | Autor |
| --- | --- |
| Integrácia, prvá verzia (kontrolný bod 1) | Bc. Adrián Rakovský |
| Prvá revízia (kontrolný bod 1) | Bc. Martin Labaj |
| Aktualizácia, integrácia nových častí, doplnenie chýbajúcich (kontrolný bod 2) | Bc. Martin Labaj |

| Činnosť | Autor |
| --- | --- |
| Integrácia, tretia verzia (kontrolný bod 3) | Bc. Matej Sokol |

## Autorstvo inžinierskeho diela

Prvotní autori jednotlivých súčastí vytvoreného softvérového systému sú vo všeobecnosti identifikovateľní ako autori príslušnej dokumentácie k týmto súčastiam (časť 4.2.1). Vzhľadom na dynamickú povahu práce na projekte za použitia agilnej metodiky a intenzívneho využívania kolaborácie pomocou možností poskytovaných verziovacím systémom je však nepraktické uviesť detailné autorstvo množstva podrobných zmien v jednotlivých súčastiach. Zmeny vykonávané jednotlivými členmi tímu v každom šprinte sú dokumentované na základe funkcií (angl. features) v dokumentácii inžinierskemu dielu. Autorstvo týchto zmien zodpovedá autorstvu tej časti dokumentácie, ktorá obsahuje príslušnú zmenu (každý člen tímu dokumentoval vlastnú prácu).

# Zápisnice zo stretnutí

V nasledujúcich častiach sa nachádzajú zápisnice z jednotlivých tímových stretnutí.

## Zápisnica zo stretnutia 8.10.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 8.10.2009, 10:00 - 12:00

Účastníci : Ing. Michal Barla, Bc. Adrián Rakovský, Bc. Martin Labaj, Bc. Zuzana Číková, Bc. Matej Sokol, Bc. Peter Božík, Bc. Jozef Jánošík

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Ing. Michal Barla

Zapisoval : Bc. Róbert Šopinec

Úlohy z prechádzajúceho stretnutia

Toto stretnutie bolo prvé stretnutie, preto neexistujú úlohy z predchádzajúceho stretnutia.

Priebeh stretnutia

- Na začiatku nám Ing. Michal Barla povedal základné informácie o predmete tímový projekt, oboznámil nás s predchádzajúcou prácou na projekte a metódou SCRUM.

- Za SCRUM mastera bol zvolený Bc. Martin Labaj, za dokumentaristu sme si zvolili Bc. Mateja Sokola.

- Ing. Michal Barla nás informoval o možnosti zúčastniť sa TP-Cupu. Jednohlasne sme sa zhodli, že sa súťaže TP-Cup zúčastníme.

- Ako podporný plánovací nástroj sme si zvolili Redmine http://relax.fiit.stuba.sk/redmine

- Ing. Michal Barla nás informoval o Ruby a Rails a navrhol používať vývojové prostredie NetBeans s integrovanou podporou Ruby a JRuby.

- Ing. Michal Barla nám odporučil stránku na učenie Ruby http://guides.rubyonrails.org/

- Dohodli sme sa, že Bc. Robo Šopinec a Bc. Adrián Rakovský sa pozrú na applet, ktorý zobrazuje grafy a prehodnotia jeho použiteľnosť v ďalšej fáze projektu.

- Dohodli sme sa na ďalšom neformálnom stretávaní, buď v pondelok alebo utorok.

- Dohodli sme sa, že Bc. Matej Sokol sa začne zamýšlať na designom.

- Ing. Michal Barla plánuje stretnutie s minoloročním tímom, ktorý pracoval na projekte Báza študentov, aby preveril možnosť napojenia sa na tento projekt

- Ako nástroj na testovanie nám Ing. Michal Barla odporučil Cucumber

- Ing. Michal Barla zadal úlohy z prvého šprintu do Redmine:

  - Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor (Bc. Adrián Rakovský)

  - Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie (Ing. Michal Barla)

  - Pokryť testami a pochopit časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch (Bc. Peter Božík)

  - Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch (Bc. Jozef Jánošík)

  - Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch (Bc. Matej Sokol)

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 1.2 | Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Ing. Michal Barla |
| 1.3 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 1.4 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Jánošík |
| 1.5 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 1.6 | Spraviť backlog pre projekt | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | všetci |

## Zápisnica zo stretnutia 15.10.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 15.10.2009, 10:00 - 12:30

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Adrián Rakovský(AR), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Jozef Jánošík(JJ)

Pedag. Vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Bc. Róbert Šopinec

Zapisoval : Bc. Matej Sokol

Úlohy z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 1.2 | Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Ing. Michal Barla |
| 1.3 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 1.4 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Jánošík |
| 1.5 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 1.6 | Spraviť backlog pre projekt | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | všetci |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný MS

- Počas uplynulého týždňa sme identifikovali niekoľko problémov spojených s implementáciou projektu v prostredí Jruby, prebehla teda diskuzia na túto tému

- Zvážení časových nárokov na odstránenie problémov MiB navrhol realitovanie projektu pod Ruby

- Jednohlasne sme sa zhodli na použití Ruby namiesto Jruby

- Na základe tejto zmeny bolo potrebné vykonať niekoľko zmien v projekte, ktorým sme sa venovali do konca stretnutia

- Identifikovali sme problém komunikácie najnovšej verzie Ruby 1.8 s databázou MySql v 5.1, ktorý sme následne vyriešili

- Nastal tiež problém s LDAP autentifikáciou

- Nakoľko práca na úlohách vytýčených na minulom stretnutí nebola možná z dôvodov technických komlikácií, preto tieto úlohy pretrvávajú aj na tento týždeň

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor | 8.10.2009 | 22.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 1.2 | Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie | 8.10.2009 | 22.10.2009 | Aktívna | Ing. Michal Barla |
| 1.3 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 22.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 1.4 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch | 8.10.2009 | 22.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Jánošík |
| 1.5 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 22.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 1.6 | Spraviť backlog pre projekt | 8.10.2009 | 22.10.2009 | Aktívna | všetci |

## Zápisnica zo stretnutia 22.10.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 22.10.2009, 10:00 - 13:05

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Adrián Rakovský(AR), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Jozef Janošík(JJ)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Bc. Matej Sokol

Zapisoval : Bc. Jozef Janošík

Úlohy z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský |
| 1.2 | Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Ing. Michal Barla |
| 1.3 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Bc. Peter Božík |
| 1.4 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Bc. Jozef Jánošík |
| 1.5 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Bc. Matej Sokol |
| 1.6 | Spraviť backlog pre projekt | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Aktívna | všetci |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný JJ

- MiB zhodnotil prácu počas prvého šprintu

- Počas uplynulého týždňa sme vypracovali testy, podľa ich výsledkov sme sa rozhodli začať vyvíjať odznovu, pričom existujúce riešenie nám bude slúžiť ako funkčná špecifikácia

- Rozoberali sme, ktoré časti existujúceho systému sú znovu použiteľné, a ktoré budeme musieť zmeniť

- Načrtnutie hrubej predstavy systému

- Použitie modelu a grafového vizualizátora

- Vyberanie do tímov podľa viacerých kritérií (úplná normálová disjunktívna forma)

- Zisťovanie či je zvolený tím „dobrý“, „zlý“

- Jeden človek vo viacerých tímov naraz, vyťaženosť ľudí

- Vytvorili sme nasledovné features, ktoré sme nasledovne ohodnotili pomocou plannig poker cards

- Features boli následne priradené členom tímu

- Tí vypracovali a pridelili tasky na ďalší šprint, avšak pre nedostatok času až po ukončení stretnutia, a preto nie sú všetky uvedené

Features

| Názov | Ohodnotenie | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| Systém má prihlásenie LDAP | 1 | MiB |
| Systém má rôzne role | 5 | RS |
| Editovanie meta úrovne charakteristík | 8 | ZC |
| Editovanie meta úrovne vzťahov | 8 | AR |
| Pridanie/editovanie charakteristiky používateľom | 8 | ZC |
| Pridanie/editovanie vzťahov medzi používateľmi | 20 | AR |
| Potvrdzovanie niektorých vzťahov | 20 | AR (stretch) |
| Inverzné vzťahy | 8 | AR |
| Import charakteristík a vzťahov z yonbanu | 20 | ML |
| Import charakteristík a vzťahov z AISu | 40 | ML (stretch) |
| Vyhľadávanie v používateľov | 13 | RS |
| Vytváranie teamsetu | 8 | - |
| Vytváranie kritérií | 20 | - |
| Editovanie teamsetu | 21 | - |
| Duplikovanie teamsetu | 5 | - |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové typy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.2 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.3 | Zabezpečiť posielanie notifikácie o novom vzťahu | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Peter Božík |
| 2.4 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové atribúty vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.5 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.6 | Zabezpečiť zobrazovanie inverzných vzťahov iba raz | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.7 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať nové vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Jozef Janošík |
| 2.8 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní mazať/editovať vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.9 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať inverzné vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Jozef Janošík |
| 2.10 | Vytvorenie novej charakteristiky (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.11 | Vytvorenie nového atribútu (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Zuzana Číková |
| 2.12 | Editovanie a mazanie atribútu (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Jozef Janošík |
| 2.13 | Editovanie a mazanie charakteristík (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.14 | Pridanie novej charakteristiky používateľa (študent) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.15 | Zmena alebo vymazanie charakteristiky používateľa (študent) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Matej Sokol |

## Zápisnica zo stretnutia 29.10.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 29.10.2009, 10:00 - 13:05

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Adrián Rakovský(AR), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Jozef Janošík(JJ)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Bc. Jozef Jánošík

Zapisoval : Bc. Peter Božík

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové typy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.2 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.3 | Zabezpečiť posielanie notifikácie o novom vzťahu | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Peter Božík |
| 2.4 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové atribúty vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.5 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.6 | Zabezpečiť zobrazovanie inverzných vzťahov iba raz | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.7 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať nové vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Jozef Janošík |
| 2.8 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní mazať/editovať vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.9 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať inverzné vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Jozef Janošík |
| 2.10 | Vytvorenie novej charakteristiky (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.11 | Vytvorenie nového atribútu (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Zuzana Číková |
| 2.12 | Editovanie a mazanie atribútu (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Jozef Janošík |
| 2.13 | Editovanie a mazanie charakteristík (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.14 | Pridanie novej charakteristiky Používateľa (študent) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.15 | Zmena alebo vymazanie charakteristiky používateľa (študent) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Matej Sokol |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný Peter Božík

- Rozobrala sa práca počas uplynulého týždňa

- AR s PB riešili vytváranie nových typov vzťahov a prácu s nimi, taktiež riešili vytváranie atribútov a ich asociáciu s typmi vzťahov

- ML sa zaoberal yonbanom a jeho modelom a možnými využiteľnými časťami, a budúci týždeň má na pláne rozbehnúť postgresa doplniť modely

- JJ mal na starosť comboxy na filtrovanie užívateľov, prezrel si minuloročné riešenie tohto problému

- RS sa zaoberal zobrazovaním údajov rozličnými typom užívateľov, prezrel si minuloročné riešenie

- MS sa zaoberal s ZC vytváraním nových typov charakteristík a atribútmi pre tieto charakteristiky

- MiB sa zaoberal projektovým denníkom, jeho formou a obsahom. Upozornil nás, čo by nemalo chýbať v projektovom denníku.

- Po zvyšok stretnutia sme pokračovali v práci na pridelených úlohách

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Keďže sa nachádzame v strede šprintu, úlohy z predchádzajúceho stretnutia zostávajú aj do budúceho.

## Zápisnica zo stretnutia 5.11.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 5.11.2009, 10:00 - 13:05

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Ing. Michal Barla

Zapisoval : Bc. Zuzana Číková

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové typy vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.2 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.3 | Zabezpečiť posielanie notifikácie o novom vzťahu | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Matej Sokol Bc. Peter Božík |
| 2.4 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové atribúty vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.5 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.6 | Zabezpečiť zobrazovanie inverzných vzťahov iba raz | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Jozef Janošík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.7 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať nové vzťahy | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Peter Božík Bc. Jozef Janošík |
| 2.8 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní mazať/editovať vzťahy | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.9 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať inverzné vzťahy | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Jozef Janošík |
| 2.10 | Vytvorenie novej charakteristiky (admin) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.11 | Vytvorenie nového atribútu (admin) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Matej Sokol Bc. Zuzana Číková |
| 2.12 | Editovanie a mazanie atribútu (admin) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Matej Sokol Bc. Jozef Janošík |
| 2.13 | Editovanie a mazanie charakteristík (admin) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.14 | Pridanie novej charakteristiky Používateľa (študent) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.15 | Zmena alebo vymazanie charakteristiky používateľa (študent) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Matej Sokol |
| 2.16 | System má rôzne role | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Robert Šopinec |
| 2.17 | Analyzovat ake data su nam poskytovane [YonBan] | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Martin Labaj |
| 2.18 | Prepojit relax s PostgreSQL [YonBan] | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Martin Labaj |
| 2.19 | ComboBoxy na filtovanie userov podla vztahu a charakteristiky | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík |
| 2.20 | Vyrobenie filtra na userov a spajanie a mazanie filtrov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bola vybraná Zuzana Číková

- Bola odovzdaná vytlačená Dokumentácia k inžinierskemu dielu a Dokumentácia k riadeniu projektu

- Zhodli sme san a priebežnom vytváraní dokumentácie

- Boli diskutované organizačné záležitosti v tíme, Bc. Jozef Janošík sa rozhodol dobrovoľne z tímu odísť

- Prebehla sumarizácia výsledkov 2.šprintu, všeobecnými záverom bolo mierne podceňovanie odhadu na features všeobecne, ale aj časového odhadu na jednotlivé úlohy

- MiB odporučil prerobenie testov tak, aby testovali iba jednu funkcionalitu a aby ich výsledky nezáviseli od implementácie iných častí (napr. chyby v implementácii prihlasovania spôsobia chybu v danom kroku testu a neprejdú k podstate príbehu)

- Postupne sa zhodnotila úspešnosť implementácie jednotlivých features z  druhého šprintu, prediskutovali sa problémy, ktoré vznikli pri implementácii

- AR nebol prítomný na stretnutí zo zdravotných dôvodov, zhrnutie jeho práce poslal mailom MiB

- Pre 3. šprint boli definované features a ich zložitosť ohodnotená pomocou poker cards, následne boli priradené jednotlivým členom tímu podľa doleuvedenej tabuľky

- Pre features boli definované úlohy v samostatnej spodnej tabuľke

Features

| Názov | Ohodnotenie | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| Ručné napĺňanie vytváranie–editovanie tímov | 20 | MS |
| Layout systému | 20 | AR |
| Ajaxové vypĺňanie atribútov pri tvorbe charakteristík | 13 | RS |
| Správa rolí používateľov | 8 | ZC |
| Vyhľadávanie v používateľoch | 13 | RS |
| Import charakteristík a vzťahov z YonBanu | 20 | ML |
| Niektoré vzťahy sú potvrdzované | 20 | AR |
| Pridanie/Editovanie charakteristiky používateľom | 8 | ZC |
| Reflexívne vzťahy | 1 | RS |
| Help, tooltipy | 13 | PB |

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvoriť import z YonBanu | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 3.2 | Tvorba dokumentácie | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Celý tím |
| 3.3 | Fixtures | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Celý tím |
| 3.4 | Zabezpečiť vytvorenie vzťahu s potvrdením | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 3.5 | Zabezpečiť zobrazenie nepotvrdených vzťahov a ich potvrdenie/zamietnutie | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 3.6 | Vytvoriť menu systému | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 3.7 | Spraviť layout systému | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 3.8 | Vytvoriť AJAX volanie a dynamicky vypĺňať atribúty | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 3.9 | User nemôže vytvoriť reflexívny vzťah | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 3.10 | Vytvoriť možnosť zmeniť rolu používateľa pre admina | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Robert Šopinec |
| 3.11 | Doplniť možnosť editácie atribútov pri charakteristikách, možnosť vytvárať charakteristiky z roly admina | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |

## Zápisnica zo stretnutia 12.11.2009

V priebehu týždňa, v ktorom sa malo vykonať stretnutie dňa 12.11.2009, bol vedúci tímového projektu na pracovnej ceste mimo územia Slovenskej republiky. Vzhľadom na túto skutočnosť a na ďalšie okolnosti v tíme (cesta do zahraničia v súvislosti s reprezentáciou fakulty na súťaži, choroba) sa konalo iba neoficiálne stretnutie bez tvorby zápisnice, ktorého sa zúčastnili aktuálne dostupní členovia tímu a pokračovali v práci na skôr pridelených úlohách.

V priebehu tohto týždňa sa šprint nachádzal vo fáze vykonávania (na predchádzajúcom stretnutí bol naplánovaný a neskôr na nasledujúcom bol vyhodnotený), keďže teda nešlo o tzv. „Scrum-plánovacie stretnutie“ nevznikol tak žiadny negatívny dopad na riadenie ani postup projektu.

## Zápisnica zo stretnutia 19.11.2009

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 19.11.2009, 10:00 – 12:15

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Zuzana Číková (ZC),
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS),
	Bc. Adrián Rakovský (AR)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderoval: Ing. Michal Barla

Zapisoval: Bc. Martin Labaj

Úlohy z predchádzajúceho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvoriť import z YonBanu | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 3.2 | Tvorba dokumentácie | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Celý tím |
| 3.3 | Fixtures | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Celý tím |
| 3.4 | Zabezpečiť vytvorenie vzťahu s potvrdením | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 3.5 | Zabezpečiť zobrazenie nepotvrdených vzťahov a ich potvrdenie/ zamietnutie | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 3.6 | Vytvoriť menu systému | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 3.7 | Spraviť layout systému | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 3.8 | Vytvoriť AJAX volanie a dynamicky vypĺňať atribúty | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Robert Šopinec |
| 3.9 | User nemôže vytvoriť reflexívny vzťah | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Robert Šopinec |
| 3.10 | Vytvoriť možnosť zmeniť rolu používateľa pre admina | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Zuzana Číková Bc. Robert Šopinec |
| 3.11 | Doplniť možnosť editácie atribútov pri charakteristikách, možnosť vytvárať charakteristiky z roly admina | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný ML

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia:

  - AR a PB vytvorili layout systému a aplikovali ho na existujúce súčasti systému

  - MS vytvoril teamy a teamsety; jeden člen teamsetu môže byť len v jednom teame v rámci teamsetu, možno sa zmení

  - RS vytvoril ajaxové napĺňanie atribútov; v budúcnosti je potrebné doplniť tooltipy a nahradiť HTML text partial view, rozbehať selenium

  - RS vytvoril ajaxové filtrovanie používateľov; nová úloha pridať vzťahom a charakteristikám atribúty a úloha vyberanie cez komboboxy

  - ZC vytvorila správu rolí admin; MB nie najlepšie špecifikoval požiadavku

  - AR a PB spravili vzťahy s potvrdením; do budúcna pridať notifikácie

  - Úlohy: pridať defaultné hodnoty, používanie enumov

  - ML vyvoril import dát z Yonbanu - importujú sa vzťahy spoločný vedúci, potrebné dokonfigurovať ďalšie importy

  - ZC spravila editáciu atribútov/charakteristík

  - RS zabezpečil nevytvorenie reflexívneho vzťahu

  - Jednotliví členovia tímu vytvorili fixtures k iným častiam systému, než na ktorých doteraz pracovali (oboznámenie sa s ostatnými časťami systému)

- Vymazanie vzťahov pri zmene typu vzťahu (pridanie atribútov) – lepší spôsob by bolo nastavenie predvolenej hodnoty

- Vytvoriť prihlášku do TP Cup do 25.11.2009 – zodpovedný ML, prihlášku zreviduje MiB

- Prebehlo naplánovanie ďalšieho šprintu (03_VolkswagenType2) - ohodnotenie nových funkcií v product backlog a výber funkcií do nasledujúceho šprintu

Funkcie (features) naplánované na nasledujúci šprint

| Názov | Ohodnotenie | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| #91 zobrazovať typy vzťahov | 1 | AR |
| #95 notifikacia o vzťahoch | 20 | AR |
| #266 textfieldy pre atributy s regexpom typu "^(value1¦value2¦value3)$" automaticky nahradit comboboxom | 8 | ZC |
| #277 Filtrovanie pouzivatelov vyberom z komboboxu | 8 | RS |
| #280 Pridat defaultne hodnoty k fieldom modelu | 13 | PB |
| #281 Pouzivatelia sa mozu davat do timov | 13 | MS |
| #284 Filtre pouzivatelov maju svoje pekne mena | 1 | RS |

Úlohy naplánované na nasledujúci šprint

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | #271 Skontrolovat modely | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj (+všetci) |
| 4.2 | #273 Prerobit ajax pri tvorbe charakteristik do partial views | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.3 | #275 Prerobit routy pre teams a teamsets v restful style | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.4 | #276 Filtrovanie pouzivatelov podla atributov (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.5 | #279 Prerobit stavy vztahov na enumy | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 4.6 | #282 Prihlasit a vyhrat TP Cup | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 4.7 | #283 Dokonfigurovat yonban | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 4.8 | #285 vytvorit notifikacny system (Funkcia #95) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.9 | #286 zabezpecit zobrazovanie podobnosti typu vztahu pri vytvarani vztahu (Funkcia #91) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.10 | #287 Pridat defaultne hodnoty k atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.11 | #288 pridanie popisu atributom ((Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.12 | #289 pridanie popisu atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.13 | #290 Filtre pouzivatelov maju svoje pekne mena (Funkcia #284) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.14 | #291 Filtrovanie pouzivatelov vyberom z komboboxu (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.15 | #294 Prerobenie modelu pre teamsety (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.16 | #295 Pridanie autentifikacie heslom pre timy (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.17 | #296 textfieldy pre atributy s regexpom typu "^(value1¦value2¦value3)$" automaticky nahradit comboboxom (Funkcia #266) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |

## Zápisnica zo stretnutia 26.11.2009

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 26.11.2009, 10:00 – 13:00

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Zuzana Číková (ZC),
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS),
	Bc. Adrián Rakovský (AR)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderoval: Bc. Martin Labaj

Zapisoval: Bc. Adrián Rakovský

Úlohy z aktuálneho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | #271 Skontrolovat modely | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj (+všetci) |
| 4.2 | #273 Prerobit ajax pri tvorbe charakteristik do partial views | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.3 | #275 Prerobit routy pre teams a teamsets v restful style | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.4 | #276 Filtrovanie pouzivatelov podla atributov (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.5 | #279 Prerobit stavy vztahov na enumy | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 4.6 | #282 Prihlasit a vyhrat TP Cup | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 4.7 | #283 Dokonfigurovat yonban | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 4.8 | #285 vytvorit notifikacny system (Funkcia #95) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.9 | #286 zabezpecit zobrazovanie podobnosti typu vztahu pri vytvarani vztahu (Funkcia #91) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.10 | #287 Pridat defaultne hodnoty k atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.11 | #288 pridanie popisu atributom ((Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.12 | #289 pridanie popisu atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.13 | #290 Filtre pouzivatelov maju svoje pekne mena (Funkcia #284) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.14 | #291 Filtrovanie pouzivatelov vyberom z komboboxu (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.15 | #294 Prerobenie modelu pre teamsety (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.16 | #295 Pridanie autentifikacie heslom pre timy (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.17 | #296 textfieldy pre atributy s regexpom typu "^(value1¦value2¦value3)$" automaticky nahradit comboboxom (Funkcia #266) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný AR

- MiB zhodnotil dokumentáciu z prvého kontrolného bodu, odporučil venovať sa popisu implementácie menej podrobne

- Kontrola priebežnej práce na úlohách aktuálneho šprintu:

  - MS sa venoval vytváraniu tímov a tímsetov, dohodli sme sa, že tím bude mať vlastníka, s vyššími právami, tak isto aj tím set, kde môže byť viac vlastníkov

  - RS prerobil AJAXové zobrazovanie na renderovanie cez  render partial, a upravil mená filtrov pre lepšiu čitateľnosť používateľom

  - RS sa bude ďalej venovať zobrazeniu filtrov po obnovení stránky a nahradeniu niektorých textových polí komboboxami

  - ML vytvoril prihlášku pre TP cup, ďalej plánuje dokončiť import dát z yonbanu

  - ZC dorobila vytváranie charakteristík, formulár sa už nepremazáva

  - PB pridal defaultné hodnoty atribútom a zmenil vytváranie vzťahov a charakteristík, aby sa nezmazali ak je pridaný novy atribút

  - ďalej sa bude venovať pridaniu popisu atribútu pri jeho pridávaní do typu vzťahu alebo charakteristiky

  - AR sa vytvoril časti systému, ktorá zabezpečí notifikácie pri práci so vzťahmi a taktiež zobrazenie požiadavky na akceptovanie vzťahu na úvodnej obrazovke

- Kontrolovali sme vytváranie vzťahov a charakteristík, dohodli sme sa, že je potrebné zmeniť volanie AJAXov pri udalosti zmeny v komboboxe, nie pri kliknutí naň

- Taktiež bude potrebné kontrolovať vzťahy a charakteristiky, či majú všetky potrebné atribúty

- MiB a AR sa ďalej na stretnutí venovali inštalácii a nasadeniu nového testovacieho nástroja Culerity, ktorý umožní testovanie JavaScriptov a AJAXových volaní

- Táto zmena si vyžiada drobné úpravy v krokoch jednotlivých testovacích scenárov.

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Ďalej pracovať na úlohách aktuálneho šprintu.

## Zápisnica zo stretnutia 3.12.2009

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 3.12.2009, 10:00 – 13:00

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Zuzana Číková (ZC),
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS),
	Bc. Adrián Rakovský (AR)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderoval: Bc. Adrián Rakovský

Zapisoval:  Bc. Róbert Šopinec

Úlohy z predchádzajúceho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | #271 Skontrolovat modely | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Martin Labaj (+všetci) |
| 4.2 | #273 Prerobit ajax pri tvorbe charakteristik do partial views | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.3 | #275 Prerobit routy pre teams a teamsets v restful style | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.4 | #276 Filtrovanie pouzivatelov podla atributov (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.5 | #279 Prerobit stavy vztahov na enumy | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Zuzana Číková |
| 4.6 | #282 Prihlasit a vyhrat TP Cup | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 4.7 | #283 Dokonfigurovat yonban | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 4.8 | #285 vytvorit notifikacny system (Funkcia #95) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.9 | #286 zabezpecit zobrazovanie podobnosti typu vztahu pri vytvarani vztahu (Funkcia #91) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.10 | #287 Pridat defaultne hodnoty k atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.11 | #288 pridanie popisu atributom ((Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.12 | #289 pridanie popisu atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.13 | #290 Filtre pouzivatelov maju svoje pekne mena (Funkcia #284) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.14 | #291 Filtrovanie pouzivatelov vyberom z komboboxu (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.15 | #294 Prerobenie modelu pre teamsety (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Matej Sokol |
| 4.16 | #295 Pridanie autentifikacie heslom pre timy (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Matej Sokol |
| 4.17 | #296 textfieldy pre atributy s regexpom typu "^(value1¦value2¦value3)$" automaticky nahradit comboboxom (Funkcia #266) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Zuzana Číková |

## Zápisnica zo stretnutia 18.2.2010

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 18.2.2009, 11:00 – 12:30

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Zuzana Číková (ZC),
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS),
	Bc. Adrián Rakovský (AR)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderoval: Bc. Martin Labaj

Zapisoval:  Bc. Matej Sokol

Úlohy z predchádzajúceho šprintu

Časť projektu, ktorá prebiehala počas zimného semestra sme uzatvorili tak, že všetky naplánované úlohy sa podarilo splniť.

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný MS.

- Vzhľadom na účasť tímu na TP cupe sme prebrali tému písania priebežnej správy o stave projektu.

- MiB navrhol Mongo ako alternatívu používanej MySql databázy. Zatiaľ sme na túto zmenu nepristúpili.

- Dohodli sme sa na názve pre ďalší šprint, vybrali sme Tatru 813

- Zhodnotili sme, ktorú ďalšiu funkcionalitu systému chceme implementovať v tomto šprinte

- Obodovali sme tie úlohy, ktoré v backlogu nemali určenú svoju predpokladanú náročnosť.

- AR upozornil na potrebu implementovania kontroly násobnosti charakteristík. Túto feature sme odsúhlasili, obodovali jej náročnosť a zaradili ju do tohto šprintu.

Úlohy do ďalšieho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | #186 Vyhladávanie používateľov pri vytváraní vzťahu | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | RS |
| 6.2 | #412 Pridavanie používateľov do teamsetu prepojené na filter | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | MS |
| 6.3 | #413 Kritéria pre ohodnotenie vhodnosti zloženia tímov | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | ML |
| 6.4 | #419 Používateľ nemôže sám vytvoriť niektoré vzťahy ktoré sú importované z databáz | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | PB |
| 6.5 | #419 Používateľ nemôže sám vytvoriť niektoré charakteristiky ktoré sú importované z databáz | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | AR |
| 6.6 | #421 Pridávať popis atribútu(aj defaultnú hodnotu) aj pri priraďovaní typu vzťahu/charakteristiky | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | PB |
| 6.7 | #426 Zefektívniť model tak, aby sa dalo vyhľadávať podľa podmienok na čísla a pod. | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | RS |
| 6.8 | #434 Kontrola násobnosti charakteristík a vzťahov | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | ZC |

## Zápisnica zo stretnutia 25.2.2009

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 25.02.2010, 11:00 – 14:00

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB),
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS),
	Bc. Adrián Rakovský (AR)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderoval: Bc. Adrián Rakovský

Zapisoval:  Bc. Róbert Šopinec

Úlohy do ďalšieho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | #186 Vyhladávanie používateľov pri vytváraní vzťahu | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | RS |
| 6.2 | #412 Pridavanie používateľov do teamsetu prepojené na filter | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | MS |
| 6.3 | #413 Kritéria pre ohodnotenie vhodnosti zloženia tímov | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | ML |
| 6.4 | #419 Používateľ nemôže sám vytvoriť niektoré vzťahy ktoré sú importované z databáz | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | PB |
| 6.5 | #419 Používateľ nemôže sám vytvoriť niektoré charakteristiky ktoré sú importované z databáz | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | AR |
| 6.6 | #421 Pridávať popis atribútu(aj defaultnú hodnotu) aj pri priraďovaní typu vzťahu/charakteristiky | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | PB |
| 6.7 | #426 Zefektívniť model tak, aby sa dalo vyhľadávať podľa podmienok na čísla a pod. | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | RS |
| 6.8 | #434 Kontrola násobnosti charakteristík a vzťahov | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | ZC |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný RS.

- RS prezentoval riešenia pre zefektivnenie modelu (hodnota atribútu), vybralo sa riešenie Single Table Inheritance

- AR prezentoval problém pri zmene importovaných charakteristikách (ak administrátor zmení hodnotu importovanej charakteristiky, nebude sa importovať stará charakteristika)

- ML prezentoval atomistické a zložené kritéria pri generovaní tímov

- Všetci sme sa dohodli na povinných (mandatory) a nepovinných (optional) atomických kritériach pri vytváraní zloženích kritérií. Povinné atomické kritéria musia byť splnené, inak má zlúčené kritérium hodnotu 0. Nepovinné atomické kritéria majú váhy a spolu nadobúdajú hodnotu 1. Ak sú všetky povinné kritéria splnené dajú hodnotu 1, spolu s nepovinnými to vychádza v rozmedzí 1-2 alebo 0 ak nie sú splnené povinné kritéria

- Dohodli sme sa, že bude existovať najviac jedno zložené kritérium, ktoré bude povinné pre všetky tímy

- Na obrázku 1 sú naznačené kritéria a ich vyhodnocovanie

- Na obrázku 2 je v pravej časti napísaný plán tímového projektu na letný semester

Obr. 1: Kritéria a ich vyhodnocovanie

## Zápisnica zo stretnutia 4.3.2010

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : C 201

Dátum a čas : 4.3.2010, 11:00 - 13:15

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Adrián Rakovský(AR)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Ing. Michal Barla

Zapisoval : Bc. Zuzana Číková

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | #186 Vyhľadávanie používateľov pri vytváraní vzťahu | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Vyriešená | RS |
| 6.2 | #412 Pridávanie používateľov do teamsetu prepojené na filter | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | MS |
| 6.3 | #413 Kritéria pre ohodnotenie vhodnosti zloženia tímov | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Vyriešená | ML |
| 6.4 | #419 Používateľ nemôže sám vytvoriť niektoré vzťahy, ktoré sú importované z databáz | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Vyriešená | PB |
| 6.5 | #419 Používateľ nemôže sám vytvoriť niektoré charakteristiky, ktoré sú importované z databáz | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Vyriešená | AR |
| 6.6 | #421 Pridávať popis atribútu(aj defaultnú hodnotu) aj pri priraďovaní typu vzťahu/charakteristiky | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Vyriešená | PB |
| 6.7 | #426 Zefektívniť model tak, aby sa dalo vyhľadávať podľa podmienok na čísla a pod. | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Vyriešená | RS |
| 6.8 | #434 Kontrola násobnosti charakteristík a vzťahov | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Vyriešená | ZC |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bola vybraná Zuzana Číková

- Postupne boli skontrolované výsledky šprintu, pri každej feature bola zhodnotená úspešnosť a adekvátnosť riešenia

- Dohodli sme sa na názve pre ďalší šprint - Felicia

- Prediskutovali sme funkcionalitu, ktorú je potrebné čo najskôr implementovať a zhodli sme sa na podstatných častiach, ktoré treba zaradiť do ďalšieho šprintu. Jedná sa najmä o úlohy spojené s ohodnocovaním, generovaním a modifikáciou tímov.

- Definovali sme množinu features pre ďalší šprint a pridelili sme zodpovednosti.

- Pomocou poker cards sme pridelili body novovytvoreným features.

- Pre features boli definované úlohy v samostatnej spodnej tabuľke

Features

| Názov | Ohodnotenie | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| Ohodnocovanie teamov v teamsete na základe kritérií | 20 | ML |
| Presúvanie študentov medzi tímami | 13 | ZC |
| Klonovanie teamsetu | 8 | MS |
| Vygenerovanie a spracovanie dotazníka s chýbajúcimi charakteristikami | 8 | ZC |
| Náhodné generovanie teamov v teamsete | 13 | PB |
| Import používateľov zo súboru | 5 | RS |
| Autentifikácia bez hesla | 8 | RS |

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | # 494 Úprava modelu podľa navrhnutej STI | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 7.2 | #412 Pridávanie používateľov do teamsetu prepojené na filter | 18.2.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 7.3 | #501 Základné vyhodnocovanie teamsetov na základe kritérií | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 7.4 | #502 Úprava modelu kritérií podľa potrieb vyhodnocovania | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 7.5 | #500 Náhodné generovanie teamov v teamsete | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 7.6 | #496 Autentifikácia bez hesla | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 7.7 | #495 Import používateľov zo súboru | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 7.8 | #425 Vygenerovanie a spracovanie dotazníka s chýbajúcimi charakteristikami | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 7.9 | #415 Presúvanie študentov medzi tímami | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 7.10 | #417 Klonovanie teamsetu | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |

## Zápisnica zo stretnutia 11.3.2010

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 11.03.2010, 11:00 – 12:00

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Adrián Rakovský (AR), Bc. Zuzana Číková (ZC)
	Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS),

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderovala: Bc. Zuzana Číková

Zapisoval:  Bc. Adrián Rakovský

Úlohy do ďalšieho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | # 494 Úprava modelu podľa navrhnutej STI | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 7.2 | #412 Pridávanie používateľov do teamsetu prepojené na filter | 18.2.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 7.3 | #501 Základné vyhodnocovanie teamsetov na základe kritérií | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 7.4 | #502 Úprava modelu kritérií podľa potrieb vyhodnocovania | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 7.5 | #500 Náhodné generovanie teamov v teamsete | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 7.6 | #496 Autentifikácia bez hesla | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 7.7 | #495 Import používateľov zo súboru | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 7.8 | #425 Vygenerovanie a spracovanie dotazníka s chýbajúcimi charakteristikami | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 7.9 | #415 Presúvanie študentov medzi tímami | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 7.10 | #417 Klonovanie teamsetu | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný AR.

- Stretnutie sa konalo uprostred prebiehajúceho šprintu, preto neboli zadávané žiadne nové úlohy. Členovia tímu prezentovali priebeh práce na aktuálnom šprinte.

- AR implementoval a aplikoval navrhnutý Single Table Inheritance model na existujúce kontrolery. Taktiež pracoval na generovaní prázdnych tímov v tímsete, čo je súčasť úlohy „brute force“ generovania tímov. Do konca šprintu sa bude venovať úprave step definition podľa STI modelu.

- ZC sa úspešne venovala úlohe vygenerovania a spracovania dotazníka s chýbajúcimi charakteristikami. Ďalej bude pracovať na presúvaní používateľov medzi tímsetmi.

- MS sa venoval úprave pridávania používateľov z filtra do teamsetu. Dohodli sme sa na presunutí tejto funkcionality do user_controllera, pretože metóda sa volá z users View. Ďalej bude pracovať na klonovaní tímsetov.

- RS vytvoril import používateľov zo súboru typu CSV. Zvažovali sme možnosť využiť riešenie vytvorené v inom projekte, no ostali sme pri tom, ktoré navrhol RS, pretože sa viac venuje ošetreniu vstupného súboru. RS bude ďalej pracovať na obídení Ldap autentifikácie.

- Dohodli sme sa na spôsobe testovania našej aplikácie. Po skončení nasledujúceho šprintu požiadame pani profesorku Bielikovú, aby oslovila študentov, ktorí budú mať predmet Tímový projekt v budúcom školskom roku, aby sa poprihlasovali do systému a vyplnili požadované vzťahy a charakteristiky.

## Zápisnica zo stretnutia 18.3.2010

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 208

Dátum a čas: 18.03.2010, 17:00 – 19:30

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Adrián Rakovský (AR), Bc. Zuzana Číková (ZC)
	Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS), Martin Labaj (MR), Peter Božík(PB

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderovala: Bc. Adrián Rakovský

Zapisoval:  Bc. Peter Božík

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | # 494 Úprava modelu podľa navrhnutej STI | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 7.2 | #412 Pridávanie používateľov do teamsetu prepojené na filter | 18.2.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 7.3 | #501 Základné vyhodnocovanie teamsetov na základe kritérií | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 7.4 | #502 Úprava modelu kritérií podľa potrieb vyhodnocovania | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 7.5 | #500 Náhodné generovanie teamov v teamsete | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 7.6 | #496 Autentifikácia bez hesla | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 7.7 | #495 Import používateľov zo súboru | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 7.8 | #425 Vygenerovanie a spracovanie dotazníka s chýbajúcimi charakteristikami | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 7.9 | #415 Presúvanie študentov medzi tímami | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 7.10 | #417 Klonovanie teamsetu | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný PB.

- Stretnutie sa konalo na konci šprintu. Postupne boli skontrolované všetky features pridelené na začiatku šprintu. Po prezentovaní jednotlivých features MiB zhodnotil úspešnosť a adekvátnosť riešenia a pridelil zaslúžené story pointy.

- Dohodli sme sa na názve pre ďalší šprint – Octavia

- Následne sme sa venovali viacerým bodom, ktoré bude treba naimplementovať alebo vyriešiť v najbližšom čase:

  - Vizualizácia prehadzovanie ľudí v teamsete by mohla byť reprezentovaná viacerými oknami vedľa seba

  - Pri tej istej vizualizácii zabezpečiť, aby sa zobrazili údaje o ľuďoch napríklad po kliknutí na ich meno

  - Označovanie ľudí v teamsete, ktorí nie sú vhodný pre tím – kazia jeho ranking. MiB navrhuje vyznačiť ľudí až po kliknutí na určitú ikonu.

  - Upraviť vstupné polia aby boli odolné proti injection útokom.

  - Je možné, že náš projekt budú testovať tohtoročný tretiaci, preto bude nutná veľká robustnosť systému.

  - Rastie miesto ktoré zaberajú cookies a session, preto bude treba odhaliť príčinu tohto problému.

  - Oprava chýb, ako je odstránenie teamu z teamsetu, ktorý odstráni aj jeho používateľov z teamsetu.

- Definovali sme features pre ďalší šprint, ktoré sme ohodnotili pomocou poker cards a následne sme pridelili zodpovednosti.

- Pre features boli definované úlohy v samostatnej spodnej tabuľke.

Features

| Názov | Ohodnotenie | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| Blaming - identifikácia tých, čo kazia kritérium | 20 | ML |
| Obrazovka prehadzovania ľudí v tímoch | 13 | ZC |
| Exporty tímov, timsetov, ... |  | MS |

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | #518: [TPCup] Vypísať dotazník + dodať foto | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 8.2 | #533: Kontrola GUI, tlačidiel | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 8.3 | #537: TP CUP paper | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 8.4 | #538: Pozrieť sa na DB | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 8.5 | #539: Zabezpečiť aplikáciu | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 8.6 | #540: Zistiť čo sa deje so session, prečo rastie | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna |  |

## Zápisnica zo stretnutia 25.3.2010

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 25.03.2010, 11:00 – 12:15

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Zuzana Číková (ZC), 
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Adrián Rakovský (AR), Bc. Matej Sokol (MS),
	Bc. Róbert Šopinec (RS)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderovala: Bc. Peter Božík

Zapisoval:  Bc. Martin Labaj

Úlohy do ďalšieho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | #518: [TPCup] Vypísať dotazník + dodať foto | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 8.2 | #533: Kontrola GUI, tlačidiel | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 8.3 | #537: TP CUP paper | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 8.4 | #538: Pozrieť sa na DB | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 8.5 | #539: Zabezpečiť aplikáciu | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 8.6 | #540: Zistiť čo sa deje so session, prečo rastie | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec Bc. Matej Sokol |
| 8.7 | #542: Opraviť teamsets, teams | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný ML.

- AR poukázal na problémy s použitím tlačidla Back v prípade teamsetov (v prípade príchodu z inej stránky (napr. import) aj tak dôjde k vráteniu na index teamsetov). MB rozhodol, že miesto odkazu Back sa bude používať Level up.

- AR upovedomil RS, že presunul zmenu hesla zo zoznamu userov do profilu používateľa (pretože ide o zmenu jedinej položky).

- MB chce vizuálne odlíšenie, kto sa akým spôsobom autentifikuje.

- AR navrhol zmeniť tooltip z JS na title atribút obrázku, pričom sa ponechá metóda, ktorá pridá ikonu otáznika k veciam, ktoré nie sú obrázok. MB súhlasil.

- MB navrhol ponechať tlačidlá (+) a (-) pri skrývaní podnadpisov stále zobrazené.

- MS sa spýtal na export, MB upresnil na exportovanie celého tímsetu zgrupovaného po tímoch.

- RS a MS pozrú, prečo session narastá (MS task owner). RS pozrie routovanie tímov a tímsetov.

- Dohodli sme sa, že každý pozrie a vyrieši TODO príslušné k svojim častiam: RS useri, ZC charakteristiky, AR vzťahy, ML import YB, MS tímy, tímsety so session, PB tímy, tímsety.

## Zápisnica zo stretnutia 1.4.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 1.4.2010, 11:00 - 13:15

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Adrián Rakovský(AR)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Ing. Michal Barla

Zapisoval : Bc. Róbert Šopinec

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | #518: [TPCup] Vypísať dotazník + dodať foto | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Zuzana Číková |
| 14.2 | #533: Kontrola GUI, tlačidiel | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Adrián Rakovský |
| 14.3 | #537: TP CUP paper | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Martin Labaj |
| 14.4 | #538: Pozrieť sa na DB | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Peter Božík |
| 14.5 | #539: Zabezpečiť aplikáciu | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Robert Šopinec |
| 14.6 | #540: Zistiť čo sa deje so session, prečo rastie | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Robert Šopinec Bc. Matej Sokol |
| 14.7 | #542: Opraviť teamsets, teams | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Robert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný RS.

- MiB skontroloval splnenie features z predchádzajúceho šprintu.

- MS navrhol, aby pri vytvarani timov boli tieto timy kontrolované na meno timu. Aby nevznikla duplicita nazvov tímov. Ostatní členovia to odsúhlasili.

- Dohodli sme sa, že charakteristiky a atribúty môžu byť duplicitné, rozdielnosť je v ich atribútoch. Preto bude potrebné upraviť ich vytváranie.

- Taktiež bude potrebné pridať flag o vytvorení charakteristiky, či to bolo ručne alebo automaticky.

- RS navrhol, aby  sa prerobilo filtrovanie používateľov podľa inverzných vzťahov.

- AR navrhol, aby sa nedali importované charakteristiky editovať usermi.

- SU user, admin uvidí obrazovku takú ako ju vidí user, bude sa môcť prepnúť naspäť do administrátorského módu.

- Dohodli sme sa, že človek zodpovený za task si ho sám uzavrie (stav closed). Ak budú všetky tasky z Features uzavreté nadstaví sa Features na stav resolved. Features budú zatvárať iba MiB a ML (Scrum master).

- Pridať do dokumentácie kapitolu Prototyp, kde zhrnieme funkčnosť projektu.

- Aktualizovať plán projektu.

- Napísať štábnu kultúru do riadenia (redmine, git, capistran, konvencia premenných a tried).

Úlohy do ďalšieho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | #377 Dokončiť testy | 3.12.2009 | 10.12.2009 | Aktívna | Bc. Andrián Rakovský (+všetci) |
| 5.2 | #209 Spraviť dokumentáciu | 3.12.2009 | 10.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol (+všetci) |
| 5.3 | #339 Urobiť code review | 3.12.2009 | 10.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj (+všetci) |
| 5.4 | #275 Prerobit routy pre teams a teamsets v restful style | 19.11.2009 | 10.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |

## Zápisnica zo stretnutia 8.4.2010

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : Reštaurácia Koliba

Dátum a čas : 8.4.2010, 17:00 – 19,00

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Adrián Rakovský(AR)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Ing. Michal Barla

Zapisoval : Bc. Zuzana Číková

Úlohy pre nasledujúci šprint

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #400: Zamedzit viacnasobnemu importu rovnakych vztahov/charakteristik | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #416: Globalne ohodnotenie teamsetu | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc.Peter Božík |
| 15.3 | #418: Automatizovane generovanie timov na zaklade kriterii | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.4 | #532: Rucna zmena hesla | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Vyriešená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #567: routes za ucelom zabezpecit REST | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.6 | #568: Internacionalizacia | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.7 | #563: Dokumentacia k sprintom 6 az 10 | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 15.8 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.9 | #569: Priprava kompletnych seed data | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.10 | #570: zozbierat feedback od prof. Bielikovej a dohodnut testovanie s tretiakmi | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.11 | #571: vyhodit confidence a relevance | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Vyriešená | Bc. Zuzana Číková |
| 15.12 | #573: Zamedzit viacnasobnemu importu rovnakych vztahov/charakteristi | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #552: vyriesit TODO vo svojich castiach aplikacie | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bola zvolená Zuzana Číková

- Boli diskutované úlohy jednotlivých členov a štádium ich riešenia

- Vytvorili sme predbežnú koncepciu plagátu na IIT.SRC 2010, pri jeho tvorbe sme sa rozhodli využiť aj trojrozmerné, prípadne interaktívne prvky. Plagát bude reprezentovaný pavučinou, pričom jednotlivé dôležité body budú reprezentované muchami. Plagát bude rozdelený na sektory podľa nasledovných tém: motivácia, top features, architektúra, možné rozšírenia a workflow diagramy pre rolu študenta a staff, s dôležitými bodmi zvýraznenými screenshotmi.

- Diskutovali sme o seed data, ZC predstavila aktuálny stav riešenia, rozhodli sme sa, že okrem seed data iba pre metaúroveň, ktoré použijeme pre testovanie, vytvoríme aj seed data pre metaúroveň aj s konkrétnymi dátami, ktoré budú použité pri ukážke systému.

- Bola prehodnotená úloha automatizovaného generovania tímov na základe kritérií, rozhodli sme sa, že prepracujeme systém stanovovania kritérií pridaním entity téma, pričom povinné a voliteľné kritéria sa budú môcť stanovovať pre celý tímset alebo pre jednotlivé témy. Tímy si budú vyberať tri témy vlastník tímsetu bude mať následne pohľad na jednotlivé témy, im priradené tímy a bude môcť tímy priradiť jednotlivým témam podľa spĺňania kritérií, prípadne zmeniť obsadenie tímu.

## Zápisnica zo stretnutia 15.4.2010

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 15.4.2010, 11:00 – 13:00

Účastníci : Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Zuzana Číková (ZC), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Róbert Šopinec (RS), prof. Mária Bieliková

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla, prof. Mária Bieliková

Moderoval : Ing. Michal Barla, Bc. Martin Labaj

Zapisoval : Bc. Martin Labaj, Bc. Róbert Šopinec, Ing. Michal Barla

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #400: Zamedzit viacnasobnemu importu rovnakych vztahov/charakteristik | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #416: Globalne ohodnotenie teamsetu | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Peter Božík |
| 15.3 | #418: Automatizovane generovanie timov na zaklade kriterii | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Zrušená | Bc. Martin Labaj |
| 15.4 | #532: Rucna zmena hesla | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #567: routes za ucelom zabezpecit REST | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.6 | #568: Internacionalizacia | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.7 | #563: Dokumentacia k sprintom 6 az 9 | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Matej Sokol |
| 15.8 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 19.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.9 | #569: Priprava kompletnych seed data | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Zuzana Číková |
| 15.10 | #570: zozbierat feedback od prof. Bielikovej a dohodnut testovanie s tretiakmi | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Martin Labaj |
| 15.11 | #571: vyhodit confidence a relevance | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Zuzana Číková |
| 15.12 | #573: Zamedzit viacnasobnemu importu rovnakych vztahov/charakteristi | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #552: vyriesit TODO vo svojich castiach aplikacie | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol zvolený ML

- Prezreli sme aktuálny návrh plagátu od MS a prebehla krátka diskusia

- Navštívila nás prof. Bieliková za účelom vyskúšania systému a poskytnutia spätnej odozvy

- Z poskytnutej spätnej odozvy k systému a následnej diskusie bol vyhotovený textový zápis (RS, príloha) a zápis na tabuli (MiB, príloha)

- Prof. Bieliková si tiež krátko prezrela plagát a prebehla krátka diskusia; záverom oboch diskusií o plagáte sú najmä formálne úpravy (mierna úprava farieb/kontrastu, zmena veľkosti písma); prof. Bieliková tiež navrhla zlúčenie niektorých častí workflow diagramu a jeho zjednodušenie

- MiB vyhodnotil úlohy predchádzajúceho šprintu

- MiB vybral najdôležitejšie úlohy vzniknuté z diskusie

- Dohodli sme sa na naplánovaní iba polovice šprintu, tzn. do konania konferencie IIT.SRC - príprave funkcií, ktoré chceme prezentovať a na ďalšom stretnutí dohodneme ďalšie úlohy

- Pridelili sme zodpovednosť za úlohy a diskutovali o jednotlivých úlohách (podrobnejšie informácie v systéme Redmine)

- Dohodli sme postup ohľadom prezentácie na konferencii IIT.SRC (podrobnejšie informácie v systéme Redmine)

Úlohy pre nasledujúcu časť šprintu (do konferencie IIT.SRC)

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 19.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #577: Internacionalizacia | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.3 | #604: Prehadzovanie ma pool nezaradenych ludi | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.4 | #605: Import do teamsetu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #606: Seed data po zmenach | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.6 | #607: Prehadzovanie ma korelaciu s povodnym rozlozenim | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 15.7 | #608: Scope charakteristik a vztahov | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 15.8 | #609: Tema pre jednotlivca | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.9 | #610: Vyhodnocovanie kriterii | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.10 | #612: Staff moze pridavat charakteristiky studentom | 15.4.2010 | 28.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 15.11 | #618: Sucinnost lokalizacie + exportu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.12 | #621: Priprava systemu na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #622: Rekvizity na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |

## Zápisnica zo stretnutia 22.4.2010

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 22.4.2010, 11:00 – 14:00

Účastníci : Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Zuzana Číková (ZC), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Róbert Šopinec (RS)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Bc. Róbert Šopinec

Zapisoval : Bc. Peter Božík

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 19.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #577: Internacionalizacia | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.3 | #604: Prehadzovanie ma pool nezaradenych ludi | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.4 | #605: Import do teamsetu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #606: Seed data po zmenach | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.6 | #607: Prehadzovanie ma korelaciu s povodnym rozlozenim | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 15.7 | #608: Scope charakteristik a vztahov | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 15.8 | #609: Tema pre jednotlivca | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.9 | #610: Vyhodnocovanie kriterii | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.10 | #612: Staff moze pridavat charakteristiky studentom | 15.4.2010 | 28.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 15.11 | #618: Sucinnost lokalizacie + exportu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.12 | #621: Priprava systemu na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #622: Rekvizity na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol zvolený PB

- Jednalo sa o šprint, ktorý bol hneď po súťaži IIT.SRC2010 a stretnutie patri do sa konalo ešte v priebehu šprintu. Úlohy do budúce stretnutia ostávajú preto rovnaké.

- ZC predstavila riešenie priraďovania tém jednotlivcom, vytvorenie „Poolu“, kde sú umiestnený používatelia, ktorý neboli priradený do žiadneho tímu a naplnenie metadát do systému pomocou Seed Data

- MS pracoval na lockovaní tímsetu, vyskytli sa nejaké chyby, ktoré opraví do budúceho stretnutia. Pracoval aj na vizuálnej stránke prehadzovania používateľov.

- RS s PB upravovali internacionalizáciu. RS spravil import používateľov do tímsetu.

- PB sa zaoberal vytvorením scope charakteristík pre tímsety. Kvôli súťaži neboli ešte nasadené, keďže nie sú ani dokončené. Do konca šprintu bude na nich ešte pracovať. Zistili sme potrebu ďalšej úpravy klonovanie tímsetu spolu s inštanciami týchto charakteristík a hodnôt ich atribútov

- ML pracoval na vytvorení dátového modelu pre témy. Taktiež prezentoval svoju prácu na vyhodnocovaní kritérií.

- Na stretnutí sa dohodlo, že bude možné pridávať tagy používateľom v rámci tímsetu. Úlohu dostal na starosti AR. Tagy sa zobrazia pri prehadzovaní používateľov v lište naboku obrazovky. Zmení sa taktiež layout prehadzovania na celé okno, aby bolo prehľadnejšie.

## Zápisnica zo stretnutia 30.4.2010

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 208

Dátum a čas : 30.4.2010, 17:00 – 19:00

Účastníci : Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Zuzana Číková (ZC), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Róbert Šopinec (RS)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Bc. Peter Božík

Zapisoval : Bc. Adrián Rakovský

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 19.4.2010 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #577: Internacionalizacia | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.3 | #604: Prehadzovanie ma pool nezaradenych ludi | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Zuzana Číková |
| 15.4 | #605: Import do teamsetu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #606: Seed data po zmenach | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Zuzana Číková |
| 15.6 | #607: Prehadzovanie ma korelaciu s povodnym rozlozenim | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Matej Sokol |
| 15.7 | #608: Scope charakteristik a vztahov | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 15.8 | #609: Tema pre jednotlivca | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 15.9 | #610: Vyhodnocovanie kriterii | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 15.10 | #612: Staff moze pridavat charakteristiky studentom | 15.4.2010 | 28.4.2010 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 15.11 | #618: Sucinnost lokalizacie + exportu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.12 | #633: Pouzivatiela majú tagy | 22.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #622: Rekvizity na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol zvolený AR

- ZC predstavila riešenie priraďovania tém jednotlivcom, vytvorenie „Poolu“, kde sú umiestnený používatelia, ktorý neboli priradený do žiadneho tímu a naplnenie metadát do systému pomocou Seed Data

- MS pracoval na aktualizovaní kopírovania tímsetu po úprave modelu. Prezentoval riešenie korelácie preusporiadaných používateľov v tímoch s pôvodným rozložením

- RS prezentoval svoju prácu na úprave práv jednotlivých rolí a importe používateľov priamo do tímsetu

- PB sa zaoberal vytvorením scope charakteristík pre tímsety. Zistili sme potrebu ďalšej úpravy klonovanie tímsetu spolu s inštanciami týchto charakteristík a hodnôt ich atribútov

- ML pracoval na vytvorení dátového modelu pre témy. Taktiež prezentoval svoju prácu na vyhodnocovaní kritérií.

- AR prezentoval riešenie pridávania tagov používateľom tímsetu a taktiež zmenu dizajnu obrazovky určenej pre prehadzovanie používateľov medzí tímsetmi.

Úlohy pre nasledujúcu časť šprintu (do konferencie IIT.SRC)

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | #615: Volitelne skryvanie kriterii pre pouzivatelov | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 16.2 | #616: Pouzivatelske timy su Ntice | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 16.3 | #619: Duplikacia timsetu vratane novych funkcii | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 16.4 | #623: Teamowner vs. prehadzovanie | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 16.5 | #657: Opravit pridavanie userov do timu z filtra | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 16.6 | #660: Stringove atributy vyhodnocovat v kriteriach proti regexpu | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 16.7 | #661: Deep copy timsetu so scopovanymi charakteirstikami | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 16.8 | #662: Vyhodnocovanie kriterii berie do uvahy scope charakteristik | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 16.9 | #Preklad chybovych hlasok ActiveRecord | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 16.10 | #664: testovat, testovat, testovat | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 16.11 | #665: objednat stolexportu | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 16.12 | #684: Finalna dokumentacia | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |

# Metodiky vývoja

## Metodológia projektu

Požiadavkou zadávateľa projektu bolo použitie vývoja agilnou metodológiou Scrum. Pri vývoji sme preto použili túto metodológiu adaptovanú na špecifiká akademického prostredia.

Technika Scrum predstavuje agilný spôsob vývoja softvéru. Táto technika je iteratívna, vývoj je rozdelený do iterácií, ktoré sa nazývajú šprinty. Do jednotlivých šprintov sa vyberajú požadované funkcie (z angl. „features“), resp. používateľské príbehy (z angl. „user stories“), ktoré budú v danom šprinte implementované a v rámci šprintu sa ďalej delia na jednotlivé úlohy, za ktoré sú zodpovední členovia tímu. Výstupom jednotlivých šprintov je tak prototyp, ktorý obsahuje implementované a otestované naplánované funkcie spolu s dokumentáciou šprintu. Funkcie sa vyberajú z tzv. „product backlog“ (zoznam požadovaných funkcií/vlastností produktu), ktorý je zostavený podľa prianí zadávateľa – vlastníka produktu. Pri tejto metóde rozlišujeme základné roly:

- Product owner – zadávateľ projektu, zákazník.

- ScrumMaster – funkcia podobná vedúcemu tímu v iných technikách vývoja. Je zodpovedný za implementáciu procesu Scrum a usmerňuje tím (má právomoc rozhodovať).

- Tím – tím softvérových inžinierov vytvárajúci produkt.

Dôležitou súčasťou sú denné stretnutia (z angl. „daily meetings“) a plánovacie stretnutia (z angl. „scrum planning meetings“). Denné stretnutia sa odohrávajú denne na rovnakom mieste, kde jednotliví členovia tímu oznámia na čom v daný deň pracovali, aký majú plán na zvyšok dňa a či existujú nejaké problémy, ktoré im bránia v pokračovaní v stanovenej úlohe. Na plánovacom stretnutí sa stanovuje, na čom sa bude pracovať v ďalšom šprinte, určuje sa náročnosť požadovaných funkcií atď.

Vzhľadom na špecifiká aplikácie tejto metódy v akademickom prostredí sme túto metódu modifikovali. Vzhľadom na stanovenie očakávaného rozsahu práce na projekte a charakteru týždňových stretnutí vychádzajúcich z predmetov Tvorba softvérového/informačného systému v tíme je dĺžka nášho šprintu 2 týždne a namiesto denných stretnutí používame menej časté týždňové stretnutia. Hlavné tímové stretnutia sa tak striedajú medzi „dennými“ (podávanie správ o priebehu aktuálneho šprintu) a „Scrum-plánovacími“ (vyhodnotenie predchádzajúceho a naplánovanie nového šprintu).

Na určovanie náročnosti funkcií (používateľských príbehov) používame metódu „poker planning game“, kedy sa náročnosť určuje prostredníctvom tajného hlasovania členmi tímu za pomoci kariet s preddefinovanými hodnotami. Ako náhradu kariet využívame externý webový nástroj

## Štábna kultúra

### Štandardy tvorby zdrojových kódov

Pre prehľadnosť je ustanovené, aby každý člen tímu pri tvorbe zdrojových kódov dodržiaval štandardy pomenovávania – od tvorby nových súborov so zdrojovými kódmi cez pomenovávanie tried, tabuliek a položiek v databáze, až po pomenovávanie jednotlivých premenných na úrovni tried a metód. Projekt je vyvíjaný v MVC webovom rámci Ruby on Rials, ktorý stanovuje pomerne striktné požiadavky na pomenovávanie v rámci dátovej časti aplikácie (tabuľky, modely), ako aj ďalších (view a controller). Tieto konvencie sú vynútené – v prípade ich nedodržania oznámi porušenie priamo používané integrované vývojové prostredie (RubyMine) alebo v závažnejších prípadoch nebude aplikácia funkčná a vznikne chyba počas behu. Od použitia modelu MVC sa odvíja aj objektový model, ktorý je založený na pridávaní tried typov Model, View a Controller.

Ako základný referenčný dokument pre štábnu kultúru kódovania preto používame dokumentáciu k rámcu Rails dostupnú na [http://api.rubyonrails.org/]. Stručný prehľad pravidiel pomenovávania prvkov zdrojových kódov sme prevzali z [http://itsignals.cascadia.com.au/?p=7].

Okrem prevzatia a prijatia uvedených štandardov sme zároveň vytvorili prostriedky na kontrolu ich dodržiavania. V dôležitých bodoch projektu je časť nasledujúceho šprintu vyhradená na udržiavanie produktu a počas nej okrem iných činností vykonávame tzv. code review. Tento proces „recenzovania“ kódu prebieha nasledovne:

- Vlastník produktu určí, že v nasledujúcom šprinte bude prebiehať okrem iných činností aj údržba produktu.

- ScrumMaster spíše zoznam vyčlenených častí projektu a odošle členom tímu.

- Členovia tímu sa prihlásia o časť, ktorú budú prehliadať a komentovať.

  - Platí pravidlo, že každý člen tímu bude mať na starosti inú časť produktu, než na ktorej doteraz pracoval.

- Členovia tímu prehliadnu pridelenú časť zdrojových kódov a označia tie časti, ktoré sú podľa nich nevhodné (z hľadiska objektových princípov, pomenovávania, využitia MVC rámca Rails a pod.) a je potrebné ich refaktorovať.

  - Formát komentára je určený ako: „# TODO: popis problému, možnej nápravy; [MP]“, kde [MP] sú iniciálky mena a priezviska autora označenia.

  - Komentáre označené reťazcom „TODO“ použité vývojové prostredie (RubyMine) priamo rozpoznáva a umožňuje so zoznamom takýchto komentárov naďalej pracovať.

- Na nasledujúcom plánovacom stretnutí sa vyhodnotia a preberú vytvorené označenia porušenia štábnej kultúry, resp. označenia iných problémov

### Štandardy testovania

Úvod

Táto časť poskytuje podrobný postup pri tvorbe Cucumber testov určených pre BDD. Pri testovaní sa používa nástroj Webrat, ktorý umožňuje testovať aplikácie na úrovni internetových prehliadačov.

Vygenerovanie potrebných súborov

Generovanie potrebných súborov vytvorenie testov je možné pomocou zabudovaného generátora skriptov z príkazového riadku príkazom:

ruby script/generate cucumber

Alebo z prostredia RubyMine, kde je generovanie skriptov možné zavolať výberom skriptu z ponuky dostupnej cez Tools -> Run Rails Script -> …. Výberom scriptu Cucumber a následným spustením generovania (obr. č. 1) bude vytvorený strom súborov, ktorý je možné vidieť na obrázku číslo 2.

Obr. č. 1: Generovanie súborov v nástroji RubyMine. V ľavej časti výber scriptu, v pravo jeho spustenie.

Pre ďalšiu prácu sú z dôležité nasledovné dva súbory a dva adresáre:

- adresár features/ – tu budú ukladané jednotlivé testy

- adresár features/step_definitions – tu budú ukladané súbory s definíciami krokov

- súbor features/step_definitions/webrat_steps.rb – súbor, ktorý obsahuje definície krokov nástroja Webrat

- súbor features/support/paths.rb – súbor, kde sú definované cesty k jednotlivým podstránkam webovej aplikácie

Obr. č. 2: Vygenerovaný strom dokumentov.

Prepis správania do jazyka Gherkin

- Nový súbor pre test sa vytvorí v adresári featrues kliknutím na tento adresár v stromovom zobrazení v ľavej časti obrazovky a následným výberom New -> File.

- Názov súboru musí spĺňat formu manage_[stručný názov feature].feature.

- Na začiatok súboru bude pridaná nasledovná hlavička:

Feature: Manage [stručný názov feature]

Goal [ciel testu]

Author [Autor testu]

- Následne je možné pristúpiť k samotnému písaniu krokov.

- Pre simuláciu práce používateľa so softvérom využívajte kroky nástroja Webrat, ktoré sú definované v súbore features/step_definitions/webrat_steps.rb.

- Na konjunkciu jednotlivých krokov je potrebné používať spojku And, nie opakovanie spojok When , Then a Given (viď. obrázok č. 3.).

Obr. č. 3: Vľavo nesprávne použitie spojok, vpravo správne.

Implementácia krokov príbehu

- Súbory s definíciami krokov je požadované vytvárať v adresári step_definitions.

- Pokiaľ je definícia krokov určená len pre jeden test (jednu feature), je potrebné definíciu napísať v súbore s názvom [stručný_názov_feature]_steps.rb.

- Ak sú definície znovu použiteľné vo viacerých testoch, ich definícia bude napísaná v súbore [názov_projektu]_steps.rb.

- Definície krokov nesmú byť písané v súbore webrat_steps.rb. Po aktualizácii nástroja Webrat by boli prepísané.

- Kroky scenára, ktoré nie sú definované, sú v prostredí RubyMine označené hnedým pozadím (obr. č. 4).

Obr. č. 4: Zvýraznenie nedefinovaného kroku.

- K definícii kroku sa je možné dostať, kliknutím na krok, pričom je stlačený kláves Ctrl.

- Ak aplikácia využíva pomenované cesty, je nutné tieto definovať v súbore features/support/paths.rb.

Implementácia features

- Popri implementovaní danej feature, je potrebné neustále spúšťať test a kontrolovať, či naimplementovaná časť spĺňa jeho požiadavky.

- Test je možné spustiť kliknutím na súbor s testom (manage_*.feature) pravým tlačidlom myši a zvolením možnosti Run “manage_*.feature”.

- Výsledky testovania sa zobrazia v spodnej časti obrazovky. V ľavej časti sú zobrazené kroky, ktoré neprešli testom (alebo informácia o tom, že testy prebehli správne). V pravej časti sú podrobnosti chyby zvoleného kroku (obr. č. 5).

- Pred naimplementovaním feature by žiadny zo scenárov nemal testom prejsť.

- Po naimplementovaní feature musia všetky scenáre prejsť testami (obr. č. 6).

Obr. č. 5: Výsledok testovania (v ľavej časti). Popis chybného kroku (v pravej časti).

Obr. č. 6: Zobrazenie úspešného priebehu testovania.

### Štandardy tvorby obrazoviek (stránok)

Dizajn obrazoviek

Z estetických a používateľských dôvodov je potrebné, aby celý vzhľad systému bol jednotný. O rozloženie komponentov na obrazovke sa stará základný layout (app/views/layouts/relax.html.erb), ktorý je nastavený v aplikačnom kontroleri.  Jednotlivé podstránky (views) obsahujú taktiež elementy, ktoré je potrebné formátovať do požadovaného stavu. Jedná sa predovšetkým o  položky menu, tabuľky a polia formulárov.

Menu

Položky menu sú podľa návrhu zoskupované do určitých skupín podľa svojej fukcionality.

Pridávanie nových položiek menu je možné dvoma spôsobmi:

- Pridaním položky do existujúcej skupiny

- Vytvorením novej skupiny a pridaním položky do nej

Implementácia menu sa nachádza v súbore app/views/shared/_menu.html.erb. Pridanie nových položiek je možné aj priamo z podstránky cez návestie <% content_for :before(after)_menu do %>.   Kód jednej skupiny vyzerá nasledovne:

<div class="d_menu_group">

<div class="menu_group_title">

<span class="menu_group_title">My profile</span>

</div>

<div class="d_menu_item">

<%= link_to 'Show', @loggedUser, :class=>"a_menu" %>

</div>

<div class="d_menu_item">

<%= link_to 'Notifications', user_notifications_path(@loggedUser), :class=>"a_menu"  %>

</div>

<div class="d_menu_item">

<%= link_to 'New relationship', new_user_relationship_path(@loggedUser), :class=>"a_menu" %>

</div>

<div class="d_menu_item">

<%= link_to 'New characteristic', new_user_character_path(@loggedUser),:class=>"a_menu" %>

</div>

</div>

Pridanie položky (a) je teda realizované nasledovne:

- Vytvorenie nového elementu DIV s atribútom class =“d_menu_item“  v elemente DIV[class=“d_menu_group“]

  - element musí byť umiestnený za elementom DIV[class="menu_group_title"]

- Vloženie hypertextového odkazu do novo vytvoreného elementu s atribútom „class=a_menu“

Vytvorenie novej skupiny (b):

- Vytvorenie elementu DIV s atribútom class =“d_menu_item“,  element je možné vytvoriť

  - priamo v súbore app/views/shared/_menu.html.erb

  - vo view súbore v časti označenej návestím  <% content_for :before(after)_menu do %>

- Vytvorenie nového elementu DIV s atribútom class =“menu_group_title“  v elemente DIV[class=“d_menu_group“]

- Vytvorenie nového elementu SPAN s atribútom class =“menu_group_title“  v elemente DIV[class=“ menu_group_title“]

- Vloženie textu s názvom skupiny do elementu SPAN[class =“menu_group_title“  ]

- Vytvorenie nového elementu DIV s atribútom class =“d_menu_item“  v elemente DIV[class=“d_menu_group“]

  - element musí byť umiestnený za elementom DIV[class="menu_group_title"]

- Vloženie hypertextového odkazu do novo vytvoreného elementu s atribútom „class=a_menu“

Tabuľky

Každá tabuľka, ktorá je určená na zobrazenie dát a nie formátovanie, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

- Každý stĺpec má svoju hlavičku, t.j. počet TH je rovnaký ako maximálny počet TD

- Ak sa v tabuľke nachádzajú hypertextové odkazy vyvolávajúce akcie pre jednotlivé položky

  - sú umiestnené v poslednom stĺpci s hlavičkou „Actions“

  - odkazy nie sú textové, ale sú to obrázky, ktoré sa nachádzajú v priečinku public/images a ich názvy sú zhodné s akciou ktorú reprezentujú (napr. edit, delete)

- Ak sa v tabuľke nachádza stĺpec, ktorého hodnoty sú true alebo false, sú tieto nahradené obrázkami (true.gif, false.gif) z adresára public/images a bunky majú nastavený atribút class=“td_center“

- Ak sa v tabuľke nachádza stĺpec, ktorého hodnoty sú čísla, bunky majú nastavený atribút class=“td_center“

- Ak je možnosť zobraziť podrobnosti položky tabuľky, hypertextový odkaz je

  - hodnota stĺpca tabuľky, ktorý charakterizuje celú položku (napr. meno)

  - ikona lupy (details.gif), ak položku nie je možné definovať jedným stĺcom (napríklad vzťah – stĺpce typ vzťahu a dve osoby)

- Ak podstránka obsahuje tlačidlo pre pridanie položky do tabuľky, je toto umiestnené v poslednom riadku a poslednom stĺpci a nahradené príslušnou ikonou (details.gif)

Formuláre

Pri vytváraní formulárov je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

- Položky formulára sa nachádzajú medzi nadpisom a potvrdzovacím tlačidlom

- Položky sa nachádzajú v tabuľke s atribútom class=“form“

  - Tabuľka má dva stĺpce, bez hlavičiek

  - Do prvého stĺpca sú vkladané názvy jednotlivých polí

  - Názov je označený tagom EM

  - Druhý stĺpec obsahuje samotné pole formulára

- Ak nie je z názvu poľa jasné, na čo slúži, je potrebné pridať tooltip do druhého stĺpca za pole formulára

  - Na pridanie tooltipu sa použije metóda tooltip(unique_id, text_of_tooltip)

  - Ako parameter unique_id sa zadá hodnota tooltip_#, kde # predstavuje poradie tooltipu vo formulári

### Prehľad použitých podporných prostriedkov

Medzi požiadavkami zadávateľa projektu sa nachádzalo vypracovanie projektu v jazyku Ruby v aplikačnom rámci Rails. Z tejto voľby programovacieho jazyka a agilného charakteru projektu vyplývajú aj použité nástroje.

Na samotný vývoj sme použili integrované vývojové prostredie (IDE) RubyMine, pričom zdrojový kód a dokumentáciu projektu ukladáme v úložisku vo verziovacom systéme Git. Ako klienta pre prístup k úložisku používame nástroje TortoiseGit a integráciu klienta git s prostredím RubyMine.

Manažment projektu prebieha prostredníctvom systému RedMine, ktorý umožňuje zachytávanie požadovaných funkcií (product backlog), plánovanie šprintov a zadávanie a sledovanie úloh, čiže vývoja práce na projekte. Taktiež je integrovaný s projektovým úložiskom v systéme Git.

V rámci jazyka Ruby a rámca Rails používame na testovanie nástroj Cucumber integrovaný s nástrojom Webrat a rozšírený o nástroj Culerity. Ďalší použitý nástroj Capistrano umožňuje nasadenie aplikácie na server jedným príkazom, resp. kliknutím.

Ako komunikačný prostriedok v tíme slúži e-mailová komunikácia (prostredníctvom diskusnej skupiny – mailing listu) a prostriedky kategórie instant messaging (ICQ, Jabber).

# Manažment projektu a jeho súčastí

## Manažment verzií

Pri manažmente verzií projektu bolo počas semestra využívaných viacero softvérových nástrojov. Keďže zo začiatku bola idea pokračovať vo vývoji projektu z predchádzajúceho roku, počas prvého šprintu bol využívaný systém pre manažment verzii pôvodného minuloročného tímu – distribuovaný systém Mercurial. Vývojovým prostredím bolo na začiatku semestra Netbeans IDE, práca s Mercurialom bola z tohto prostredia realizovaná pomocou klienta TortoiseSVN. Prvý šprint bol zameraný na analýzu pôvodného systému a jeho otestovanie, takže na jeho konci boli v úložisku pridané iba testovacie súbory.

Prístup bol realizovaný pomocou SSH protokolu. Každý člen tímu si vygeneroval dvojicu kľúčov v tvare pre OpenSSH, verejný kľúč bol zaslaný vedúcemu tímu, ktorý administroval prístup do úložiska. Tieto kľúče sa používali naďalej počas celého zimného semestra.

Keďže po ukončení prvých dvoch týždňov práce sme sa rozhodli, že vývoj systému začneme nanovo, bol prehodnotený aj používaný nástroj na manažment verzií. Pre nový manažment verzií bol zvolený distribuovaný systém Git. Úložisko obsahovalo nový – čistý projekt relax-app.git, ktorý bol určený na verziovanie zdrojového kódu. Druhé úložisko s projektom relax-doc.git bolo určené pre verzie dokumentácie a taktiež bolo priebežné dopĺňané. Rozdelenie verziovania na dve úložiská bolo vykonané kvôli lepšej prehľadnosti a oddeleniu dvoch relatívne nezávislých celkov, keďže v dokumentačnom úložisku sa nachádzali aj súbory, ktoré sa zdrojového kódu priamo netýkali. Zároveň bola schválená zmena vývojového prostredia z Netbeans na RubyMine a práca s verziami zdrojového kódu relax-app.git bola realizovaná z tohto prostredia, ktoré priamo podporuje nástroj Git.

Práca s úložiskami bola vo všeobecnosti realizovaná postupnosťou nasledovných krokov:

- Naklonovanie úložiska (vytvorenie lokálnej kópie úložiska)

- Zmena súborov v lokálnej kópii projektu

- Pridanie zmenených súborov do lokálneho úložiska (commit)

- Pridanie zmien z lokálneho úložiska do hlavného úložiska (push)

- Aktualizovanie projektu lokálnej kópie a lokálneho úložiska (pull)

- Riešenie konfliktov medzi lokálnym a hlavným úložiskom v prípade zmeny oboch (merge)

Úložisko relax-app.git

Naklonovanie úložiska bolo vykonané iba na začiatku projektu alebo po uvážení v prípade neodstrániteľných alebo ťažko odstrániteľných konfliktov a chýb v lokálnej kópii úložiska. Keďže každý člen tímu mal počas všetkých šprintov jasne definované úlohy v rámci projektu, boli automaticky rozdelené aj časti zdrojového kódu, ktoré modifikoval. Tým sa podarilo predísť väčšine konfliktov medzi lokálnym a centrálnym úložiskom.

Po úprave ucelenej časti zdrojového kódu a overení funkčnosti bol vykonaný commit a push do hlavného úložiska, kde si túto verziu, tak ako aj históriu všetkých modifikovaných súborov, mohli prezerať ostatní členovia tímu. Pre zrozumiteľnosť úprav bolo nutné dodržiavať vopred dohodnuté štandardy komentovania úprav:

- Vyplnenie mena člena tímu, ktorý pridal zmeny do úložiska

- Vyplnenie opisu zmien

  - v anglickom jazyku

  - stručný, výstižný opis

  - názov časti systému, ktorá bola upravená

  - rozširovaná funkcionalita, prípadne popis korekcií

Úložisko relax-doc.git

Do tohto úložiska sa priebežne počas semestra pridávala aktuálna dokumentácia k jednotlivým šprintom a riadeniu. Do dokumentačného úložiska boli pridávané aj všetky ostatné dokumenty, ktoré s tímovým projektom súviseli (minuloročná dokumentácia predchádzajúceho tímu, ponuky, prihláška na súťaž TP cup, prezentácia riadenia, atď.)

Komunikácia s úložiskom bola realizovaná cez príkazový riadok (alternatívne grafickým nástrojom TortoiseGit) a textové súbory boli štandardne formátu .doc.

Naklonovanie úložiska bolo možné príkazom git clone gitosis@relax.fiit.stuba.sk:relax-doc.git.  Ďalej bolo nutné nakonfigurovať meno prispievateľa kvôli prehľadnosti :

- $ git config --global user.name "Meno Priezvisko"

Po tomto kroku mohol člen tímu pridávať do úložiska súbory obsahujúce dokumentáciu. Pridanie jedného súboru sa uskutočnilo nasledovnými príkazmi:

- $ git add subor.doc

- $ git commit –m „komentar v slovenskom jazyku“

- $ git push

Komentár pri pridávaní súboru musel obsahovať:

- Typ dokumentu (riadenie, dokumentácia šprintu, iné)

- Jasná identifikácia obsahu dokumentu (číslo šprintu, dokumentované časti)

- Stav (priebežná verzia, finálna verzia)

Meno súboru bolo štandardizované  tvarom yy_mm_dd_[skratka autora podla inicialov]_nazov_clanku_s_podtrznikmi_namiesto_medzier.doc a jednotlivé časti dokumentácie museli dodržiavať štýl definovaný v šablóne Dokumenty0910_Vzor_dokumentacie.doc, ktorá sa taktiež nachádzala v úložisku.

## Manažment dokumentácie

Dokumentácia

Dokumentácia projektu je jednou z nevyhnutných súčastí vývoja softvéru. Z nej sa dá jednoducho určiť, v akom štádiu sa nachádza celý projekt. Taktiež sa v nej dajú spätne zistiť  rôzne rozhodovacie procesy a výsledky týchto rozhodnutí, ktoré vznikajú pri tvorbe systému a ľahšie pochopiť funkciu systému. Pre dôležitosť dokumentácie sme si zvolili jednu osobu, ktorá je za ňu zodpovedná – správcom dokumentácie sa stal Bc. Matej Sokol. Neznamená to však, že má na starosti tvorbu celej dokumentácie. Je akýmsi integrátorom čiastkových dokumentácií, ktoré zadelí medzi nás ostatných. Taktiež jeho úlohou je určiť pokyny pre dokumentáciu. V prvom šprinte vytvoril šablónu pre písanie dokumentácie a nariadil formát pomenovania dokumentov, ktorý je nasledovný a je v súlade (je rozšírením) so skôr stanoveným  názvom pre ukladanie dokumentov do úložiska pre dokumentáciu:

<rok>_<mesiac>_<deň>_[<meno tvorcu dokumentácie>]_<číslo šprintu>_<obsah dokumentácie>_<názov dokumentácie>.doc

Príklad:
09_12_08_[ML]_3_sprint_A_N_I-T_import_charakteristik_a_vztahov_z_yonbanu.doc

Kde obsah dokumentácie vyjadrujú nasledovné skratky:

- A - analýza

- N - návrh

- I - implementácia

- T - testovanie

Dokumentáciu vytvárame na konci každého šprintu. Každý člen týmu zdokumentuje tie časti systému na ktorých pracoval počas šprintu. Svoje čiastkové dokumentácie posielame do samostatného repozitáru s názvom relax-doc.git. Samostatný je kvôli prehľadnosti správy projektu. V jednom repozitári sú uložené zdrojové kódy systému, v druhom jeho dokumentácia. Do tohto repozitáru sa ukladajú aj interné súčasti dokumentácie, napríklad návody pre členov tímu k technickým záležitostiam, akými sú napríklad inštalácie nových softvérových prostriedkov alebo vylepšení. Zápisnice z jednotlivých stretnutí sú taktiež uložené v repozitári relax-doc.git.

Dokumentácia k riadeniu

Na každom hlavnom stretnutí tímu s vedúcim tímu, ktoré sa uskutočňuje raz za týždeň je zvolený jeden člen tímu, ktorý spisuje zápisnicu. Zápisnica má svoju šablónu pre jednotnosť zápisníc. Pri spisovaní zápisnice sa každý týždeň striedame. Zápisnica je postretnutí posielaná do repozitáru relax-doc.git. Na začiatku každého šprintu osoba poverená plánovaním projektu (Bc. Róbert Šopinec) zostaví dokumentáciu o plánoch projektu, ktorú taktiež uloží do uvedeného repozitáru.

## Manažment úloh

Na manažment úloh používame webový nástroj Redmine nainštalovaný na projektovom serveri. Postup práce so systémom reflektuje postupy v aplikovanej metodológii Scrum:

- Ktokoľvek, kto sa zúčastňuje na projekte môže pridávať požadované funkcie do tzv. zoznamu požadovaných funkcií (angl. product backlog) v systéme Redmine.

  - Zoznam požadovaných funkcií, ako aj jednotlivé šprinty v systéme Redmine reprezentuje cieľová verzia (orig. target version).

- Na najbližšom plánovacom stretnutí sa úlohy/funkcie ohodnotia a vniknuté hodnotenie sa zaznačí v systéme Redmine.

- Po vykonaní naplánovania zaznačí vedúci tímu (vlastník produktu) v systéme Redmine pridelenie funkcií, ako aj nastaví príslušný šprint. atď.

- Členovia tímu rozdelia sebe pridelené funkcie na podúlohy podľa postupu (1). Tieto úlohy pridelia členom tímu (nie nutne sebe) a títo členovia zaznamenávajú prácu na úlohe podľa postupu (2).

(1) Vytvorenie úlohy

Prvým krokom je prihlásenie sa do nástroja Redmine a zvolenie projektu, na ktorom prebiehajú práce. Následne je potrebné zvolením položky „New issue“ (nová položka) a výberom hodnoty „Task“ (úloha) v položke „Tracker“ (stopovač) vyvolať formulár pre vytvorenie novej úlohy. Tento formulár sa vypĺňa podľa nasledujúcich ustanovení:

- Subject (predmet) – názov úlohy stanovený členom tímu, ktorý úlohu vytvoril z funkcie.

- Description (opis) – krátky opis úlohy, ktorý sumarizuje potrebné činnosti v rámci úlohy.

- Status (stav) – hodnota New (nová).

- Assigned to (pridelená) – vyberie sa člen zodpovedný za úlohu.

- Target version (cieľová verzia) – aktuálny šprint. Správu verzií výsledného produktu poskytovanú nástrojom Redmine využívame na zaznamenávanie šprintov (verzia ~ šprint).

- Story points (body úlohy) – časť z bodov funkcie, ktorá bola pridelená úlohe.

Ostatné položky sa ponechajú na pôvodných hodnotách. Formulár sa odošle kliknutím na tlačidlo „Create“ (vytvoriť), čím sa úloha zaznamená v systéme. Člen tímu, ktorému bola úloha pridelená následne vytvorí odhad zvolením položky „Update“ (aktualizovať) a vyplnením položky „Estimated time“ v hodinách.

(2) Aktualizácia práce na úlohách

Počas práce na úlohách má každý člen povinnosť priebežne aktualizovať stav práce na úlohe a úlohou strávený čas. Vykoná sa tak zvolením položky „Roadmap“ (plán) a následne konkrétnej úlohy. V zobrazení konkrétnej úlohy sa použije tlačidlo „Update“ (aktualizovať), pričom formulár sa vyplní nasledovne:

- Spent time (strávený čas) – počet hodín, koľko trvala činnosť. Vypĺňa sa celočíselne alebo vo formáte „X.X“, je potrebné použiť desatinnú bodku (nie čiarku).

- Activity (činnosť) – hodnota Design (návrh), Development (vývoj) alebo Documentation (dokumentácia) podľa charakteru vykonanej činnosti. Táto položka je pre odoslanie formulára povinná.

- Comment (komentár) – stručný, heslovitý opis týkajúci sa vykonanej činnosti, oddelený bodkočiarkami.

- Notes (poznámky) – stručné poznámky týkajúce sa samotnej úlohy. Stručne sa v nich prirodzeným jazykom v odrážkach zhrnie pokročenie rozpracovania úlohy a uvedú sa prípadné problémy. Slúži na oboznámenie ostatných členov tímu so stavom tejto úlohy.

- V prípade zmeny stavu úlohy sa táto zmena vykoná výberom v položke Status.

  - Pri vytvorení má úloha stav New (nová). Keď člen začne pracovať na úlohe, zmení stav na Assigned (pridelená) a po dokončení úlohy nastaví stav Resolved (vyriešená). Nastaviť stav Closed (uzavretá) môže nastaviť len ScrumMaster alebo vlastník produktu na základe overenia splnenia úlohy (napr. spustenia testov). Odmietnuť položku (platí najmä kým sa úloha nachádza v zozname požadovaných funkcií) – zadať stav Rejected (odmietnutá) môže len vlastník produktu.

Formulár sa odošle stlačením tlačidla „Submit“ (odoslať). Použitie samostatného tlačidla „Log Time“ (zaznamenať čas) alebo zaznamenanie stráveného času bez vyplnenej poznámky (Notes) sa zakazuje. Rovnako sa zakazuje zaznamenávanie času bez vyplnenia komentára (Comment).

## Manažment zmien

Ako už bolo opísané v časti 6.1, v projekte je aplikovaná agilná metodológia Scrum. Z tejto použitej metodológie tak vyplýva aj proces manažmentu zmien. Metodológia Scrum sa vyznačuje iteratívnym a častým prototypovaním. Pri zadaní požiadavky na funkciu do zoznamu požadovaných funkcií (angl. product backlog) je primárnym cieľom splnenie požiadavky v nasledujúcom prototype po vybraní a naplánovaní požiadavky - dochádza tak k overeniu technickej realizovateľnosti zvolených funkcií, overeniu porozumenia požiadavke vlastníka produktu (zákazníka) a sprototypovaniu funkcie. Z tohto procesu častého prototypovania a plánovania funkcií do týchto prototypov priamo vyplýva aj proces manažmentu zmien.

Požadované zmeny sú tak považované za nové požadované funkcie, resp. v prípade technických záležitostí (napr. údržba zdrojového kódu – peer review, refaktoring a pod.) ide o novú úlohu. Tieto sú zadávané do zoznamu požadovaných funkcií (angl. product backlog) autorom požiadavky na zmenu. Následne sú spracované štandardným procesom ako pri iných funkciách alebo úlohách – tím na najbližšom plánovacom stretnutí požiadavku na zmenu (teraz už vo forme funkcie, alebo úlohy) ohodnotí a následne ju na ľubovoľnom ďalšom (alebo aj rovnakom) plánovacom stretnutí zvolí vlastník produktu a v súčinnosti s tímom a ScrumMasterom naplánuje na najbližší šprint.

Uvažovanie požiadavky na zmenu ako akejkoľvek inej funkcie tak umožňuje dať akémukoľvek účastníkovi projektu právo vzniesť požiadavku na zmenu, ale stále ponecháva rozhodnutie a skutočné vlastníctvo produktu v rukách vlastníka produktu (zákazníka).

# Preberacie protokoly

## Prvý kontrolný bod zimného semestra

Preberací protokol

Projekt:

Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov – druhý pokus

Produkt:

Priebežný prototyp softvérového systému Relax

Predmet odovzdania:

Tlačená dokumentácia k inžinierskemu dielu v rozsahu 40 strán

Tlačená dokumentácia k riadeniu projektu v rozsahu 25 strán

Zdrojové kódy systému a dokumentácia v elektronickej podobe v git 		úložiskách relax-app a relax-doc na serveri relax

Odovzdávajúci tím:

Social spiders (tím č. 13)

Preberajúci:

Ing. Michal Barla (pedagóg)

Dátum odovzdania:

5.11.2009

_________________________                _________________________

Ing. Michal Barla	Social spiders

(pedagóg)	(tím č. 13)

## Druhý kontrolný bod zimného semestra

Preberací protokol

Projekt:

Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov – druhý pokus

Produkt:

Priebežný prototyp softvérového systému Relax

Predmet odovzdania:

Tlačená dokumentácia k inžinierskemu dielu v rozsahu 107 strán

Tlačená dokumentácia k riadeniu projektu v rozsahu 60 strán

Zdrojové kódy systému a dokumentácia v elektronickej podobe v git 		úložiskách relax-app a relax-doc na serveri relax

Odovzdávajúci tím:

Social spiders (tím č. 13)

Preberajúci:

Ing. Michal Barla (pedagóg)

Dátum odovzdania:

10.12.2009

_________________________                _________________________

Ing. Michal Barla	Social spiders

(pedagóg)	(tím č. 13)