# Zápisnica č. 14

| Téma | Zhodnotenie šprintu č. 06 a identifikácia a rozdelenie úloh v šprinte č. 07 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 28.02.2011 |
| Čas stretnutia | 8:00 – 10:30 |
| Prítomní | Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Miroslav Vasiľ |
| Overil | Bc. Maroš Unčík |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia boli zhodnotene výsledky predchádzajúceho šprintu. Bc. Eduard Pribula prezentoval akcelerometer a bola pre neho vytvorená úloha do ďalšieho šprintu – kalibrácia akcelerometra. Bc. Peter Borga prezentoval vytvorené pohyby. Pre vylepšenie pohybov mu boli odporučené niektoré zahraničné tímy. Pri prezentovaní Bc. Tomáša Floreka boli zistené niektoré nejasnosti, ktoré budú odstránené úlohou v ďalšom šprinte. Bc. Maroš Unčík spolu s Bc. Miroslavom Vasiľom prezentovali návrh modulu správania. Pri počas prezentácie prebiehala diskusia a došlo k miernym zmenám návrhu. Bc. Antom Balucha a Bc. Adam Pagáč neprezentovali výsledok svojej úlohy z dôvodu je rozpracovania.

- V druhej časti stretnutia boli definované úlohy ďalšieho šprintu spolu s ich časovým odhadom a termínom splnenia.

Percentuálne rozdelenie:

Bc. Anton Balucha 5%

Bc. Peter Borga 18%

Bc. Tomáš Florek 18%

Bc. Adam Pagáč 5%

Bc. Eduard Pribula 18%

Bc. Maroš Unčík 18%

Bc. Miroslav Vasiľ 18%

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 06

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01 | Aktualizácia webu a dokumentov na stránke | Bc. Adam Pagáč | 28.02.2011 | Nesplnená |
| 06.02 | Aktualizácia dokumentácie | Bc. Miroslav Vasiľ | 28.02.2011 | Splnená |
| 06.03 | Otestovanie validity dát akcelerometra | Bc. Eduard Pribula | 28.02.2011 | Splnená |
| 06.04 | Výpočet rýchlosti a polohy hráča na ihrisku | Bc. Eduard Pribula | 28.02.2011 | Splnená |
| 06.05 | Vytvorenie pohybov – rýchla chôdza | Bc. Peter Borga | 28.02.2011 | Splnená |
| 06.06 | Vytvorenie pohybov – otočenie vľavo a vpravo | Bc. Peter Borga | 28.02.2011 | Splnená |
| 06.07 | Vytvorenie hrubého plánu letného semestra pre jednotlivé šprinty | Bc. Maroš Unčík | 28.02.2011 | Splnená |
| 06.08 | Návrh komponentu správania | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.02.2011 | Splnená |
| 06.09 | Dokončenie spájania pohybov | Bc. Tomáš Florek | 28.02.2011 | Splnená |
| 06.10 | Analýza a návrh predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Anton Balucha Bc. Adam Pagáč | 28.02.2011 | Rozpracovaná |

## Úlohy pre šprint č. 07

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Plánovač - odstránenie bugov, ktoré nastali | Bc. Tomáš Florek | 14.03.2011 | 7h |
| 07.02 | Navrhnúť vrstvu nad plánovačom, analýza iných tímov, začiatok implementácie | Bc. Tomáš Florek | 14.03.2011 | 10h |
| 07.03 | Kalibrácia akcelerometra a doplnenie modelu sveta | Bc. Eduard Pribula | 14.03.2011 | 10h |
| 07.04 | Implementácia frameworku správania | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 14.03.2011 | 20h |
| 07.05 | Pohyby - kopnutie zľava, kopnutie sprava, rôzne úrovne sily kopnutia, dokončiť chôdzu + pozrieť videa, literatúru ako to robia ostatní | Bc. Peter Borga | 14.03.2011 | 12h |
| 07.06 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 14.03.2011 | 2h |
| 07.07 | Analýza, návrh a implementacia predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 14.03.2011 | 20h |
| 07.08 | Dokumentácia | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 14.03.2011 | 3h |