# Zápisnica č. 20

| Téma | Odovzdanie a vyhodnotenie úloh pre šprint č. 9 a určenie úloh pre šprint č. 10 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 11.04.2011 |
| Čas stretnutia | 08:00 – 10:30 |
| Prítomní | Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Eduard Pribula |
| Neprítomný | Bc. Anton Balucha |
| Zapisovateľ | Bc. Adam Pagáč |
| Overil |  |

Priebeh

- Bc. Peter Borga prezentuje kopy nezávislé na polohe hráča. Úloha bola vyhodnotená ako splnená, keďže sa podarilo demonštrovať takéto kopy. Z prezentácie následne vyvstali požiadavky na drobčivú chôdzu a rozdelenie pohybov do jednotlivých cyklov.

- Bc. Miroslav Vasiľ odovzdával riešenie predikcie lopty. Pri implementácii sa zistilo, že prijímané dáta sú nepresné, preto aj samotná predikcia nie je presná. Boli navrhnuté ďalšie úpravy predikcie pre nasledujúci šprint.

- Bc. Tomáš Florek prezentoval rozpracovanú vrstvu nad plánovačom, preto sa táto úloha presunula do ďalšieho šprintu. Odhalili sa aj menšie nedostatky pri implementácii, ako napr. poloha hráča (resp. stret dvoch hráčov) bol definovaný stretom dvoch bodov (polôh torz hráčov) pričom sa nemyslelo na to, že hráč má telo určitej šírky. Potrebné je taktiež dopracovať filtrovanie pozícií hráča mimo ihriska.

- Bc. Eduard Pribula odovzdával svoje riešenie, ktoré bol funkčné, ale nespĺňalo požiadavky, ktoré naň boli kladené, preto bola úloha opäť zaradená do nasledujúceho šprintu.

- Bc. Adam Pagáč prezentoval predikciu častí tela hráča. Úloha bola úspešne prezentovaná a teda splnená. Pri prezentácii sa však ukázala potreba zrevidovať logovanie a overiť časové intervaly zápisov.

Revízia úloh zo šprintu č. 9

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01 | Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcii pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača | Bc. Eduard Pribula | 11.04.2011 | Nesplnená |
| 09.02 | Vyššie správanie ďalšie pravidlá | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 11.04.2011 | Nesplnená |
| 09.03 | Vytvoriť bočné kopy | Bc. Peter Borga | 11.04.2011 | Splnená |
| 09.04 | Vytvoriť kopy nezávislé na postavení hráča | Bc. Peter Borga | 11.04.2011 | Splnená |
| 09.05 | Predikcia pozícií predmetov vo svete | Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 11.04.2011 | Rozpracovaná |
| 09.06 | Implementácia predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 11.04.2011 | Splnená |
| 09.07 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 11.04.2011 | Splnená |
| 09.08 | Implementácia vrstvy nad plánovačom | Bc. Tomáš Florek | 11.04.2011 | Rozpracovaná |
| 09.09 | Dokumentácia | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 11.04.2011 | Rozpracovaná |

## Úlohy pre šprint č. 10

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcii pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača | Bc. Eduard Pribula | 02.05.2011 | 20h |
| 10.02 | Vyššie správanie ďalšie pravidlá | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 02.05.2011 | 20h |
| 10.03 | Doplnenie ukončovacích fáz pre cyklické pohyby | Bc. Peter Borga | 02.05.2011 | 6h |
| 10.04 | Drobčivá chôdza | Bc. Peter Borga | 02.05.2011 | 6h |
| 10.05 | Predikcia pozícií predmetov vo svete – predikcia lopty | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 02.05.2011 | 15h |
| 10.06 | Revízia implementácie predikcie polohy časti tela agenta, úprava logovania a overenie zápisov | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 02.05.2011 | 10h |
| 10.07 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 02.05.2011 | 3h |
| 10.08 | Implementácia vrstvy nad plánovačom | Bc. Tomáš Florek | 02.05.2011 | 10h |
| 10.09 | Revízia dokumentácia | Bc. Anton Balucha | 02.05.2011 | 3h |
| 10.10 | Doplnenie parsera pre ostatných hráčov | Bc. Eduard Pribula | 02.05.2011 | 5h |
| 10.11 | Oprava plánovača | Bc. Tomáš Florek | 02.05.2011 | 5h |