## List1
Plán
Plán na obdobie | 3 - 7 týždeň
Vypracoval | Peter Kajan | Verzia | 1.0
Dátum | 2010-10-10
ID | Úlohu zoradené podľa priority | Termín zač. | Termín kon. | Stav | Zodpovedný | Odhad | Počet odrobených hodín | Vypracovali | Popis
3.1 | Vytvorenie tričiek a plagátu | 2010-09-30 | 2010-10-05 | ukončená | Lenka |  | 21
3.2 | Vytvorenie web-stránky | 2010-09-30 | 2010-10-07 | ukončená | Juro
3.3 | Návrh architektúry | 2010-09-30 | 2010-10-07 | pokračuje | Katka |  |  | Katka, Peťo | aj dokumentácia
3.4 | Vytvorenia use-case diagramov | 2010-09-30 | 2010-10-07 | pokračuje | Peťo |  |  | Katka, Peťo
4.1 | Vytvorenie šablóny pre zápisy | 2010-10-07 | 2010-10-14 | ukončená | Zuzka |  | 2(Peto) x(zuzka)
4.2 | Vytvorenie plánu | 2010-10-07 | 2010-10-14 | ukončená | Peťo |  | 7
4.3 | Inštalácia prostredí a podporných prostriedkov | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | všetci | 6
4.4 | Konfigurácia podporných prostriedkov | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Marek | 5
4.5 | Vytvorenie šablóny dokumentácie | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Peťo | 3
4.6 | Analýza produktu Picasa | 2010-09-30 | 2010-10-14 |  | Marek | 8
4.7 | Analýza produktu LightRoom | 2010-09-30 | 2010-10-14 |  | Lenka | 8
4.8 | Analýza produktu Flikr | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Zuzka | 5
4.9 | Analýza iných produktov | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Peťo | 10
6.1 | Analýza technológii webových služieb | 2010-10-07 | 2010-10-28 |  | Katka | 18 |  |  | aj dokumentácia
6.2 | Analýza knižníc pre prácu z RDF | 2010-10-07 | 2010-10-28 |  | Katka | 18 |  |  | aj dokumentácia
4.10 | Návrh CLI | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Lenka, Zuzka | 1 |  | Lenka, Zuzka
4.11 | Návrh webových služieb | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Katka | 4
4.12 | Implementácia CLI aplikácie | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Katka | 2
4.13 | Implementácia webových služieb | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Katka | 6
6.3 | Analýza využitia Xmp | 2010-10-07 | 2010-10-28 |  | Marek | 6
4.14 | Metodika prideľovania úloh | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Juro | 8
4.15 | Metodika SVN | 2010-10-07 | 2010-10-14 |  | Marek | 8
6.4 | Vytvoriť šablónu dokumentu riadenia | 2010-10-14 | 2010-10-28 |  |  | 2
6.5 | Analýza databázových technológii | 2010-10-14 | 2010-10-28 |  |  | 10 |  |  | aj dokumentácia
6.6 | Anaýza ACDSee | 2010-10-14 | 2010-10-28 |  | Marek | 8
6.7 | Návrh stredu | 2010-10-14 | 2010-10-28 |  |  | 10 |  |  | Jednoduchý návrh algoritmu vyhľadávania
6.8 | Dátový model | 2010-10-14 | 2010-10-28 |  |  | 12 |  |  | Mapovanie RDF a objektov do databázy
6.9 | Návrh obrazoviek GUI aplikácie | 2010-10-07 | 2010-10-28 |  | Lenka. Zuzka | 6 |  | Lenka. Zuzka
6.10 | Doplnenie podrobného popisu use-casov | 2010-10-14 | 2010-10-28 |  |  | 36
6.11 | Metodika – štábna kultúra | 2010-10-21 | 2010-11-04 |  |  | 8
7.1 | Doplnenie dokumentácie | 2010-10-28 | 2010-11-04 |  |  | 12 |  |  | úvod,ďalšie požiadavky
7.2 | Dokončenie dokumentu riadenia | 2010-10-28 | 2010-11-04 |  |  | 10 |  |  | úvod
7.3 | Implementácia stredu | 2010-10-28 | 2010-11-04 |  |  | 8
7.4 | Implementácia dátovej vrstvy | 2010-10-28 | 2010-11-04 |  |  | 8