Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Andrej Belica

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

- [I]	Úlohy v zápisoch musia byť formulované tak, aby sa dali naplánovať a prideliť.

- [I]	Bola podaná prihláška na TP Cup.

- [I]	Začala sa práca na prerábaní dokumentácie.

- [U]	Keď už vo svete nežijú žiadny herbovia, upozorniť na to používateľa, prípadne mu dať nejaké možnosti.

- [U]	Používateľ môže nastaviť stupeň mutácie, podľa ktorého sa bude určovať koľko génov v DNA sa bude mutovať a koľko častí génu sa bude mutovať.

- [U]	Pri krížení sa musia brať tiky obidvom zúčastneným jedincom.

- [U]	Doplniť parameter, ktorým sa bude určovať počiatočná energia jedincov druhu.

- [U]	Doplniť vekové obmedzenia pre klonovanie a kríženie.

Legenda: [I] – Informácia, [R] – Rozhodnutie, [U] – Úloha

Vyhodnotenie úloh:

| Číslo úlohy | Dátum zadania | Termín na splnenie | Úloha | Pridelené osoby | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 4.11.2010 | 14.12.2010 | Vytvorenie prototypu | Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák | 70% |
| 6.1.2 | 4.11.2010 | 11.11.2010 | Implementácia reportovania | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák | 70% |
| 6.1.4 | 4.11.2010 | 11.11.2010 | Implementácia GUI | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | 70% |
| 7.1.1 | 11.11.2010 | 13.11.2010 | Vytvorenie formulárov aj so základnou funkcionalitou | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák | 80% |
| 7.2 | 11.11.2010 | 25.11.2010 | Implementácia vizualizácie | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | 80% |
| 7.2.4 | 11.11.2010 | 25.11.2010 | Vytvorenie textúr pre herbov, potravu a svet | Lukáš Ďurčák | Nezačatá |
| 7.4 | 11.11.2010 | 18.11.2010 | Implementácia dna a génov | Andrej Belica, Ján Romaňák | 90% |
| 7.6 | 11.11.2010 | 9.12.2010 | Testovanie, opravy chyb a optimalizácia | Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák | 15% |
| 7.7 | 11.11.2010 | 9.12.2010 | Tvorba dokumentácie | Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák | 30% |
| 8.1 | 18.11.2010 | 25.11.2010 | Vytvorenie formulára pre vytvorenie herba hrdinu | Lukáš Ďurčák | Nezačatá |
| 8.3 | 18.11.2010 | 25.11.2010 | Vytvorenie prototypu ovládacieho panela v XNA okne | Miloš Auder | 50% |
| 9.1 | 25.11.2010 | 2.12.2010 | Upozornenie používateľa na smrť posledného organizmu | Miloš Auder, Miroslav Mikuláš | Nezačatá |
| 9.2 | 25.11.2010 | 2.12.2010 | Implementovať pokročilejšiu mutáciu | Andrej Belica | Nezačatá |
| 9.3 | 25.11.2010 | 2.12.2010 | Pri krížení brať tiky obidvom organizmom | Martin Paššák | Nezačatá |
| 9.4 | 25.11.2010 | 9.12.2010 | Doplniť parameter pre nastavenie počiatočnej energie druhu | Miloš Auder, Ján Romaňák | Nezačatá |
| 9.5 | 25.11.2010 | 2.12.2010 | Doplniť vekové obmedzenia pre kríženie a klonovanie | Martin Paššák | Nezačatá |