## Sheet1
FIIT STU
Displaying 54 issues at 25/Feb/15 8:50 PM.
Project | Key | Summary | Issue Type | Status | Priority | Resolution | Assignee | Reporter | Creator | Created | Last Viewed | Updated | Resolved | Affects Version/s | Fix Version/s | Component/s | Due Date | Votes | Watchers | Images | Original Estimate | Remaining Estimate | Time Spent | Work Ratio | Sub-Tasks | Linked Issues | Environment | Description | Security Level | Progress | Σ Progress | Σ Time Spent | Σ Remaining Estimate | Σ Original Estimate | Labels | Flagged | Epic/Theme | Units | Epic Link | PercentDone | Story Points | Business Value | DueTime | Epic Name | Rank | Epic Status | Rank (Obsolete) | Epic Colour | Sprint
BigData | BIGDATA-128 | Pridanie checkboxu pre lokalne vyhladavanie | Task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 25/Feb/15 8:48 PM | 25/Feb/15 8:48 PM | 25/Feb/15 8:48 PM |  |  |  |  | 09/Mar/15 | 0 | 1 |  | 3600 | 3600 |  | 0% |  |  |  | Do rozhrania pridat checkbox, ktory sa bude vylucovat s vyhladavanim nad WOS a SCOPUS. Bud sa pojde do indexov alebo len do nasej DB. |  | 0% | 0% |  | 3600 | 3600 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0¦i00jyy:zzm |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-127 | Uprava DB entit a ukladania pomocou nich | Task | Open | Major | Unresolved | Marek Cernak | Martin Sustek | Martin Sustek | 25/Feb/15 8:47 PM | 25/Feb/15 8:47 PM | 25/Feb/15 8:47 PM |  |  |  |  | 09/Mar/15 | 0 | 1 |  | 14400 | 14400 |  | 0% |  |  |  | Pridat najma triede dokument metody pre ziskanie vsetkych moznych atributov, ktore sa mozu vyskytnut v konfiguracii. V DB taktiez pridat co najviac stlpcov, ktore budu naplnane vyparsovanymi hodnotami. |  | 0% | 0% |  | 14400 | 14400 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0¦i00jyy:zzl |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-126 | Uprava parsovania zaznamov | Task | Open | Major | Unresolved | Martin Cibula | Martin Sustek | Martin Sustek | 25/Feb/15 8:42 PM | 25/Feb/15 8:42 PM | 25/Feb/15 8:42 PM |  |  |  |  | 09/Feb/15 | 0 | 1 |  | 9000 | 9000 |  | 0% |  |  |  | Na mieste, kde sa natvrdo ziskavaju polia z XML obdrzaneho z citacnych indexov pomocou getElementByTagName() metody treba zmazat stary kod a zaradit volanie metody triedy Parser. Zaroven treba tuto triedu vytvorit a doplnit jej telo, ktore prejde vsetky zaznamy a podla typu na ne postve metodu process() prisluchajucej triedy. Ci budu triedy existovat ako singleton alebo budu vytvarane pre kazde jedno spracovanie konzultovat s [~xdemcakv] |  | 0% | 0% |  | 9000 | 9000 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0¦i00jyy:zzi |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-125 | Navrh struktury konfiguracneho suboru | Task | Open | Major | Unresolved | Jan Krivy | Martin Sustek | Martin Sustek | 25/Feb/15 8:38 PM | 25/Feb/15 8:38 PM | 25/Feb/15 8:38 PM |  |  |  |  | 02/Mar/15 | 0 | 1 |  | 7200 | 7200 |  | 0% |  |  |  | Navrh struktury, ktoru bude mat konfiguracny subor, z ktoreho bude citat Builder trieda. Mysliet na odlisenie fields pre Wos a Scopus. Od struktury sa odvija implementacia, preto odporucam spravit ASAP a pokrok konzultovat s [~xdemcakv] |  | 0% | 0% |  | 7200 | 7200 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0¦i00jyy:zzcayv |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-124 | Vytvorenie generickej triedy entity | Task | Open | Major | Unresolved | Jozef Melko | Martin Sustek | Martin Sustek | 25/Feb/15 8:36 PM | 25/Feb/15 8:36 PM | 25/Feb/15 8:36 PM |  |  |  |  | 09/Mar/15 | 0 | 1 |  | 5400 | 5400 |  | 0% |  |  |  | Vysetrit moznost odlisenia tried navzajom od seba (clenskou premennou "name" alebo priamo nazvom triedy pri vytvoreni). Na zaklade toho vytvorit genericku triedu, ktora bude rozsirovana. |  | 0% | 0% |  | 5400 | 5400 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0¦i00jyy:zz |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
Vid trieda Meal v http://www.tutorialspoint.com/design_pattern/builder_pattern.htm
BigData | BIGDATA-123 | Instanciacia a spustenie Buildera | Task | Open | Major | Unresolved | Vladimir Demcak | Martin Sustek | Martin Sustek | 25/Feb/15 8:32 PM | 25/Feb/15 8:32 PM | 25/Feb/15 8:32 PM |  |  |  |  | 09/Mar/15 | 0 | 1 |  | 10800 | 10800 |  | 0% |  |  |  | Pri spusteni servletu sa vytvori instancia Builder triedy, ktora dynamicky vytvori instancie specifickych tried entit, dediacich od genericClass. Je na tebe, ci budu triedy dalej v ramci servletu existovat ako singleton alebo budu vytvarane pri kazdom spusteni parsera. |  | 0% | 0% |  | 10800 | 10800 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0¦i00jyy:zys |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-122 | Vytvorenie builder triedy | Task | Open | Major | Unresolved | Vladimir Demcak | Martin Sustek | Martin Sustek | 25/Feb/15 10:14 AM | 25/Feb/15 8:30 PM | 25/Feb/15 8:33 PM |  |  |  |  | 09/Mar/15 | 0 | 1 |  | 21600 | 21600 |  | 0% |  |  |  | Vytvorenie builder triedy, tzn. Citanie z konfiguraku, vytvaranie instancii generickych tried a ich odlisenie poctom a typom atributov a telami metod. |  | 0% | 0% |  | 21600 | 21600 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0¦i00jyy:zyq |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-88 | Výpis z lokálnej databázy | Task | Open | Major | Unresolved | Marek Cernak | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:34 PM | 25/Feb/15 9:33 AM | 25/Feb/15 9:33 AM |  | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 08/Dec/14 | 0 | 1 |  | 14400 | 14400 |  | 0% |  |  |  | Ponúknutie zoznamu diel od autora. Autor zadá svoje meno, ponúkne sa mu zoznam diel, ktoré máme v databáze. Jedno z nich si bude môcť vybrať a vyhľadať preň ohlasy. Na tebe je poskytnúť mi pre rozhranie JSON s dielami pre meno autora, ktoré ti pošlem. |  | 0% | 0% |  | 14400 | 14400 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0¦i00jyy:zyh |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-117 | Navrh dynamickej architektury systemu | Task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 23/Feb/15 4:15 PM | 25/Feb/15 8:05 AM | 23/Feb/15 4:19 PM |  |  |  |  | 25/Feb/15 | 0 | 1 |  | 10800 | 5400 |  | 0% |  |  |  | Navrh takej architektury servletu, ktora pocita s pridavanim selekcnych prvkov, dalsou rozsiritelnosotu a dynamickym vytvaranim tried a dopytov. Tento navrh vysvetli autor implementatorom. |  | 0% | 0% |  | 5400 | 10800 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0¦i00jyy:zy |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-96 | Dialogove okno v rozhrani | Task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 03/Dec/14 7:27 PM | 24/Feb/15 5:26 PM | 24/Feb/15 5:26 PM |  | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 10/Dec/14 | 0 | 1 |  | 14400 | 3600 | 5400 | 37% |  |  |  | Po kliknuti na zaznam najdeny vo vyhladavani zobrazit dialogove okno s podrobnymi informaciami o diele. |  | 60% | 60% | 5400 | 3600 | 14400 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 0¦i00jyy:zxv7v |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-121 | Automatizácia buildovania a deploy z git repozitara | New Feature | Open | Minor | Unresolved | Jozef Melko | Vladimir Demcak | Vladimir Demcak | 23/Feb/15 5:44 PM | 24/Feb/15 11:14 AM | 25/Feb/15 9:33 AM | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | bolo by dobre zautomatizovat proces buildovania a deployovania na arl z git repozitara. | [12 empty] | 2 |  |  |  | 0¦i00m0z: |  | 9.2234e+18
jenkins alebo nieco podobne - tam by sme mali aj automatizovane testy
BigData | BIGDATA-90 | Vstupný JSON = pole | Task | Open | Major | Unresolved | Jozef Melko | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:38 PM | 24/Feb/15 11:14 AM | 24/Feb/15 11:14 AM |  | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 03/Dec/14 | 0 | 1 |  | 14400 | 14400 |  | 0% |  |  |  | Úprava vstupných a výstupných JSONov tak, aby z a do každej metódy vstupovalo/vystupovalo pole JSON objektov a nie iba jeden. Toto zapracovať do dokumentácie aj do metód volaných POSTom s JSON parametrom. Prejsť ich vstup cyklom a pri výstupe v cykle nahádzať nájdené záznamy do JSON poľa. |  | 0% | 0% |  | 14400 | 14400 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0¦i00jyy:zzuayvi |  | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-120 | Setup Cronu | Task | Open | Major | Unresolved | Jozef Melko | Martin Sustek | Martin Sustek | 23/Feb/15 4:28 PM | 23/Feb/15 4:28 PM | 25/Feb/15 8:33 PM |  |  |  |  | 28/Feb/15 | 0 | 2 |  | 9000 | 7200 | 1800 | 20% |  |  |  | Spojazdnenie cronu na serveri a naplanovanie prvej ulohy - automatizovaneho testovania v spolupraci s [~xmelko] |  | 20% | 20% | 1800 | 7200 | 9000 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0¦i00jyy:zyo |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-87 | Frontend pre autentifikaciu pouzivatelov | Task | Open | Major | Unresolved | Martin Cibula | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:33 PM | 23/Feb/15 4:23 PM | 23/Feb/15 4:44 PM |  | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 11/Dec/14 | 0 | 1 |  | 14400 | 14400 |  | 0% |  |  |  | Navrh a implementacia jednoduchej prvej verzie autentifikacie pouzivatelov s vyuzitim volania POST metody implementovanej v ulohe BIGDATA-119. Vyuzit best practices opisovane v tutorialoch, ako napriklad: |  | 0% | 0% |  | 14400 | 14400 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0¦i00jyy:zxqfr |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
http://www.frederiknakstad.com/2013/01/21/authentication-in-single-page-applications-with-angular-js/
BigData | BIGDATA-119 | Vytvorenie databazy pouzivatelov | Task | Open | Major | Unresolved | Jozef Melko | Martin Sustek | Martin Sustek | 23/Feb/15 4:18 PM | 23/Feb/15 4:18 PM | 23/Feb/15 4:19 PM |  |  |  |  | 27/Feb/15 | 0 | 1 |  | 12600 | 12600 |  | 0% |  |  |  | Vytvorenie prvotnej jednoduchej databazy pouzivatelov s minimom poli. Zaroven jej obalenie jednoduchou POST metodou, ktorej zavolanim bude mozne voci databaze autentifikovat pouzivatela. |  | 0% | 0% |  | 12600 | 12600 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 0¦i00jyy:zyk |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-118 | Upravenie datoveho modelu | Task | Open | Major | Unresolved | Marek Cernak | Martin Sustek | Martin Sustek | 23/Feb/15 4:16 PM | 23/Feb/15 4:16 PM | 23/Feb/15 4:16 PM |  |  |  |  | 28/Feb/15 | 0 | 1 |  | 10800 | 10800 |  | 0% |  |  |  | Datovy model musi byt modifikovany tak, aby pocital s novou architekturou servletu a zaroven s pridanim novych selekcnych prvkov a typov dokumentov. |  | 0% | 0% |  | 10800 | 10800 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 0¦i00jyy:zyd7v |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-116 | Upravenie WOS vyhladavania | Task | Resolved | Major | Fixed | Vladimir Demcak | Martin Sustek | Martin Sustek | 23/Feb/15 12:52 PM | 23/Feb/15 12:52 PM | 23/Feb/15 7:28 PM | 23/Feb/15 7:28 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 28/Feb/15 | 0 | 1 |  | 5400 | 0 | 7200 | 133% |  |  |  | Podla specifikacie, ktoru poslal na timovy mail pan Klimes, treba upravit sposob akym vytvarame SOAP envelope a opravit tak to, co vracaju nase dopyty. |  | 100% | 100% | 7200 | 0 | 5400 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0¦i00jyy:zxxlx |  | 9.2234e+18 |  | 6. šprint
BigData | BIGDATA-105 | BIGDATA-51 Vytvorit test pre vyriešený bug | Sub-task | Closed | Minor | Done | Jozef Melko | Vladimir Demcak | Vladimir Demcak | 07/Dec/14 4:46 PM | 23/Feb/15 12:31 PM | 23/Feb/15 12:31 PM | 09/Dec/14 11:45 PM |  | 1.0.1 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 300 |  |  |  |  | Sam si ten bug zadaval cize vies o co islo https://bitbucket.org/BigDataFiit/bigdata/issue/1/pr-li-dlh-n-zov |  | 100% | 100% | 300 | 0 | [11 empty] | 0¦i00la3: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
Problem nebol s dlhym nazvom ale s tym ze to slovo obsahovalo OR a WOS to bral ako klucove slovo
BigData | BIGDATA-51 | Doplnenie testovacich scenarov | Task | Closed | Blocker | Done | Jozef Melko | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:08 PM | 23/Feb/15 12:31 PM | 23/Feb/15 12:31 PM | 11/Dec/14 1:23 AM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 30/Nov/14 | 0 | 1 |  | 7200 | 0 | 7200 | 100% | BIGDATA-105 |  |  | Doplnenie testovacich scenarov o nove zmeny vo workflow diagramoch. |  | 100% | 100% | 7500 | 0 | 7200 |  |  |  |  | MVP |  | 2 |  |  |  | 0¦i00kbz: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-92 | Prva prezentovatelna verzia, ktora bude vystupom zimneho semestra | Epic | Closed | Major | Fixed | Unassigned | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:48 PM | 23/Feb/15 12:30 PM | 23/Feb/15 12:30 PM | 23/Feb/15 12:30 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 11/Dec/14 | 0 | 1 | [24 empty] | MVP | 0¦i00ky3: | To Do | 9.2234e+18 | ghx-label-1 | 5. šprint
BigData | BIGDATA-84 | Aktualizácia projektovej dokumentácie | Task | Closed | Major | Fixed | Jan Krivy | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:27 PM | 23/Feb/15 12:28 PM | 23/Feb/15 12:28 PM | 23/Feb/15 12:28 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 10/Dec/14 | 0 | 1 |  | 14400 | 14400 |  | 0% | BIGDATA-110, BIGDATA-111, BIGDATA-112, BIGDATA-113, BIGDATA-114, BIGDATA-115 |  |  | Doplnenie reportov o dianí v šprintoch a všetkého potrebného podľa špecifikácie na: http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-slov/materialy/dokumentacia2014-15.pdf |  | 0% | 52% | 34200 | 31200 | 57600 |  |  |  |  | MVP |  | 4 |  |  |  | 0¦i00jyy:zpvi |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
Zaradenie exportov konzultovať so mnou
BigData | BIGDATA-115 | BIGDATA-84 Doplnit kapitolu moduly systemu | Sub-task | Closed | Major | Fixed | Jozef Melko | Jan Krivy | Jan Krivy | 09/Dec/14 10:22 PM | 23/Feb/15 12:28 PM | 23/Feb/15 12:28 PM | 23/Feb/15 12:28 PM |  | 1.0.1 |  |  | 0 | 1 |  | 10800 | 10800 |  | 0% |  |  |  | Idealne by bolo dat dokopy celu kapitolu moduly systemu v sulade s poziadavkami resp. dokumentaciami z minulych projektov a doplnit tam veci z poslednych sprintov. |  | 0% | 0% |  | 10800 | 10800 | [10 empty] | 0¦i00lcj: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-114 | BIGDATA-84 Kompletizacia dokumentu | Sub-task | Closed | Major | Fixed | Jan Krivy | Jan Krivy | Jan Krivy | 09/Dec/14 10:20 PM | 23/Feb/15 12:27 PM | 23/Feb/15 12:27 PM | 23/Feb/15 12:27 PM |  | 1.0.1 |  |  | 0 | 1 |  | 14400 | 6000 | 8400 | 58% |  |  |  | Doplnienie kapitol od novych ludi. Finalne upravy. |  | 58% | 58% | 8400 | 6000 | 14400 | [10 empty] | 0¦i00lcb: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-110 | BIGDATA-84 Doplnenie sumarizacie sprintov | Sub-task | Closed | Major | Done | Martin Cibula | Jan Krivy | Jan Krivy | 09/Dec/14 10:14 PM | 23/Feb/15 12:27 PM | 23/Feb/15 12:27 PM | 10/Dec/14 11:37 AM |  | 1.0.1 |  |  | 0 | 2 |  | 3600 | 0 | 6000 | 166% |  |  |  | Doplnit sumarizaciu o 4. a 5. sprint podla toho, ako si to robil v minulom kontrolnom bode na 1.,2.,3. sprint |  | 100% | 100% | 6000 | 0 | 3600 | [10 empty] | 0¦i00lbf: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-85 | Vyhľadávanie podľa WOS a SCOPUS id | Task | Resolved | Major | Fixed | Marek Cernak | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:31 PM | 14/Dec/14 1:54 PM | 07/Dec/14 10:56 PM | 07/Dec/14 10:45 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 04/Dec/14 | 0 | 2 |  | 14400 | 0 | 28800 | 200% |  |  |  | Zaradenie WOS a SCOPUS id do parametrov pre vyhľadávania citácií a umožniť vyhľadanie iba poľa nich. V prípade, že je špecifikácia zadaná nesprávne, oprav popis. |  | 100% | 100% | 28800 | 0 | 14400 |  |  |  |  | MVP |  | 4 |  |  |  | 0¦i00jyy:zuxr |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-113 | BIGDATA-84 Retrospektivy | Sub-task | Closed | Major | Fixed | Jan Krivy | Jan Krivy | Jan Krivy | 09/Dec/14 10:19 PM | 11/Dec/14 10:15 AM | 11/Dec/14 7:41 AM | 09/Dec/14 11:10 PM |  | 1.0.1 |  |  | 0 | 1 |  | 3600 | 0 | 5400 | 150% |  |  |  | Doplnit retrospektivy za dalsie sprinty. |  | 100% | 100% | 5400 | 0 | 3600 | [10 empty] | 0¦i00lc3: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-8 | Vytvorenie fyzického modelu DB schémy | Task | Closed | Major | Fixed | Marek Cernak | Martin Sustek | Martin Sustek | 16/Oct/14 4:53 PM | 11/Dec/14 10:15 AM | 08/Dec/14 10:25 PM | 29/Oct/14 5:55 PM | 1.0.0 |  |  | 20/Oct/14 | 0 | 3 |  | 4200 | 0 | 6000 | 142% |  |  |  | Na základe logického modelu od Jančiho a Juraja vytvoriť fyzický model. Zaviesť/skontrolovať naming conventions. Tie aj spísať do dokumentácie spolu s UML diagramom schémy - bude sa meniť, tak len jednoducho. |  | 100% | 100% | 6000 | 0 | 4200 | [10 empty] | 0¦i00i6v: |  | 9.2234e+18 |  | 2. šprint
BigData | BIGDATA-112 | BIGDATA-84 Exporty | Sub-task | Closed | Major | Fixed | Martin Sustek | Jan Krivy | Jan Krivy | 09/Dec/14 10:17 PM | 11/Dec/14 2:15 AM | 11/Dec/14 2:15 AM | 11/Dec/14 2:15 AM |  | 1.0.1 |  |  | 0 | 2 |  | 3600 | 0 | 3600 | 100% |  |  |  | Exporty z dalsich sprintov - vytvorit a zapracovat do dokumentu |  | 100% | 100% | 3600 | 0 | 3600 | [10 empty] | 0¦i00lbv: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-111 | BIGDATA-84 Review aktualneho dokumentu | Sub-task | Closed | Major | Fixed | Jan Krivy | Jan Krivy | Jan Krivy | 09/Dec/14 10:17 PM | 11/Dec/14 2:14 AM | 11/Dec/14 11:36 PM | 11/Dec/14 11:35 PM |  | 1.0.1 |  |  | 0 | 1 |  | 7200 | 0 | 10800 | 150% |  |  |  | Skontrolovat dokument, ktory mame. Opravit chyby, formulacie, preklepy. |  | 100% | 100% | 10800 | 0 | 7200 | [10 empty] | 0¦i00lbn: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-55 | Vytvorenie testov podla testovacich scenarov | Task | Resolved | Major | Won't Fix | Juraj Michalicka | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:28 PM | 10/Dec/14 2:40 PM | 10/Dec/14 3:15 PM | 10/Dec/14 3:15 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 09/Dec/14 | 0 | 2 |  | 10800 | 0 | 60 | 0% |  |  |  | Na zaklade doplnenych testovacich scenarov pre pridanu funkcionalitu je potrebne implementovat dalsie testy. Dane testovacie scenare budu doplnene aj o vstupy a vystupy. |  | 100% | 100% | 60 | 0 | 10800 |  |  |  |  | MVP |  | 3 |  |  |  | 0¦i00kc1: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-107 | NullPointerExceptions | Bug | Resolved | Major | Fixed | Vladimir Demcak | Martin Sustek | Martin Sustek | 08/Dec/14 1:42 PM | 09/Dec/14 11:41 AM | 08/Dec/14 11:23 PM | 08/Dec/14 11:23 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 08/Dec/14 | 0 | 1 |  | 1800 | 1800 |  | 0% |  |  |  | Vznikaju nullPointerExceptions v: |  | 0% | 0% |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  | MVP | [5 empty] | 0¦i00laj: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
ScopusServices.java:118
WosServices.java:459
Suvisia s tym, ze sa stale v kode parsuje title/sourceTitle/ine aj ked sa tam nemusi nachadzat alebo sa chcu prehladavat Wos zaznamy aj ked ziadne nie su.
BigData | BIGDATA-106 | JSON response preklep | Bug | Resolved | Major | Fixed | Vladimir Demcak | Martin Sustek | Martin Sustek | 08/Dec/14 1:39 PM | 08/Dec/14 1:39 PM | 08/Dec/14 11:23 PM | 08/Dec/14 11:23 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 08/Dec/14 | 0 | 1 |  | 300 | 300 |  | 0% |  |  |  | Preklep v response JSONe. V recordsScopus vraciate pre kazdy zaznam namiesto authors auhors |  | 0% | 0% |  | 300 | 300 |  |  |  |  | MVP | [5 empty] | 0¦i00lab: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-101 | Pridavanie poctu citacii do vystupneho JSONu | Bug | Closed | Major | Fixed | Marek Cernak | Martin Sustek | Martin Sustek | 04/Dec/14 10:46 PM | 08/Dec/14 12:33 AM | 08/Dec/14 10:28 PM | 08/Dec/14 10:28 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 06/Dec/14 | 0 | 2 |  | 3600 | 0 | 3600 | 100% |  |  |  | Pri vyhladavani dokumentu: |  | 100% | 100% | 3600 | 0 | 3600 |  |  |  | 1 | MVP | [5 empty] | 0¦i00l6z: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
Vystupny JSON musi obsahovat pre kazdy record zo
Scopusu pole: "citedby-count" a pre kazdy record z
Wos pole: atribut local count tagu "silo_tc"
Inymi slovami pocet citacii pre dane dielo.
Pre oba indexy treba pridat do kazdeho najdeneho diela sourceId
BigData | BIGDATA-89 | Ponuka diel v rozhraní | Task | Resolved | Major | Fixed | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:36 PM | 08/Dec/14 12:33 AM | 07/Dec/14 10:42 PM | 07/Dec/14 10:42 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 10/Dec/14 | 0 | 1 |  | 3600 | 0 | 3600 | 100% |  |  |  | Úprava listingu nájdenych diel tak, aby boli klikateľné pre zistenie počtu ich citácií |  | 100% | 100% | 3600 | 0 | 3600 |  |  |  |  | MVP |  | 1 |  |  |  | 0¦i00jyy:zzolxr |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-95 | Nacitavania input fields z konfiuracie | Task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 03/Dec/14 7:26 PM | 07/Dec/14 10:40 PM | 03/Dec/14 7:26 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 9000 | 9000 |  | 0% |  |  |  | Vstupne polia, do ktorych je zadavane meno autora, nazov diela a pod. treba nacitavat z konfiguracneho suboru a doplnat do template-u dynamicky |  | 0% | 0% |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0¦i00l4j: |  | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-99 | Možnosť zadávania verzie do testovacieho rozhrania | Improvement | Resolved | Major | Fixed | Martin Sustek | Vladimir Demcak | Vladimir Demcak | 04/Dec/14 10:03 PM | 05/Dec/14 12:10 PM | 05/Dec/14 12:10 PM | 05/Dec/14 12:10 PM |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 3600 | 0 | 2700 | 75% |  |  |  | umožniť testovať viaceré verzie. |  | 100% | 100% | 2700 | 0 | 3600 | [10 empty] | 0¦i00l6j: |  | 9.2234e+18
Možnosť vyplniť http linku k verzii - textfield alebo nieco podobne.
BigData | BIGDATA-93 | Tlacidla citedBy v rozhrani | Task | Closed | Major | Fixed | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 03/Dec/14 7:22 PM | 05/Dec/14 11:04 AM | 05/Dec/14 11:04 AM | 05/Dec/14 11:04 AM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 08/Dec/14 | 0 | 1 |  | 10800 | 0 | 10800 | 100% |  |  |  | Po nacitani zaznamov z vyhladavania dokumentu doplnit do tlacidiel "getCitedBy" pocet citacii, ktore dielo obsahuje a po kliknuti na tlacidlo presmerovat na vyhladavanie citacii. |  | 100% | 100% | 10800 | 0 | 10800 |  |  |  | 3 | MVP | [5 empty] | 0¦i00l3n: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-102 | Vsetky vyhladavania funguju az na druhy raz | Bug | Closed | Major | Fixed | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 05/Dec/14 1:46 AM | 05/Dec/14 10:29 AM | 05/Dec/14 10:29 AM | 05/Dec/14 10:29 AM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 08/Dec/14 | 0 | 1 |  | 5400 | 0 | 1800 | 33% |  |  |  | Kedze do konzoly pride spravny vystup po prvom stlaceni tlacidla, chyba je niekde v aplikacii a treba zistit kde. |  | 100% | 100% | 1800 | 0 | 5400 |  |  |  | 3 | MVP | [5 empty] | 0¦i00l97: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-98 | Ošetrenie nezadaných id pre citacie | Task | Resolved | Minor | Fixed | Juraj Michalicka | Juraj Michalicka | Juraj Michalicka | 04/Dec/14 12:48 AM | 04/Dec/14 10:49 PM | 04/Dec/14 10:49 PM | 04/Dec/14 1:02 AM |  |  |  | 04/Dec/14 | 0 | 2 |  | 1200 | 0 | 1800 | 150% |  |  |  | Treba pridať ošetrenie nezadaných idčiek pri hľadaní citácií. |  | 100% | 100% | 1800 | 0 | 1200 |  |  |  | 2 | MVP |  |  |  |  | Ošetrenie nezadaných id pre citacie | 0¦i00l63: | To Do | 9.2234e+18 | ghx-label-3 | 5. šprint
BigData | BIGDATA-86 | Počet citácií pri nájdenom diele | Task | Closed | Major | Done | Martin Cibula | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:32 PM | 04/Dec/14 10:44 PM | 03/Dec/14 3:11 PM | 29/Nov/14 9:30 AM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 30/Nov/14 | 0 | 2 |  | 1800 | 0 | 1200 | 66% |  |  |  | Preskúmať záznamy, ktoré vracajú indexy a zistiť, či obsahujú záznam o počte citácií diela |  | 100% | 100% | 1200 | 0 | 1800 |  |  |  |  | MVP |  | 1 |  |  |  | 0¦i00jyy:zxgvi |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-100 | Document search povinne polia | Bug | Resolved | Major | Fixed | Juraj Michalicka | Martin Sustek | Martin Sustek | 04/Dec/14 10:16 PM | 04/Dec/14 10:44 PM | 08/Dec/14 12:07 PM | 08/Dec/14 12:07 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 05/Dec/14 | 0 | 1 |  | 1800 | 0 | 1800 | 100% |  |  |  | Pri vyhladavani dokumentov staci zadat jeden z parametrov author/title. Nie su povinne oba. |  | 100% | 100% | 1800 | 0 | 1800 |  |  |  | 1 | MVP | [5 empty] | 0¦i00l6r: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-56 | Priprava testovacich dat pre nove testovacie scenare | Task | Resolved | Blocker | Done | Juraj Michalicka | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:30 PM | 04/Dec/14 10:13 AM | 08/Dec/14 2:06 PM | 08/Dec/14 2:06 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 30/Nov/14 | 0 | 2 |  | 10800 | 0 | 6000 | 55% |  |  |  | Pripravenie novych testovacich dat na zaklade novych testovacich scenarov. |  | 100% | 100% | 6000 | 0 | 10800 |  |  |  |  | MVP |  | 3 |  |  |  | 0¦i00kc2: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-79 | Oprava chýb vyhľadávania dokumentov vo WOS a SCOPU | Bug | Resolved | Major | Fixed | Martin Cibula | Martin Cibula | Martin Cibula | 26/Nov/14 12:10 PM | 04/Dec/14 10:04 AM | 01/Dec/14 11:01 AM | 01/Dec/14 11:01 AM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 01/Dec/14 | 0 | 1 |  | 4800 | 0 | 6600 | 137% |  |  |  | Pri vyhľadávaní vo Wose nezoberie názov v ktorom sa vyskytuje slovo "and" |  | 100% | 100% | 6600 | 0 | 4800 |  |  |  |  | MVP |  | 2 |  |  |  | 0¦i00kc2:i |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
vstup:
title = Aggression in primary schools: the predictive power of the school and home environment
vystup:
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Server</faultcode>
<faultstring>(QEE0001) The SOAP request message is invalid. Reason: The userQuery element is invalid. Cause: Translation Exception : Parse error - Missing boolean operand
. Remedy: Correct your request and submit it again.</faultstring>
<detail>
<ns2:QueryException
xmlns:ns2="http://woksearch.v3.wokmws.thomsonreuters.com"/>
</detail>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Pri vyhľadávaní dokumentu v scopuse nezoberie názov v ktorom sú úvodzovky, pravdepodobne nejaka chyba pri tvorbe URL, bez úvodzoviek ten istý názov funguj, asi stačí iba zmazať úvodzovky.
BigData | BIGDATA-94 | Loader do rozhrania | Task | Closed | Major | Fixed | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 03/Dec/14 7:24 PM | 04/Dec/14 12:56 AM | 04/Dec/14 12:56 AM | 04/Dec/14 12:56 AM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 05/Dec/14 | 0 | 1 |  | 3600 | 0 | 3600 | 100% |  |  |  | Po stlaceni tlacidla "Process" zobrazit najprv loader a az po nacitani vysledkov vyhladavania zobrazit zaznamy. (aby pouzivatel vedel, ze vyhladavanie prebieha) |  | 100% | 100% | 3600 | 0 | 3600 |  |  |  | 2 | MVP | [5 empty] | 0¦i00l43: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-82 | !!! Zapracovanie výnimiek do kódu !!! | Task | Resolved | Blocker | Done | Juraj Michalicka | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:24 PM | 03/Dec/14 9:06 PM | 03/Dec/14 6:31 PM | 03/Dec/14 6:31 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 03/Dec/14 | 0 | 2 |  | 7200 | 0 | 24900 | 345% |  |  |  | Na miestach, kde je momentálne vypisovaný stack trace do logu servletu spraviť nasledovné: |  | 100% | 100% | 24900 | 0 | 7200 |  |  |  |  | MVP |  | 2 |  |  |  | 0¦i00jyy:yvi |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
Podľa typu chyby zapísať jej kód, miesto a čas vzniku a správu do LOGU. Používateľovi vrátiť chybový JSON s response type Error a s chybovou hláškou a číslom chyby
BigData | BIGDATA-97 | JSON input model | Bug | Closed | Major | Fixed | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 03/Dec/14 7:28 PM | 03/Dec/14 8:07 PM | 03/Dec/14 8:07 PM | 03/Dec/14 8:07 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 04/Dec/14 | 0 | 1 |  | 1800 | 0 | 1800 | 100% |  |  |  | Nabindovanie JSON inputu na query model namiesto selectedItem modelu. Cize, input bude reflektovat svoj obsah a nie zvolenu option zo selectboxu pre testovacie hodnoty |  | 100% | 100% | 1800 | 0 | 1800 |  |  |  | 1 | MVP | [5 empty] | 0¦i00l57: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-83 | Implementácia druhej verzie testovacieho rozhrania | Task | Closed | Major | Fixed | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:25 PM | 03/Dec/14 7:14 PM | 03/Dec/14 7:14 PM | 03/Dec/14 7:14 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 04/Dec/14 | 0 | 1 |  | 14400 | 0 | 36000 | 250% |  |  |  | Podľa návrhu Martina C. a špecifikácie poskytnutej product ownerom doplniť do rozhrania testovaciu funkcionalitu |  | 100% | 100% | 36000 | 0 | 14400 |  |  |  |  | MVP |  | 4 |  |  |  | 0¦i00jyy:zfr |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-81 | Request-response v JSON | Task | Closed | Major | Fixed | Jan Krivy | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:21 PM | 03/Dec/14 3:10 PM | 03/Dec/14 3:10 PM | 29/Nov/14 3:04 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 03/Dec/14 | 0 | 2 |  | 3600 | 0 | 4200 | 116% |  |  |  | Pridanie request a response type do vstupných a výstupných JSONov |  | 100% | 100% | 4200 | 0 | 3600 |  |  |  |  | MVP |  | 1 |  |  |  | 0¦i00jyy:xr |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-77 | Implementácia testov pre vyhľadanie diel | Task | Resolved | Major | Fixed | Jozef Melko | Jozef Melko | Jozef Melko | 24/Nov/14 6:11 PM | 28/Nov/14 12:56 PM | 09/Dec/14 11:39 PM | 09/Dec/14 11:39 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 04/Dec/14 | 0 | 1 |  | 9000 | 0 | 11700 | 130% |  |  |  | Vytvorenie JUnit testov na vyhľadanie diel |  | 100% | 100% | 11700 | 0 | 9000 |  |  |  |  | MVP |  | 3 |  |  |  | 0¦i00kc1:i |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-76 | Implementácia testov na vyhľadanie citácií | Task | Resolved | Major | Done | Juraj Michalicka | Jozef Melko | Jozef Melko | 24/Nov/14 6:07 PM | 28/Nov/14 12:55 PM | 09/Dec/14 5:34 PM | 09/Dec/14 5:34 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 08/Dec/14 | 0 | 2 |  | 9000 | 0 | 8700 | 96% |  |  |  | Vytvorenie JUnit testov na citácie podľa vytvorených JSONov. |  | 100% | 100% | 8700 | 0 | 9000 |  |  |  |  | MVP |  | 3 |  |  |  | 0¦i00kc0: |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-80 | Inicializácia hibernate | Task | Resolved | Major | Fixed | Vladimir Demcak | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:20 PM | 28/Nov/14 12:44 PM | 07/Dec/14 2:01 AM | 07/Dec/14 2:01 AM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 30/Nov/14 | 0 | 1 |  | 1800 | 0 | 1800 | 100% |  |  |  | Vytvoriť singleton objekt pre prístup k hibernate počas inicializácie servletu |  | 100% | 100% | 1800 | 0 | 1800 |  |  |  |  | MVP |  | 1 |  |  |  | 0¦i00jyy:vi |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-91 | Prezentácia - biznis panel | Task | Closed | Major | Fixed | Marek Cernak | Martin Sustek | Martin Sustek | 28/Nov/14 12:39 PM | 28/Nov/14 12:43 PM | 08/Dec/14 10:27 PM | 03/Dec/14 6:32 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 30/Nov/14 | 0 | 2 |  | 7200 | 0 | 7200 | 100% |  |  |  | Vytvoriť prezentáciu a odprezentovať postup našich prác v rámci biznis panelu |  | 100% | 100% | 7200 | 0 | 7200 |  |  |  |  | MVP |  | 2 |  |  |  | 0¦i00jyy:zzx5hfr |  | 9.2234e+18 |  | 5. šprint
BigData | BIGDATA-75 | Vytvorenie testovacích dát | Task | Closed | Blocker | Fixed | Jan Krivy | Jozef Melko | Jozef Melko | 24/Nov/14 6:05 PM | 28/Nov/14 12:15 PM | 28/Nov/14 12:15 PM | 28/Nov/14 12:15 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 30/Nov/14 | 0 | 1 |  | 7200 | 0 | 60 | 0% |  |  |  | Vytvoriť testovacie JSONy a pridať k nim výstupy |  | 100% | 100% | 60 | 0 | 7200 | [10 empty] | 0¦i00kbx: |  | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-33 | Hierarchia výnimiek | Task | Closed | Blocker | Done | Juraj Michalicka | Martin Sustek | Martin Sustek | 31/Oct/14 11:41 AM | 28/Nov/14 12:10 PM | 28/Nov/14 12:00 PM | 27/Nov/14 12:31 AM | 1.0.1 |  |  | 06/Nov/14 | 0 | 2 |  |  | 0 | 28200 |  |  |  |  | Vytvorenie hierarchie výnimiek reflektujúcich chybové kódy vracané APIs citačných indexov, pomocou ktorých bude možné tieto rýchlo identifikovať a upozorniť na ne (prípadne ich ošetriť). Pomocou hierarchie vytvoriť návrh, ktorého výsledkom bude diagram s popisom vo WIKI a samotná implementácia tried. Taktiež na miestach v kóde, kde výnimky vznikajú ich treba vyhodiť a na záver správne spracovať. Tzn. metódy dostanú throws parametre a výnimka sa bude vyhadzovať až na miesto, kde sa vo finally bloku spravia dve veci: |  | 100% | 100% | 28200 | 0 | [11 empty] | 0¦i00jzj: |  | 9.2234e+18 |  | 4. šprint
1. Do logu bude zaznamenaný chybový kód výnimky a kedy a kde vznikla
2. Ak nastala používateľskou požiadavkou cez GET, bude mu poskytnutá adekvátna chybová hláška (napr. JSON)
Generated at Wed Feb 25 20:50:33 CET 2015 by Martin Sustek using JIRA 6.3.8#6338-sha1:68f19fa1b0735858c317bd22f79afd47ceeab007.