## Sheet1
FIIT STU
Displaying 30 issues at 16/Nov/14 10:25 PM.
Project | Key | Summary | Issue Type | Status | Priority | Resolution | Assignee | Reporter | Creator | Created | Last Viewed | Updated | Resolved | Affects Version/s | Fix Version/s | Component/s | Due Date | Votes | Watchers | Images | Original Estimate | Remaining Estimate | Time Spent | Work Ratio | Sub-Tasks | Linked Issues | Environment | Description | Security Level | Progress | Σ Progress | Σ Time Spent | Σ Remaining Estimate | Σ Original Estimate | Labels | Sprint | Flagged | Epic/Theme | Units | Epic Link | PercentDone | Story Points | DueTime | Rank | Rank (Obsolete)
BigData | BIGDATA-72 | BIGDATA-43 Aktualizacia finalneho dokumentu | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Marek Cernak | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 10:47 PM | 16/Nov/14 10:25 PM | 13/Nov/14 10:47 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 10800 | 10800 |  | 0% |  |  |  | Postupne ako budu ludia pridavat hotove casti a kapitoly ich treba zapajat do finalneho dokumentu. Ten mozes kludne vytvorit podla sablony. |  | 0% | 0% |  | 10800 | 10800 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00khn: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-71 | BIGDATA-43 Zoznam kompetencií tímu | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Martin Cibula | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 10:19 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 10:28 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 3600 | 3600 |  | 0% |  |  |  | Vytvorit kapitolu Zoznam kompetencií tímu. Kto ma co na starosti. |  | 0% | 0% |  | 3600 | 3600 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00khf: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-70 | BIGDATA-43 Exporty z jiry | Sub-task | Resolved | Major | Fixed | Martin Sustek | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 10:19 PM | 16/Nov/14 5:24 PM | 16/Nov/14 5:24 PM | 16/Nov/14 5:24 PM |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 3600 | 0 | 2700 | 75% |  |  |  | Spravit exporty uloh pocas sprintov z jiry. |  | 100% | 100% | 2700 | 0 | 3600 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kh7: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-69 | BIGDATA-43 Oblasti manazmentu - Kanaly komunikacii a zhodnotenie ich dodrziavania | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Jozef Melko | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 10:17 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 10:17 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 3600 | 3600 |  | 0% |  |  |  | Vytvorenie kapitoly podla sablony dokumentu. |  | 0% | 0% |  | 3600 | 3600 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kgz: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-68 | BIGDATA-43 Oblasti manazmentu - Narocnost setupu a odovodenie pouzitia technologii | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Marek Cernak | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 10:16 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 10:16 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 3600 | 3600 |  | 0% |  |  |  | Vytvorenie kapitoly podla sablony dokumentu. |  | 0% | 0% |  | 3600 | 3600 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kgr: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-67 | BIGDATA-43 Oblasti manazmentu - Kvalita architektury produktu | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Juraj Michalicka | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 10:14 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 10:14 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 5400 | 5400 |  | 0% |  |  |  | Vytvorit tuto kapitolu podla sablony dokumentu. Ak by nieco nebolo jasne komunikovat so Sustom. |  | 0% | 0% |  | 5400 | 5400 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kgj: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-64 | BIGDATA-43 Oblasti manazmentu - opis vykonnosti ucastnikov | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 10:11 PM | 16/Nov/14 5:25 PM | 13/Nov/14 10:11 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 3600 | 3600 |  | 0% |  |  |  | Vytvorit kapitolu podla sablony dokumentu. |  | 0% | 0% |  | 3600 | 3600 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kfv: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-63 | BIGDATA-43 Oblasti manazmentu - analyza rizik | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Vladimir Demcak | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 10:10 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 14/Nov/14 12:25 PM | [5 empty] | 0 | 2 |  | 3600 | 3600 |  | 0% |  |  |  | Podla sablony dokumentu vytvorit kapitolu analyza rizik. |  | 0% | 0% |  | 3600 | 3600 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kfn: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-62 | BIGDATA-43 Vytvorenie kapitoly metodiky | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Vladimir Demcak | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:53 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 9:53 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 14400 | 14400 |  | 0% |  |  |  | Vytvorenie kapitoly metodiky podla sablony na odovzdanie dokumentu. |  | 0% | 0% |  | 14400 | 14400 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kff: | 9.2234e+18
Dat dokopy vsetky metodiky od clenov timu.
BigData | BIGDATA-60 | BIGDATA-43 Vytvorenie kapitoly Celkový pohľad na systém | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:47 PM | 16/Nov/14 5:28 PM | 13/Nov/14 9:47 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 10800 | 10800 |  | 0% |  |  |  | Vytvorenie kapitoly podla sablony. |  | 0% | 0% |  | 10800 | 10800 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kez: | 9.2234e+18
Tato kapitola by mala obsahovat tieto veci:
architektúra, dátový model, diagramy tried, moduly plus referencie/zoznam priložených e-dokumentov
BigData | BIGDATA-58 | BIGDATA-43 Uvod dokumentu | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Marek Cernak | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:41 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 9:41 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 5400 | 5400 |  | 0% |  |  |  | Vytvorit kapitolu podla jednej zo sablon. |  | 0% | 0% |  | 5400 | 5400 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kej: | 9.2234e+18
Úvod - o čom je tento dokument, ciele, ohraničenia.
BigData | BIGDATA-57 | BIGDATA-43 Vytvorenie sablon dokumentu | Sub-task | Open | Blocker | Unresolved | Martin Sustek | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:36 PM | 16/Nov/14 5:29 PM | 13/Nov/14 9:36 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 2400 | 2400 |  | 0% |  |  |  | Vytvorit sablonu pre latex a doc. |  | 0% | 0% |  | 2400 | 2400 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00keb: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-55 | BIGDATA-42 Vytvorenie testov podla testovacich scenarov | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Juraj Michalicka | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:28 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 9:28 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 10800 | 10800 |  | 0% |  |  |  | Na zaklade doplnenych testovacich scenarov pre pridanu funkcionalitu je potrebne implementovat dalsie testy. Dane testovacie scenare budu doplnene aj o vstupy a vystupy. |  | 0% | 0% |  | 10800 | 10800 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kdv: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-54 | BIGDATA-42 Uprava metody pre vyhladanie dokumentu | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Vladimir Demcak | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:23 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 9:23 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 14400 | 14400 |  | 0% |  |  |  | Uprava metody podla novych workflows - najskor na nich pockaj. |  | 0% | 0% |  | 14400 | 14400 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kdn: | 9.2234e+18
Niektore parametre v requeste budu volitelne, upravit teda metodu podla toho.
BigData | BIGDATA-53 | BIGDATA-42 Uprava metody na vyhladavanie ohlasov | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Martin Cibula | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:19 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 9:19 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 18000 | 18000 |  | 0% |  |  |  | Uprava metody na vyhladavanie ohlasov podla novych workflow diagrams. |  | 0% | 0% |  | 18000 | 18000 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kdf: | 9.2234e+18
Najskor je potrebne pockaj na nove workflow diagramy. Trosku sa upravia aj requesty a response, takze zahrnut to do zmeny v kode.
BigData | BIGDATA-52 | BIGDATA-42 Upravenie requestov a response | Sub-task | Resolved | Major | Fixed | Jan Krivy | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:10 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 15/Nov/14 8:39 PM | 15/Nov/14 8:39 PM |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1800 | 600 | 1200 | 66% |  |  |  | Upravenie requestov a response na zaklade zmien vo workflow diagramoch. |  | 66% | 66% | 1200 | 600 | 1800 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kd7: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-51 | BIGDATA-42 Doplnenie testovacich scenarov | Sub-task | Open | Blocker | Unresolved | Jozef Melko | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:08 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 9:30 PM | [5 empty] | 0 | 1 |  | 7200 | 7200 |  | 0% |  |  |  | Doplnenie testovacich scenarov o nove zmeny vo workflow diagramoch. |  | 0% | 0% |  | 7200 | 7200 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kcz: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-50 | BIGDATA-42 Prerobit workflow diagramy | Sub-task | Resolved | Blocker | Fixed | Marek Cernak | Jan Krivy | Jan Krivy | 13/Nov/14 9:04 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 15/Nov/14 7:15 PM | 15/Nov/14 7:15 PM |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 9000 | 0 | 10500 | 116% |  |  |  | Prerobenie workflow diagramov podla poziadaviek vyplyvajucich zo stretnutia 13.11. Podrobny opis jednotlivych cinnosti. |  | 100% | 100% | 10500 | 0 | 9000 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kcr: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-49 | BIGDATA-37 Mauál k testovaciemu rozhraniu | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 2:08 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 2:08 PM |  |  |  |  | 27/Nov/14 | 0 | 1 |  | 7200 | 7200 |  | 0% |  |  |  | Príručka podľa ktorej dokáže nezainteresovaný používateľ vykonať dopyt na vytvorené služby pomocou poskytnutého rozhrania. |  | 0% | 0% |  | 7200 | 7200 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kbv: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-48 | BIGDATA-37 Testy pre testovacie rozhranie | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Martin Cibula | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 2:07 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 2:07 PM |  |  |  |  | 27/Nov/14 | 0 | 1 |  | 7200 | 7200 |  | 0% |  |  |  | Vytvoriť testovacie dopyty, ktoré keď budú do rozhrania zadané (pokojne aj ručne), tak overia jeho funkčnosť. Môžu byť súčasťou rozhrania ako vykliknuteľný vzor. |  | 0% | 0% |  | 7200 | 7200 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kbn: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-47 | BIGDATA-37 Implementácia testovacieho rozhrania | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 2:06 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 2:06 PM |  |  |  |  | 25/Nov/14 | 0 | 1 |  | 21600 | 21600 |  | 0% |  |  |  | Vytvorenie rozhrania reflektujúceho návrh, ktoré bude dostatočne komunikovať s navrhnutými službami. |  | 0% | 0% |  | 21600 | 21600 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kbf: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-46 | BIGDATA-37 Schválenie návrhu rozhrania | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 2:05 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 2:05 PM |  |  |  |  | 23/Nov/14 | 0 | 1 |  | 3600 | 3600 |  | 0% |  |  |  | Revízia návrhu, vysvetlenie tvorcom, spripomienkovanie, upravenie a následné odobrenie. |  | 0% | 0% |  | 3600 | 3600 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kb7: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-45 | BIGDATA-37 Návrh rozhrania | Sub-task | Open | Major | Unresolved | Martin Cibula | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 2:04 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 2:05 PM |  |  |  |  | 22/Nov/14 | 0 | 1 |  | 21600 | 21600 |  | 0% |  |  |  | Na zaklade toho, co posle timova veduca na mail vypracovat navrh vzhladu rozhrania. Zapracovat don najma: Dokumentacia, funkcie rozhrania, aktivity a use case diagramy pre sposoby pouzitia rozhrania |  | 0% | 0% |  | 21600 | 21600 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00kaz: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-43 | Big picture | Task | Open | Major | Unresolved | Jan Krivy | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 1:46 PM | 16/Nov/14 10:13 PM | 13/Nov/14 9:44 PM |  |  |  |  | 21/Nov/14 | 0 | 2 | [5 empty] | BIGDATA-57, BIGDATA-58, BIGDATA-59, BIGDATA-60, BIGDATA-61, BIGDATA-62, BIGDATA-63, BIGDATA-64, BIGDATA-65, BIGDATA-66, BIGDATA-67, BIGDATA-68, BIGDATA-69, BIGDATA-70, BIGDATA-71, BIGDATA-72 |  |  | Si len koordinátor zodpovedný za kompletizáciu dokumentu. Nakoniec to dáš dokopy a ujednotíš. Šablónu pre latex spravím ja a ak nechce nik z chalanov, môžem aj pre word. To nechám na tebe. |  |  | 7% | 6300 | 82200 | 88800 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00jyy:r | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-42 | Rozšírenie prípadov použitia | Task | Open | Major | Unresolved | Jan Krivy | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 1:30 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 1:30 PM |  |  |  |  | 20/Nov/14 | 0 | 1 | [5 empty] | BIGDATA-50, BIGDATA-51, BIGDATA-52, BIGDATA-53, BIGDATA-54, BIGDATA-55, BIGDATA-56 |  |  | Treba rozšíriť spôsoby akými sa s našou aplikáciou interaguje. Či už v dokumentácii, v kóde alebo v testoch. Subtasky prideľuj podľa uváženia oblasti, ktorej sa týkajú |  |  | 15% | 11700 | 61800 | 72000 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00jyy:i | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-41 | Načítavanie konfigurácie pri štarte servletu | Task | Resolved | Major | Done | Vladimir Demcak | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 1:25 PM | 15/Nov/14 11:27 PM | 13/Nov/14 8:55 PM | 13/Nov/14 8:55 PM |  |  |  | 27/Nov/14 | 0 | 1 |  | 7200 | 0 | 10800 | 150% |  |  |  | Skús prosím vyriešiť to načítavanie objektu v init metóde tak, aby bol prístupný počas behu selectu. Ak by nebol môj kód čitateľný alebo by bol zlý, kľudne ho zmeň alebo sa pýtaj na nejasnosti. |  | 100% | 100% | 10800 | 0 | 7200 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00jyy: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-40 | Ošetrenie chybného vstupu POST metód | Task | Resolved | Major | Fixed | Martin Cibula | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 1:20 PM | 15/Nov/14 11:28 PM | 16/Nov/14 10:11 PM | 15/Nov/14 1:05 PM | 1.0.1 | 1.0.1 |  | 20/Nov/14 | 0 | 2 |  | 4800 | 0 | 3600 | 75% |  |  |  | Pokiaľ to nie je task na teba, prideľ ho prosím tomu, kto ho reportoval na stretnutí, teraz si neviem spomenúť. Ďakujem |  | 100% | 100% | 3600 | 0 | 4800 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00jyx: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-39 | Vytváranie testov pre existujúce testovacie scenáre | Task | Open | Major | Unresolved | Jozef Melko | Martin Sustek | Martin Sustek | 13/Nov/14 12:57 PM | 15/Nov/14 11:39 PM | 13/Nov/14 12:57 PM |  |  |  |  | 27/Nov/14 | 0 | 1 | [8 empty] | Nadúloha, v rámci ktorej budú vytvárané a prideľované úlohy týkajúce sa otestovania konkrétnych metód a konkrétnych testovacích scenárov. Je nutné, aby každý testovací scenár, ktorý bude zapísaný vo Wiki mal svoj test. | [7 empty] | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00jyv: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-37 | Rozhranie pre zadávanie testovacích dopytov | Task | Open | Major | Unresolved | Martin Sustek | Martin Sustek | Martin Sustek | 06/Nov/14 3:51 PM | 13/Nov/14 10:01 PM | 13/Nov/14 1:43 PM | [5 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | BIGDATA-45, BIGDATA-46, BIGDATA-47, BIGDATA-48, BIGDATA-49 |  |  | Vytvoriť niečo na spôsob POSTMAN pre Chrome browser, čo však bude obsahovať aj ukážkové vstupy, bude súčasťou aplikácie a bude reflektovať aktuálny stav kompletnosti aplikácie. |  |  | 0% |  | 61200 | 61200 |  | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00jzf: | 9.2234e+18
BigData | BIGDATA-33 | Hierarchia výnimiek | Task | Open | Major | Unresolved | Juraj Michalicka | Martin Sustek | Martin Sustek | 31/Oct/14 11:41 AM | 13/Nov/14 1:06 PM | 15/Nov/14 11:25 PM |  | 1.0.1 |  |  | 06/Nov/14 | 0 | 1 | [8 empty] | Vytvorenie hierarchie výnimiek reflektujúcich chybové kódy vracané APIs citačných indexov, pomocou ktorých bude možné tieto rýchlo identifikovať a upozorniť na ne (prípadne ich ošetriť). Pomocou hierarchie vytvoriť návrh, ktorého výsledkom bude diagram s popisom vo WIKI a samotná implementácia tried. Taktiež na miestach v kóde, kde výnimky vznikajú ich treba vyhodiť a na záver správne spracovať. Tzn. metódy dostanú throws parametre a výnimka sa bude vyhadzovať až na miesto, kde sa vo finally bloku spravia dve veci: | [7 empty] | 4. šprint | [7 empty] | 0¦i00jzj: | 9.2234e+18
1. Do logu bude zaznamenaný chybový kód výnimky a kedy a kde vznikla
2. Ak nastala používateľskou požiadavkou cez GET, bude mu poskytnutá adekvátna chybová hláška (napr. JSON)
Generated at Sun Nov 16 22:25:31 CET 2014 by Martin Sustek using JIRA 6.3.8#6338-sha1:68f19fa1b0735858c317bd22f79afd47ceeab007.